予算要求資料

平成28年度6月補正予算　支出科目　款：農林水産業費　項：畜産業費　目：家畜保健衛生費

事業名 中央家畜保健衛生所整備事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

農政部　畜産課　衛生防疫係　電話番号：058-272-1111（内2879）

E-mail： c11437@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　　補正要求額　87,127千円（現計予算額：1,599,000千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 現計 予算額 | 1,599,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,115,700 | 483,300 |
| 補正 要求額 | 87,127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,300 | 21,827 |
| 決定額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

平成27年12月から建築工事に着手しているが、杭工事に関し、設計時に想定していた地層が支持地盤として適当でない箇所があることが、平成28年3月に判明した。

このまま施工しても建築基準法の完了検査に合格しないことから、杭長の延伸や工法の変更等を見直す必要が生じた。

この見直しに伴い、建築工事も遅れることとなり、予算の見直しが必要となった。

（２）事業内容

基礎杭工事の適正な施工を確保するための杭長変更及び全体工程見直しに伴い工事費を増額するもの。

（1,470,387千円→1,555,514千円）

（３）県負担・補助率の考え方

県　10/10

家畜保健衛生所法に基づく県有施設として中央家畜保健衛生所を整備するものであり、県負担は妥当である。

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 工事請負費 | 87,127 | 建物建設工事 |
| 合計 | 87,127 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

（１）後年度の財政負担

建物建設は平成28年度末に終了する。

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 現在、岐阜市及び大垣市にある中央家畜保健衛生所を平成２６年度からの３か年計画で、岐阜大学敷地内に移転整備し、家畜防疫体制の強化、病性鑑定機能の向上を図る。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

家畜保健衛生所整備のための経費であり、指標を定めることは適当ではない。

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） ・敷地造成工事 平成27年6月着工、平成27年12月完了 ・建築工事 平成28年1月着工 ・インフラ工事 水道の本管敷設（平成28年3月完了）

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 ・円滑な敷地造成工事を実施した。 ・県の新しい基幹家畜保健衛生所として相応しい建築・設備設計に基づき、着工に向けての手続きを進めた。 ・岐阜大学との「家畜衛生に係る教育及び防疫等の連携に関する協定」に基づき、家畜衛生の連携拠点としての家畜保健衛生所の活用を図るため会議を開催した。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 現有の家畜保健衛生所及び高度病性鑑定センターが建築後４０年以上を経過し老朽化が激しく、バイオセキュリティ上問題が生じる。家畜防疫体制の強化を図るためには施設の整備が必要。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） - | 整備事業を進めているところであり事業効果は施設整備後に確認できる。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 物価上昇等による整備費の増加傾向を鑑み、短期の整備計画とし、また設計段階でのコスト縮減を図っている。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 建設工事を進めるにあたり、地域住民や岐阜大学、関係者等との連携を密に図りながら、安全かつ確実に事業を推進する必要がある。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 岐阜大学との家畜衛生連携拠点施設として、高度病性鑑定機能を最大限に発揮しながら県下の家畜衛生行政を推進するとともに、周囲の環境に配慮し安全かつ経済的な施設運営を図る。