予算要求資料

平成28年度９月補正予算　　支出科目　款：商工費　項：商工費　目：工鉱業振興費

事業名 モノづくり拠点整備事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

商工労働部　産業技術課　研究所整備推進係　電話番号：058-272-1111（内　3093）

E-mail：c11352@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　補正要求額　　△57,259千円（現計予算額：207,800千円）

※債務負担行為限度額：    51,900千円（Ｈ29）（新）

13,000千円（Ｈ29～Ｈ30）（変更）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産 収入 | 寄附 金 | その 他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 現 計 予算額 | 207,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207,800 | 0 |
| 補 正 要求額 | △57,259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △57,300 | 41 |
| 決定額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

・県内企業の成長・発展に必要な新たな役割や機能を提供するため工業系試験研究機関の機能強化を図ることを目的として、工業技術研究所へ新たなモノづくり拠点を整備を推進している。

・整備予定地の一部から環境基準を上回る土壌汚染が判明したことを受け、予定地内の土壌汚染対策工事の実施に伴う整備計画の変更が必要である。

（２）事業内容

・土壌汚染対策法に基づく調査・処理等の実施（その後本体工事に着工するため、建築スケジュールの後倒）

・敷地の一部解体工事の実施

・解体工事に付随する試験機器の移設期間等の延長

＜整備計画＞

平成２８～２９年度　解体等設計変更、土壌汚染対策等

平成２９～３０年度　新棟工事

平成３０～３１年度　移設、機器整備

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 土壌汚染対策等 | 88,060 | 土壌汚染に伴う調査(概況、詳細)費用の増額、土壌汚染除去工事に係る費用(設計、工事費)の増額等 |
| 整備費用 | △145,319 | 新棟工事費に関する費用(工事、監理費 等)の減額、土地取得に関連する費用の減額等 |
| 合計 | △57,259 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

岐阜県成長・雇用戦略において、外的要因、経済変動に強い、バランスのとれた産業構造の構築をめざし「成長分野の企業の集積並びに規模の拡大」とともに「中小企業の新分野への挑戦を促すための新商品・新技術の研究開発支援」を位置付けている。工業系試験研究機関に関しては、この中で「企業支援機能強化プロジェクト　工業系試験研究機関の機能強化」を位置づけている。

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 工業技術研究所の新棟を整備し、産業振興体制の強化を図る。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

緊急的な対応又は施設整備のための経費であり、目標を定めることが妥当ではない。

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） 建物工事の基本設計・実施設計の実施 解体等工事の基本設計・実施設計の実施

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 ・県の新しいモノづくり拠点として相応しい建築・設備設計が図られた。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 現有の工業系試験研究機関は建築後約40年を経過し老朽化が激しく、岐阜県の成長・雇用戦略の推進のためには、技術支援機能及び研究開発機能の維持・充実を図ることは必要性が高い。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） － | JIS規格に適合した試験など、迅速かつ的確な技術支援を実施する環境が整備できる。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) － |  |  |  |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 施設整備に関連して関係機関と連携し推進する必要がある。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 工業技術研究所の整備による試験・研究機能の強化とともに、本県において関係する産学官関係者と連携して、県内産業の成長・発展に資する取組みを実施する。