予算要求資料

平成28年度9月補正予算　　支出科目　款：農林水産業費　項：農業費　目：農業振興費

事業名 新農業技術国際協力事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

農政部農政課政策企画係　電話番号：058-272-1111（内2816）

E-mail： c11411@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　22,463千円（現計予算額：0千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 現 計 予算額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補 正 要求額 | 22,463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,463 |
| 決定額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

平成２７年１１月１３日に、岐阜県とベトナム国ゲアン省との間で、「岐阜県とゲアン省人民委員会との友好協力に関する覚書」を締結し、協力分野の一つとして、農業分野での技術力向上を図るため、指導者等専門家や研修生の派遣・受入等の技術交流を推進していくこととした。

平成２８年５月２３日に実施された知事とゲアン省共産党書記長とのトップ面談において、平成２８年度中に「県の農業専門家派遣によるゲアン省現地調査」「ゲアン省からの農業政策担当者を受入れての現地視察」「平成２９年度以降の具体的な研修プログラムの構築」を行うことで合意された。

平成２９年度からの研修については、４月当初から受入れすることを前提に進めており、年度内にゲアン省研修生との打ち合わせや受入機関の施設整備・備品購入など研修生の受入体制整備が必須である。

また、平成２８年５月２４日には、知事とベトナム投資開発銀行（ＢＩＤＶ）会長との面談が行われ、その中で、ＢＩＤＶ会長から農業分野での支援も要望されている。

（２）事業内容

〇研修実施に向けたゲアン省現地打ち合わせ（1,350千円）

・　研修プログラムの最終調整及びゲアン省からの研修人材の見極め等

をゲアン省現地で行う。

〇農業技術協力に関する研修プログラムの構築（1,309千円）

・　県内受入機関との調整、JICA及び他都道府県の取り組み視察

・　平成２９年度以降に実施する研修プログラムの作成

〇研修生の受入体制準備（19,804千円）

・　受入機関の施設整備や備品購入等、研修に必要な環境を整える。

（３）県負担・補助率の考え方

覚書に基づき、県が行う研修であり、県負担が妥当

（４）類似事業の有無

自治体国際協力促進事業（モデル事業）費

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 旅費 | 995 |  |
| 消耗品費 | 870 |  |
| 役務費 | 200 | 携帯代等 |
| 委託料 | 2,075 | 借上車、通訳料、翻訳料 |
| 使用料及び賃借料 | 9 | 携帯レンタル代 |
| 工事請負費 | 16,410 | ほ場管理棟、講堂改修 |
| 備品購入費 | 1,904 | ノート型パソコン、無線ガイドシステム等 |
| 合計 | 22,463 |  |

決定額の考え方 財政課で記載します。

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

岐阜県国際交流戦略

国際交流戦略に基づく分野別及び国・地域別交流の進め方

２　国・地域別交流の方向性　（１）アジア・大洋州地域

（２）事業主体及びその妥当性

本県とベトナム国ゲアン省との間の友好協力に関する覚書に基づき実施している事業であるため、県が事業主体として妥当。

事業評価調書

■ 新規要求事業

□ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

本県とベトナム国ゲアン省との農業技術交流を通じて、農業分野での人材育成を支援し、両自治体の友好協力関係を促進させる。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （H） | （H ） | （H ） | （H ） | （H） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

岐阜県とベトナム国ゲアン省との覚書に基づく国際協力事業であるため、指標を設定することは適切でない。

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） －

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 －

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 本県とベトナム国ゲアン省との覚書に基づき、農業技術交流、人育成を直接本県が実施する事業であり大変重要である。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） － |  |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 最小限の経費でより効果的に研修が実施できるよう、県内大学等にも協力を要請して効率化を図っている。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 ゲアン省の実情をより詳細に把握して、同省においての課題・要望を的確に把握し分析したうえで実施することが重要である。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 本県がベトナム国ゲアン省との間で直接的に農業技術協力を実施する事業は、非常に重要であり実施すべきである。 さらに、本事業をより効果的に実施するためには、同省が抱える課題、要望等を的確に把握する必要があり、現地の関係機関と連携して調査・分析して実施していくことが求められる。