予算要求資料

平成28年度12月補正予算　　　支出科目　款：商工費　項：商工費　目：工鉱業振興費

事業名 新美濃和紙ブランド価値向上戦略推進事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

商工労働部　地域産業課　地場産業係　電話番号：058-272-1111（内 3095）

E-mail： c11355@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　  補正要求額　12,000千円（現計予算額：0千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 現 計 予算額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補 正 要求額 | 12,000 | 5,475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,525 |
| 決定額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

県と美濃市はユネスコ無形文化遺産登録を契機に美濃和紙産地活性化へ

の取り組みを一層強化するために、平成27年6月10日に「美濃和紙活性化

会議」を開催し、関係者や外部専門家等による議論を実施。そうした議論、

意見交換の中で、縮小する需要の開拓・拡大が産地最大の課題であり、後継

者の育成や技術の伝承・保存、地域の活性化等、全ての課題につながる解決

すべき課題であることを改めて確認し、美濃和紙事業者と県、美濃市、外部

専門家を入れた「美濃和紙ブランド価値向上研究会」を緊急設置し、需要拡

大に向けた議論を展開。

平成28年度上半期に、新たな美濃和紙ブランドの認定基準等を決定し、今後、新たな美濃和紙ブランドのロゴマーク、ブランドブックを制作し、新たな美濃和紙ブランドに合った商品開発を進め、年度末に新たな美濃和紙ブランドのお披露目を行う予定としている。

（２）事業内容

新たな美濃和紙ブランドを国内外へアピールするとともにユーザー（商社・小売・バイヤー等）へ周知徹底を図るため、国内でのお披露目（展示）に合わせ、海外でもお披露目（展示）を行う。

（３）県負担・補助率の考え方

・「地方創生推進交付金（第２回募集分）」を活用予定

・海外への啓発事業については、美濃市と連携して実施。

（４）類似事業の有無

無し

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 委託料 | 10,950 | 海外でのＰＲイベント開催に係る経費 |
| 旅費 | 1,050 | 展示会に対応する職員の業務旅費 |
| 合計 | 12,000 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

岐阜県成長・雇用戦略

６　戦略を推進するための基盤づくり　（３）販路拡大・海外展開

事業評価調書

■ 新規要求事業

□ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか ３年後の美濃和紙ブランドを使用できる「美濃和紙ブランド協同組合」加盟事業者の売上高合計を２０％向上させる。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 売上高合計 | （H ） | （H ） | （H ） | 73億円 （H25） | 87億円 （H29） | － ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） ○美濃和紙ブランド価値向上研究会設置（平成27年11月） ○美濃和紙ブランド価値向上研究会開催 第1回：平成27年11月12日 第２回：平成27年12月15日 第３回：平成28年1月25日 第４回：平成28年2月22日 第５回：平成28年3月22日 ○ブランド価値向上にかかる基本的な方向性の策定（平成28年3月）

（前年度の成果）

|  | ・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 外部専門家のコーディネートによる研究会での議論を通じて、美濃和紙の需要拡大に向けた、事業者の意識改革が図られるとともに、ブランド価値向上のための方向性を明確化し、産地全体で取り組んでいくことで、美濃和紙の更なる知名度向上及び需要拡大が図られる。 |  |
| --- | --- | --- |
| ２ 事業の評価と課題 |  |  |

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 本美濃紙を含む「和紙：日本の手漉和紙技術」がユネスコ無形文化遺産に登録されたことで、低迷する産地活性化の千載一遇のチャンスが訪れているが、事業者の大半が中小零細であり、財政基盤がぜい弱であることから、美濃和紙の更なる知名度向上及び需要拡大への支援が必要である。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 当該事業で具体化した「美濃和紙のブランド価値」を国内外へアピールすることで、美濃和紙の更なる知名度向上及び需要拡大につながる。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 外部専門家のコーディネートによる研究会での議論を通じて、美濃和紙の需要拡大に向けた、事業者の意識改革が図られるとともに、ブランド価値向上のための方向性を明確化し、産地全体で取り組んでいくことで、美濃和紙の更なる知名度向上及び需要拡大が図られる。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 美濃和紙を取り巻く５つの課題（「需要の拡大」「ブランド力向上」「後継者の育成」「原材料の確保」「地域の魅力向上」）のうち、最重要課題である「需要の拡大」に有効な戦略の着実な実行が必要である。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 研究会での議論、検討内容を踏まえ、より効果的に美濃和紙の魅力をPRし、更なる需要拡大に係る取り組みの充実を図っていく。