予算要求資料

平成29年度当初予算　支出科目　款：総務費　項：企画開発費　目：スポーツ振興対策費

事業名 新 大規模スポーツイベント開催事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

清流の国推進部　地域スポーツ課　スポーツ交流係

電話番号：058-272-1111（内2948）

E-mail： c11172@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　　8,959千円（前年度予算額：0千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 要求額 | 8,959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,959 |
| 決定額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

・県では、「清流の国ぎふ2020プロジェクト」の一環として、国際スポーツ大会の誘致に取り組んでいるが、アジア陸上競技連盟が主催する2018年６月に開催予定の「第18回アジアジュニア陸上競技選手権大会」の誘致に成功した。（2016年７月決定）

・主管は（公財）日本陸上競技連盟、県は同大会に共同主管という立場で参画する。競技に関しては、主に日本陸上競技連盟が準備を進めることとなるが、大会周辺の事業（ボランティア、おもてなし等）に関しては、開催県が主導で動き大会を盛り上げていく必要があるため、大会周辺事業の準備経費を要求する。

・2019年に本県で開催される日本スポーツマスターズについて、2017年度に開催する兵庫大会を視察し開催に向け準備を進める。

（２）事業内容

・アジアジュニア陸上競技選手権大会は、16歳～19歳までの大会であり、1986

年にインドネシアで開催されて以降、隔年で開催されている。

大会は18回目となるが、日本では初開催となる。

・男女とも22種目のトラック、フィールド競技が行われ、アジア45の国や

地域から、選手、監督ら約1,000名の参加が見込まれる。

・県は大会の円滑な実施に向けた体制整備や広報活動の展開や、全県的な開催機運の醸成を図るため、下記の大会準備を行っていく。

○ボランティアの募集・研修・管理

○おもてなし事業の計画

○参加者との交流事業計画（岐阜市と連携した住民参加型企画）

○パンフレット作成による県民への啓発

○スポンサー依頼

【大会までの準備予定等】

平成28年11月　準備会議　以後適宜（２か月に１回程度）

平成29年 ７月　第１回実行委員会開催

８月　ボランティア募集開始

平成30年 ３月　ボランティア研修会

４月　プレエントリーの締切（選手）

第２回組織・実行委員会開催

５月　ファイナルエントリーの締切（選手）

６月　本大会

（３）県負担・補助率の考え方

県10／10

（４）類似事業の有無

無し

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額（千円） | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 旅 費 | 143 | 事前打ち合わせ（岐阜市・東京） 日本スポーツマスターズ兵庫大会視察 |
| 消耗品費 | 185 | 運営補助用品 |
| 委託料 | 7,481 | ボランティアの募集・研修・配置 |
| 役務費 | 120 | 電話・郵便 |
| 負担金 | 500 | 日本陸連負担金（大会ＰＲ、打ち合わせ会場費等） |
| 費用弁償 | 510 | 日本スポーツマスターズ兵庫大会視察経費 |
| 使用料 | 20 | 日本スポーツマスターズ兵庫大会視察レンタカー費用 |
| 合計 | 8,959 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

（１）後年度の負担

平成30年度　日本陸上連盟負担金

340,000千円のうち1/3県負担（想定値）

事業評価調書

■ 新規要求事業

□ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 平成30年６月の大会に向けて、平成29年度中に運営基盤を整える

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

○指標を設定することができない場合の理由

目標を設定できる内容の事業ではないため

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等）

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 平成28年度は岐阜県へ大会を誘致することに成功した。 平成30年の大会を盛り上げるため、観戦やボランティア、おもてなし等県民のスポーツへの参加を働きかけ、スポーツを通じた地域の活性化を目指す。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | アジア圏のジュニア世代最高峰の陸上大会を開催し、県民のスポーツへの関心をより高めるとともに、アジアに向けて岐阜をＰＲできる場となり、交流人口の拡大に繋がるため、大会開催に取り組むことは必要。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 大会を観戦するだけでなく、アジア各国から訪れる選手・監督等へ岐阜ならではのおもてなしを行ったり、ボランティアとして参加するなど、あらゆる形での県民のスポーツ参加が図られる。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) 〇 |  |  | 大会関係団体で、競技運営、おもてなし運営、ボランティア育成など、役割分担し効率化を図る。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 平成30年度の開催に向け、大会ＰＲ、ボランティアや運営に関わる人を集め育成していく必要がある。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 「清流の国ぎふ2020プロジェクト」の一環として誘致した同大会により、スポーツによる人口交流の拡大を図り、地域の活性化に繋げる。