予算要求資料

平成29年度当初予算　支出科目　款：教育費　項：特別支援教育費　目：学校建設費

事業名 西濃高等特別支援学校（仮称）施設整備事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

教育委員会　特別支援教育課　特別支援学校整備係　電話番号：058-272-1111（内3585）

E-mail：c17783@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　　  133,314千円（前年度予算額：0千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 要求額 | 133,314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,500 | 42,814 |
| 決定額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

・軽度知的障がいの生徒が県内各圏域において増加しており、西濃圏域でも既存特別支援学校の狭隘化の原因の一つとなっている。

・平成２９年４月の岐阜清流高等特別支援学校の開校を受けて、県内各学区において、同機能を持つ高等特別支援学校の早急な整備が求められている。

・岐阜圏域に隣接する西濃地域の一部は、岐阜清流高等特別支援学校への出願が可能であるが、遠距離となるため、保護者から地域での早期開校を強く望む声が挙がっている。

・既存の大垣特別支援学校北校舎を利活用することで、最小限の改修により、平成30年4月の早期開校が可能となる。

・大垣特別支援学校北校舎は、国際たくみアカデミーの廃校舎を利用し、平成18年に必要最小限の改修整備を行った。未改修部分の老朽化への対応も含めて、高等特別支援学校の教育内容の保障及び学校運営に必要な機能を確保するための改修整備が必要である。

（２）事業内容

・西濃高等特別支援学校（仮称）の整備

平成30年4月開校に向け、改修工事を行う。

・整備予定地：大垣市西大外羽1丁目227番地１(大垣特別支援学校北校舎)

・生徒数見込み：７２人（９学級）

・整備内容：<建物>本館棟、教室棟、職業棟、実習棟、体育館、倉庫棟

<土地>：11,692㎡

･全体事業費：199,980千円（うち、平成28年度133,314千円）

・整備スケジュール

平成28年12月～平成29年3月   第1期改修工事実施設計（教育財務課）

平成29年5月～10月  　　 　 　第1期改修工事

平成29年4月～ 7月　　　　　　第2期改修工事実施設計

平成29年9月～平成30年2月   第2期改修工事

平成29年11月～平成30年2月  第3期改修工事実施設計

平成30年4月　　　　　　　　  開校

平成30年4月～平成30年9月   第3期改修工事

（３）県負担・補助率の考え方

・県立学校のため県負担

（４）類似事業の有無

無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 実施設計費 | 5,693 | 実施設計費 |
| 工事請負費 | 122,165 | 改修工事費 |
| 工事監理費 | 5,210 | 改修工事に伴う工事監理費 |
| 事務費 | 246 | 工事請負費に関する事務費 |
| 合計 | 133,314 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

（２）他県の状況

・29都道府県で99校の高等特別支援学校が整備されている。

事業評価調書（県単独補助金除く）

■ 新規要求事業

□ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 大垣特別支援学校北校舎を改修し、西濃学区における軽度知的障がいのある生徒を対象とした高等特別支援学校を平成３０年４月に開校し、職業教育を主とする専門学科での教育を行う。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 (前々年度末時点) | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生徒数 72人 | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | 100％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

平成３０年４月開校を目標の達成とする

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等）

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 軽度知的障がいのある生徒数の増加と産業構造の変化に伴い、就労先として増加傾向にある非製造業に対応した職業教育を実施する環境が求められている。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） |  |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) |  |  |  |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 大垣特別支援学校北校舎を使用するには、平成18年度の改修整備において、未改修とした施設設備の老朽化対策も含めた改修整備が必要である。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 計画に基づいて改修工事を進め、平成30年4月開校を行う。