予算要求資料

平成29年度当初予算 支出科目　款：衛生費　項：医務費　目：医務費

事業名 地域医療構想推進事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

健康福祉部 健康福祉政策課 政策企画係　電話番号：058-272-1111（内2515）

E-mail：c11221@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　３，２４７千円（前年度予算額：４，０４６千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 4,046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,046 |
| 要求額 | 3,247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,247 |
| 2月2日時点 査定額 | 3,247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,247 |
| 決定額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

地域医療構想は、医療法に基づき策定する保健医療計画の一部であり、団塊の世代が75歳になる2025年に向けて、構想区域（岐阜県では各圏域と同一）ごとに適正な医療提供体制を構築し、医療と介護の総合的な確保を推進するため平成28年７月に策定したものである。

県では、構想の策定に当たって構想区域ごとに医療関係者、医療保険者等を委員として設置した医療法第３４条の１４に定める協議の場（以下「地域医療構想調整会議」という。）を引き続き開催するほか、検討会等の開催により、医療機関の自主的な取組及び医療機関相互の協議が行われ、病床機能の分化及び連携が促進されるよう調整する。

また、平成29年度中に保健医療計画の改定を行うため、地域医療構想に関する見直しの必要性を地域医療構想調整会議において協議する。

（２）事業内容

地域医療構想調整会議において、適正で効率的な医療提供体制を構築するための方策等、必要な事項について協議を行う。また、より具体的な取組等を検討するため、地域医療検討会を各圏域で開催するほか、岐阜圏域においては基幹病院の連携を進めるための地域医療連携研究会を開催する。

●内　容

・各圏域での地域医療構想調整会議の開催（各２回）

・各圏域での地域医療検討会の開催（各３回）

・岐阜圏域地域医療連携推進研究会の開催（３回）

・市町村、医療機関及び介護施設等との意見交換

・地域医療構想に係る厚生労働省主催会議への参加（２回）

・地域医療構想研修会への参加（３回）

（３）県負担・補助率の考え方

県10／10

（４）類似事業の有無

無

３　事業費の積算内訳

| 節 |  | 金額 | 事業内容の詳細 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 報償費 |  | 1,827 | 委員謝金 |  |
| 旅 費 |  | 975 | 委員費用弁償、業務旅費等 |  |
| 需用費 |  | 59 |  |  |
|  | 消耗品費 | 20 |  |  |
|  | 会議費 | 39 | 茶代 |  |
| 役務費 |  | 62 | 郵送料 |  |
| 使用料及び賃借料 |  | 324 | 会場使用料 |  |
| 合計 |  | 3,247 |  |  |

２月２日時点の査定額の考え方

決定額の考え方

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 2025年度（平成37年度）までに地域医療構想を実現する。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025年度の必要病床数（回復期病床の充足） | 1,139 （H26） | （H ） | （H ） | 1,908 （H27） | 4,765 （H37） | 21.2％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） 地域医療構想策定のため「地域医療構想調整会議」を開催。策定後も引続き調整会議を開催するほか、地域医療検討会等により地域医療構想の実現に向けた取組を推進するよう協議を実施。 地域医療構想調整会議 ２回×５圏域 地域医療検討会 １回×５圏域 岐阜圏域地域医療連携研究会 １回 （※10月以降の実施予定を含む）

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 地域医療構想調整会議及び地域医療検討会等において、将来の医療需要の変化の状況を共有し、地域医療構想の実現に向けて協議することで、それに適合した医療提供体制を構築するための自主的な取組を促しており、各圏域において不足する医療機能（回復期）の充足が進んでいる。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 地域医療構想は医療法に位置づけられた県法定計画であって、その実現のために関係者が協議を行うものであり、必要性は高い。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 地域医療構想調整会議での協議を踏まえて構想を策定しており、策定後の取組についても同一の関係者による情報共有を行いながら推進することは有効である。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 協議の場の設置は法定事項であり、関係者と連携を図ることで効率的に地域医療構想の達成に向けた取組を推進することができる。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 医療機能の分化・連携を図るため、救急や周産期といった政策医療などを行う病院の役割に配慮しながら、不足する回復期病床をいかに充足していくか、また、療養病床等から県政モニター調査でもニーズの高い在宅医療等にシフトするため、在宅医療・在宅介護体制を充実させることが大きな課題。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 地域医療構想調整会議は、医療法において策定後の将来の病床数の必要量を達成するための方策等を協議する場と位置付けられており、平成30年度以降も実施予定。