予算要求資料

平成29年度当初予算　　　支出科目　款：総務費　項：防災費　目：防災総務費

事業名 岐阜県強靱化計画推進事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

危機管理部　危機管理政策課　政策企画係　電話番号：058-272-1111（内2415）

E-mail：c11117@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　       　　967千円（前年度予算額：　　967千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 967 |
| 要求額 | 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 967 |
| 2月2日時点 査定額 | 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 967 |
| 決定額 | 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 967 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

平成２５年１２月に制定された国土強靱化基本法第１３条で、「都道府県及び市町村は、国土強靱化に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、国土強靱化地域計画を他の計画等の指針となるべきものとして定めることができる」と規定されている。

県では、平成２６年度に国のモデル団体に指定され、２６年度中に計画を策定したが、県内市町村で計画を策定した団体はない。

（２）事業内容

＜岐阜県強靱化計画推進事業費：967千円＞

平成２６年度に策定した県計画について、フォローアップを行う。

また、市町村に国土強靱化地域計画策定を促すため、計画策定を検討している市町村に対して、県計画策定に係るノウハウを伝えるとともに、有識者派遣をあっせんし、策定を支援する（県で報償費及び費用弁償を負担）。

（３）県負担・補助率の考え方

有識者の報償費及び費用弁償を県で全額負担し、市町村の計画策定を支援

（４）類似事業の有無

県計画策定に際して、内閣府が国基本計画策定に携わった有識者派遣を支援

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 報償費 | 420 | 有識者への謝礼 |
| 旅費 | 420 | 有識者の費用弁償及び業務旅費 |
| 需用費 | 127 | 消耗品費、会議費 |
| 合計 | 967 |  |

２月２日時点の査定額の考え方

決定額の考え方

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか ３１年度までに県内の５市町村が国土強靱化地域計画の策定に着手

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国土強靱化地域計画の策定に着手した県内市町村 | ０ （H26） | ０ （H27） | （H ） | １ （H28） | ５ （H31） | 20％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） ○県職員出前講座や防災タウンミーティングでの啓発 ・県職員出前講座（8月21日 羽島市） ・防災タウンミーティングin揖斐（10月22日）等 ○岐阜県強靱化計画推進のためのアクションプランを策定 ・アクションプラン２０１５実施状況の公表（28年10月） ・アクションプラン２０１７の策定（29年3月末）

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 アクションプラン２０１６までの進捗管理やアクションプラン２０１７の策定作業を通じて、県強靱化計画を着実に推進できた。 また、市町村からの要請に基づく個別相談の機会を持つことで、地域計画策定に向けての情報提供や啓発ができた。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | ・市町村が国土強靱化地域計画策定に際して、県との連携を図り ながら県計画との調和を図ることが有用であることから、本事 業の必要性は高い。 ・どんな自然災害が起こっても機能不全に陥らず、いつまでも元 気であり続ける強靱な岐阜県を作り上げるため、県の強靱化施 策を総合的かつ計画的に進めるための指針となる本計画は非常 に重要である。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | ・市町村における計画策定を促進するため、定に向けての情報提 供、啓発を実施することができた。 ・計画を広く周知するとともに、計画推進のためのアクションプ ランの進捗管理、次年度アクションプランの策定作業を通じて、 県強靱化計画を着実に推進できた。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | ・既存の会議の活用など、効果的に啓発することができた。 ・部内の他事業とも連携するなど効果的な情報発信ができた。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 防災に関して市町村が担うべき事業は幅広く、業務多忙であることから計画を策定する人員的余力がない団体が多いと想定されること

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 岐阜県強靱化計画推進事業費を継続実施