予算要求資料

平成29年度当初予算　　支出科目　款：衛生費　項：環境管理費　目：環境管理推進費

事業名 新 ＰＣＢ処理推進事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

環境生活部　廃棄物対策課　産業廃棄物係　電話番号：058-272-1111（内2719）

E-mail：c11225@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　　22,304千円（前年度予算額：0千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 要求額 | 22,304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,304 |
| 決定額 | 22,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,000 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

○　ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ（※））は、法定処分期間（高濃度はＨ３２～３３年度末）までに、県内の全量を処分しなければならない。また、法律上県の役割として、区域内のＰＣＢ廃棄物の状況把握や、ＰＣＢ廃棄物の確実・適正な処理に向けた措置等が求められている。

※ＰＣＢ：燃えにくい、電気を通しにくいなどの性質を持つ油の一種で、工場やビル、電車などのトランス（変圧器）やコンデンサ（蓄電池）、蛍光灯の安定器等に用いられていたが、有毒性が指摘され、昭和４９年６月以降、製造、輸入が禁止されている。

○　県内保有者を把握するため、Ｈ２７年度に、保有の可能性が高い自家用電気工作物設置者１３，７６８事業者を対象に調査を実施したが、うち４，７２９件が「未回答」「未達」であり、そのままでは実態が分からない。

これらの事業者も保有の可能性があり、県が対応しない場合、保有者が気付かないまま期限を迎え処理できなくなるほか、破損による有毒物質の拡散、期限後の不法投棄による土壌汚染等につながるため、追加調査を行い、保有の有無を把握した上で、保有の場合は処理に向けて必要な指導を行う。

○　また、自家用電気工作物設置者以外でも保有の可能性があるため、関係団体を集めた連絡会議や広報により処理推進を図る。

（２）事業内容

①Ｈ２７調査で「未回答」「未達」の事業者に対する追加調査及び指導

②関係団体を集めたＰＣＢ処理推進連絡会の開催

自家用電気工作物設置者以外のＰＣＢ保有事業者の処理推進に向け、会員数の多い各種関係団体を集め、ＰＣＢ処理に関する情報の伝達、今後の処理方針の検討及び共有、傘下会員への周知依頼等を行う。

③新聞広告

事業者以外の保有者（廃業した元事業者や、一般家庭）に対して、新聞等を用いて、ＰＣＢに関する情報提供及び保有の有無について確認の広報を行う。

（３）県負担・補助率の考え方

区域内のＰＣＢ廃棄物の状況把握や、ＰＣＢ廃棄物の確実・適正な処理に向けた措置等は法律上の県の役割であり、全額県費(10/10)で実施する。

（４）類似事業の有無　　　　　無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 旅費 | 62 | 処理推進連絡会 打ち合わせ（@15,420×2人×2回） |
| 消耗品費 | 30 | 処理推進事業資料 |
| 会議費 | 9 | 処理推進連絡会 茶菓代 |
| 役務費 | 42 | 電話代、郵便代 |
| 委託料 | 22,065 | ＰＣＢ掘り起し・フォローアップ調査委託 |
| 使用料 | 96 | 処理推進連絡会 会場代、マイク等 |
| 合計 | 22,304 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

（１）県災害廃棄物処理計画の各種計画での位置づけ

・ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画（環境省）

・岐阜県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画

（２）国・他県の状況

愛知県、三重県：未回答・未達について委託調査予定

（３）後年度の財政負担

・判明した保有者に対し、処理に向けた指導を行う。

・自家用電気工作物設置者以外の事業者については、引き続き処理推進連絡会を開催し、ＰＣＢ処理に関する情報の伝達、今後の処理方針の検討及び共有、傘下会員への周知依頼等を行う。

（４）事業主体及びその妥当性

・事業主体　県

・区域内のＰＣＢ廃棄物の状況把握や、ＰＣＢ廃棄物の確実・適正な処理に向けた措置等は法律上の県の役割。

事業評価調書

■ 新規要求事業

□ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか Ｈ２７に環境省が実施した、自家用電気工作物設置者に対するＰＣＢ保有調査の結果、保有状況が分からない未達・未回答事業者がいるため、追加調査を行い、これらの事業者の保有状況を把握し、処理推進を進めていく。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 未達・未回答事業者について、保有状況把握 | － （H ） | （H ） | （H ） | 0 （H27） | 4,729 （H29） | 0％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） Ｈ２７に環境省が行うモデル調査により、自家用電気工作物設置者のＰＣＢ保有状況を調査し、Ｈ２８に調査結果の精査を行った。 調査対象 １３，７６８事業者 うち未達・未回答 ４，７２９事業者

（前年度の成果）

|  | ・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 未達・未回答のため保有状況が不明である業者が４，７２９事業者あり、 県内ＰＣＢの処理のため、これらの事業者について保有状況を把握する必要があることが分かった。 |  |
| --- | --- | --- |
| ２ 事業の評価と課題 |  |  |

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | ＰＣＢは、法定処分期間（高濃度はＨ３２～３３年度末）までに、県内の全量を処分しなければならない。また、法律上県の役割として、区域内のＰＣＢ廃棄物の状況把握や、ＰＣＢ廃棄物の確実・適正な処理に向けた措置等が求められている。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） |  |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) |  |  |  |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 今後、国からＰＣＢの処理に向けた取り組みを求められる可能性がある。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 判明した保有者に対して、処理に向けた指導を行う。 引き続き処理推進連絡会を開催し、ＰＣＢ処理に関する情報の伝達、今後の処理方針の検討及び共有、傘下会員への周知依頼等を行う。