予算要求資料

平成29年度当初予算　　　支出科目　款：民生費　　項：社会福祉費　　目：老人福祉費

事業名 若年性認知症コーディネーター設置事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

健康福祉部　高齢福祉課　介護保険者係　電話番号：058-272-1111（内2599）

E-mail： c11215@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　    　3,052千円（前年度予算額： 3,012千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 3,012 | 1,506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,506 |
| 要求額 | 3,052 | 1,526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,526 |
| 決定額 | 3,052 | 1,526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,526 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

若年性認知症は、疾患に対する認識が不足し、診断される以前に社会生活が困難となる例や、若年性認知症と診断されても、福祉施策や雇用施策が知られていないことから、経済的な面も含めて本人と家族の生活が困難となりやすいといわれている。

そこで、これら課題に対応し、若年性認知症の方とその家族が、その状態に応じた適切な支援が受けられる体制を整備することを目的とする。

（２）事業内容

若年性認知症に特化したコーディネーターを置き、相談対応、就労支援、受診支援、家族支援、啓発等を行う。

ア　総合的な相談窓口としてコーディネーターを設置する。若年性認知症の方やその家族からの相談に応じ適切な支援へつなげる。また、市町村が開催する地域ケア会議への参加や、事業所等の個別相談にも対応する。

イ　若年性認知症の方やその家族に携わる者を対象とした研修会を行う。

ウ　広く県民に対して若年性認知症に関して周知するための講演会や広報活動を行う。

（３）県負担・補助率の考え方

国１/２　県１/２

（４）類似事業の有無

無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 委託料 | 2,977 | 人件費、研修会講師報償費、費用弁償、広報媒体印刷製本費 |
| 旅費 | 35 | 若年性認知症コーディネーター研修旅費 |
| 負担金 | 40 | 若年性認知症コーディネーター研修受講料 |
| 合計 | 3,052 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

高齢者安心計画　「２認知症対策の推進に関する施策」に記載

（２）国・他県の状況

国の「認知症施策等総合支援事業」の中の「若年性認知症施策総合推進事業」による補助金を活用。

事業評価調書（県単独補助金除く）

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 平成３０年度までに、医療機関等の専門職、当事者やその家族、広く県民に岐阜県若年性認知症センターを周知し、若年性認知症の症状や支援方法等の啓発と併せて、市町村、企業や医療機関等と若年性認知症に関するネットワークを構築する。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 (前々年度末時点) | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 若年性認知症に関するネットワーク会議の開催数 | 0 （H27） | （H ） | （H ） | 1 （H28） | 2 （H29） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） 平成２８年７月１日に岐阜県若年性認知症支援センターを開設。 当該センターのリーフレットを作成し、市町村、県事務所や関係機関の集まる研修会で配布。 平成２８年度中に医療機関の専門職を中心とした研修と一般の方を中心とした研修をそれぞれ実施予定。

（前年度の成果）

|  | ・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 若年性認知症に関する研修を行うにあたって、岐阜県精神科病院協会所属の病院やその他関係機関を交えての打ち合わせを行うため、この打ち合わせのメンバーを主軸に、必要な機関に声をかけ、ネットワーク会議の前身としていく。 |  |
| --- | --- | --- |
| ２ 事業の評価と課題 |  |  |

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 若年性認知症の方への支援体制は国を挙げて取り組まれており、また、高齢者の認知症の方とは、支援の体制やケアの仕方も違うことから、コーディネーターの設置は必要。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 若年性認知症コーディネーターの配置により、県内の若年性認知症の方に対する相談支援体制を構築するとともに、県内の若年性認知症の方の数や、困りごとを把握し、対応策の検討・実施に繋げることができる。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | リーフレットを作成し、若年性認知症について啓発及び、関係機関を交えた会議を行うことで、多角的な視点での事業進行とネットワーク作りを同時に行っている。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 若年性認知症は疾患の認識不足により必要な支援を受けることができず、本人や家族の生活が困難となるケースが多いため、岐阜県若年性認知症支援センターを周知し、早急に必要な支援につなげることができるよう体制を構築していく必要がある。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 今後、岐阜県若年性認知症支援センターの周知を行い、支援実績の発表や研修を行う。 ネットワーク会議に企業等民間部門の参画を促し、官民連携を図る。