予算要求資料

平成29年度当初予算　支出科目　款：民生費　項：社会福祉費　目：障害者福祉費

事業名 障がい者用体育館等施設整備事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

健康福祉部　障害福祉課　施設整備係　電話番号：058-272-1111（内2617）

E-mail：c11226@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　　　131,682千円（前年度予算額： 389,026千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 389,026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291,700 | 97,326 |
| 要求額 | 131,682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,700 | 32,982 |
| 2月2日時点 査定額 | 131,682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,700 | 32,982 |
| 決定額 | 131,682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,700 | 32,982 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

○　県内には、障がい者用体育館が無く、障がい者団体から整備要望が寄せられている。また、岐阜県清流の国スポーツ推進条例が平成25年3月に施行されるとともに、2020年には、東京において、パラリンピックが開催されなど、障がい者スポーツに対する機運が高まっており、パラリンピック出場を目指して練習に取り組む選手等に対する支援も求められている。

○　障がい者用体育館建設地において、ヒ素による土壌汚染が確認されたため、建設工事の着工が遅れている。

○　土壌汚染対策法に基づいた土壌汚染状況調査の実施により、汚染範囲が特定されたため、速やかに土壌汚染対策工事（汚染土壌の除去）を実施し、建設工事着工の遅れを最小限とする必要がある。

（２）事業内容

障がい者のスポーツを通じた社会参加を促進するため、障がい者用体育館を整備する。整備にあたり、①建設地の土壌汚染対策工事（汚染土壌の除去）を実施し、②障がい者用体育館（１階部分：岐阜希望が丘特別支援学校、２階部分：障がい者用体育館）を整備する。

①土壌汚染対策工事（汚染土壌の除去）

建設地における汚染範囲（3,800㎡）の土壌汚染対策工事

【内訳】　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

| 工事監理費 | 667（教育 2,366、障害 667） |
| --- | --- |
| 工事請負費 | 90,767（教育 321,810、障害 90,767） |

②障がい者用体育館等整備工事

障がい者用体育館及び岐阜希望が丘特別支援学校体育館等の整備

【内訳】　　　　　　　　　　　　                　　 （単位：千円）

|  | 平成29年度 | 平成30年度※ |
| --- | --- | --- |
| 工事監理費 | 4,099 （教育 4,332、障害 4,099） | 8,322 （教育 8,794、障害 8,322） |
| 工事請負費 | 35,895 （教育 91,861、障害 35,895） | 927,695 （教育 905,159、障害 927,695） |

※債務負担行為

③事務費

・土壌汚染対策工事分　182千円

・障がい者用体育館等整備工事分　72千円

（３）県負担・補助率の考え方

県　１０／１０

（４）類似事業の有無

無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 旅費 | 150 |  |
| 需用費 | 94 | 消耗品費70、燃料費24 |
| 役務費 | 10 | 通信運搬費10 |
| 委託料 | 4,766 | 体育館工事監理費 4,099、土壌汚染対策工事管理費 667 |
| 工事請負費 | 126,662 | 体育館工事35,895、土壌汚染対策工事 90,767 |
| 合計 | 131,682 |  |

２月２日時点の査定額の考え方

決定額の考え方

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

岐阜県長期構想中間見直しにおいて、「ぎふ清流大会の開催を契機に深

まった障がい者スポーツへの関心と参加意欲の向上を捉え、スポーツを通

じた障がい者の社会参加を推進する」ことを政策の方向性に位置づけ

（２）後年度の財政負担

平成28年度に引き続き、建設工事（H27～H30年度）を実施予定

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 障がい者用体育館を平成３０年度中に整備する。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

工事請負費、工事監理費、手数料、事務費の要求であり、指標の設定は困難である。

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） 敷地造成工事及び、土壌汚染状況調査の完了。

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 建設予定地においてヒ素が検出された中、適切かつ迅速な対応を図ることで、早期の工事着工に繋げている。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | ぎふ清流大会での大会出場選手の活躍は、県民に多くの感動や勇気を与えるとともに、障がい者スポーツが、ノーマライゼーション社会の構築に向けた役割や障がい者の自立・社会参加を支援する大きな役割を果たすということの再認識に繋がった。 ぎふ清流大会後の気運の高まりを受け、障がい者用体育館等を整備し、障がい者のスポーツを通じた社会参加の促進や、２０２０年の東京パラリンピックなどに向けた障がい者スポーツ団体の取り組みを支援していく必要性は高い。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 障がい者のスポーツを通じた社会参加の促進等のため、障がい者用体育館の整備が必要である。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 旧建物の解体工事、造成工事に加え、隣接地で実施中のプール整備工事と、複数の工事関係者間で連携を図りながら事業を実施している。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 利用者の利便性を高め、周辺の環境や住環境を阻害しないような計画と するよう努める。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 平成29年度から体育館本体の建設工事に着手し、平成30年度中の整備完了を目指す。