予算要求資料

平成29年度当初予算　　　支出科目　款：農林水産業費　項：畜産業費　目：畜産振興費

事業名 ボーノブラウン普及推進事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

農政部　畜産課　養豚・養鶏係　電話番号：058-272-1111（内2878）

E-mail： c11437@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　323千円（前年度予算額： 323千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 |
| 要求額 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 |
| 2月2日時点 査定額 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 |
| 決定額 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

海外との経済連携協会（EPA）等の交渉が行われ、貿易の自由化が進むに伴い、安価な輸入豚肉が増え、競争が激化することが懸念される状況にある。

このような時代を生き抜いていくためには、豚肉に明確な特徴を持たせ、輸入品や国内他産地との差別化を図ることが必要である。

このため、全国でも稀な「霜降豚肉」が生産できる「ボーノブラウン」の利用を促進していくべきであるが、今年度新規事業として「ボーノブラウン」の普及を進めたところ畜産研究所の精液供給能力を超える事態となった。「ボーノブラウン」のさらなる利用拡大を図るため、県内養豚農家へ「ボーノブラウン」の種豚を譲渡し、農家自らが精液を採取してもらうことを想定し、農家段階における採取方法及び問題点等の精査を行う。また、今年度利用が見込めなかった農家には、引き続き利用してもらえるよう普及を行う。

（２）事業内容

畜産研究所が主となり、「ボーノブラウン」利用農家に種豚利用の状況について調査を行い、種豚の利用率が低い農家にその原因と解決策の分析・助言を行う。その一つとして、種豚からの精液採取方法や人工授精方法等に関する研修会を開催する。

利用していない農家には、今年度受けた要望について県としての回答を行いつつ、引き続き種豚の普及を行う。

（３）県負担・補助率の考え方

県で開発した優良種豚「ボーノブラウン」を県内農家に普及するため、県が主体となって事業を行う必要がある。

（４）類似事業の有無

無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 旅費 | 150 | 業務旅費 |
| 消耗品費 | 15 | 事務用品 |
| 燃料費 | 41 | 公用車燃料 |
| 役務費 | 28 | 郵便代、電話等 |
| 使用料及び賃借料 | 89 | 高速利用料金 |
| 合計 | 323 |  |

２月２日時点の査定額の考え方

決定額の考え方

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

「新たなぎふ農業・農村基本計画」により養豚において目標値を設定している。

（２）後年度の財政負担

「ボーノブラウン」の普及はＴＰＰの影響等で想定される厳しい状況を乗り切るための本県の重要な施策であるため、次年度以降も進めていく必要がある。

（３）事業主体及びその妥当性

県

事業評価調書（県単独補助金除く）

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 「新たなぎふ農業・農村基本計画（案）」より ・県内農家の豚肉の品質を底上げするため、県畜産研究所が生産する優良な種豚（ボーノブラウン）の利用経営体数を現状（平成26年度）９戸から平成32年度には１８戸に伸ばす計画である。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 (前々年度末時点) | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 県有種豚（ボーノブラウン）の利用経営体数 | ９ （H26） | （H ） | （H ） | ７ （H27） | ２０ （H32） | ％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） 以下全て8月末現在 ・「ボーノブラウン」未利用農家への周知（１１戸／２６戸） ・豚の飼養管理技術の助言指導（１２回）

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 ・「ボーノブラウン」未利用農家のうち新規利用者 ３戸 ・「ボーノブラウン」未利用農家のうち新規利用が期待できる農家 ２戸 ・すべての農家に周知・意見聴取を行うことで、畜産研究所の種豚改良の方 向性が明らかになり、今後の研究課題として設定、より求められる豚の生産が見込まれる。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 安価な輸入豚肉に対抗する豚肉生産のためには、本県独自の付加価値（霜降り）を持つ豚肉を生産する種豚「ボーノブラウン」を活用し、県内産豚肉に対する消費者の支持を獲得する必要がある。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 「ボーノブラウン」利用経営体数は今年度目標１３戸を達成すると見込まれる。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 「ボーノブラウン」を利用しているかどうかや、畜産研究所の利用歴があるか等農家の状況に応じて、畜産課と畜産研究所が役割分担を行い、周知や意見聴取を行っている。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 「ボーノブラウン」の普及を行うことで、畜産研究所の能力を超える精液量について要望があがる可能性がある。「ボーノブラウン」の精液を供給するだけでなく、種豚も利用し、農家自ら精液採取を行ってもらえるようにする必要がある。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか ・「ボーノブラウン」利用の可能性が考えられる農家全ての利用を目指す。 ・「ボーノブラウン」霜降り率を現状の６％から８％へ向上させ、さらに生産効率の向上を図り、より高品質で低コストな豚肉生産に寄与するための研究を進める。