予算要求資料

平成29年度当初予算　支出科目　款：農林水産業費　項：林業費　目：県産材流通対策費

事業名 新木質バイオマス燃料安定供給システム構築事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

林政部　県産材流通課　資源活用係　電話番号：058-272-1111（内3014 ）

E-mail： c11545@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　5,000千円（前年度予算額：0千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 要求額 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 |
| 決定額 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

平成26年12月に県内初の間伐材等未利用木材を主たる燃料とする木質バイオマス発電施設（5,000kW級）が稼働し始めた。発電施設の稼働以降、県内の林業事業体等において、移動式チッパーや移動式破砕機の導入が進んでいるが、山土場等現場での経験不足から、機械の加工能力を十分発揮できていない事業体がある。平成27年度に岐阜県森林技術開発・普及コンソーシアムが実施した「地産地消型木質バイオマスエネルギー利用事業化調査」においても、燃料用材の利用における課題として、森林施業時の林地残材の確実な集荷が課題であるとされている。そのため、未利用木材をより低コストで収集し燃料に加工するシステムを構築するため、中間土場の設置や移動式チッパーの中間土場までの輸送費用を支援する。

また、事業を今後の取組みにフィードバックさせるため、成果報告会を開催する。

（２）事業内容

・中間土場の借上げ及び設置費用への支援（1/2以内の額、上限100千円）

・移動式チッパー等の輸送費用への支援（1/2以内の額　上限35千円）

・専門家による検討会議及び、成果報告会の開催。

（３）県負担・補助率の考え方

県が補助を実施した木質バイオマス発電施設の安定稼働のための燃料安定供給システムの構築は急務であることから県が実施する。

（４）類似事業の有無

無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 補助金 | 4,590 | 中間土場の借上げ及び設置費用への補助 移動式チッパーの輸送費用への補助 |
| 報償費 | 105 | 検討会委員報償費 |
| 旅費 | 119 | 検討会委員費用弁償、業務旅費 |
| 需用費 | 30 | 研修用消耗品 |
| 役務費 | 3 | 郵便代 |
| 使用料及び賃借料 | 153 | 機械使用料 |
| 合計 | 5,000 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

第３期岐阜県森林づくり基本計画（平成29～33年度）

【重点施策】

地産地消型木質バイオマスエネルギー活用プロジェクト

地産地消型木質バイオマスエネルギーの推進を進めるため、燃料の安定供給体制を構築するとともに、地産地消型の木質バイオマス利用施設（熱電併給型、熱供給型等）を整備し、地域内で資源循環利用ができる体制を整備する。

（２）国・他県の状況

未利用木材の利用促進のため、中間土場の設置支援や、移動式チッパーの輸送支援に特化したこのような取組は全国的にも例がない。

（３）後年度の財政負担

事業主体が現状から生産性を上げ、事業実施後は補助事業なしでも事業を継続できることを目的とし、事業期間を３年間（H29～H31年度）とする。

県 単 独 補 助 金 事 業 評 価 調 書

■ 新規要求事業

□ 継続要求事業

| 補助事業名 | 木質バイオマス燃料安定供給システム構築事業 |
| --- | --- |
| 補助事業者（団体） | 森林組合、林業事業体等（移動式チッパー等により森林内に放置された未利用木材を木質燃料に加工する者） |
| 補助事業の概要 | （目的） 森林内に放置された未利用木材をより低コストで収集、燃料に加工するシステムを構築することを目的とする。 （内容） 中間土場の借上げ及び設置費用、移動式チッパー等の輸送費用の一部を助成する。 |
| 補助率等 | 定額・定率・その他 （1/2 上限（中間土場：100千円／箇所 チッパー輸送：35千円／回） |
| 補助効果 | ・木質バイオマスエネルギーの利用促進による低炭素社会の構築 ・県内産の間伐材等未利用木材の利用による地域経済への波及 |
| 終期の設定 | 終期31年度 （理由） 事業主体が現状から生産性を上げ、事業実施後は補助事業なしでも事業を継続できることを目的とし、事業期間を３年間とする。 |

（事業目標）

・効率的な未利用木材の収集及び燃料加工システムの構築。 ・県内の木質バイオマス利用施設への安定的な燃料供給体制の確立。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 (H27年度末) | 目標 (H29年度末) | 目標 (終期) |
| --- | --- | --- | --- |
| ①木質バイオマス利用量 | 90千m3 | 92千m3 | 96千m3 |

|  | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 （要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 補助金交付実績 | 千円 | 千円 | 千円 | (予算額) 千円 | (要求額) 4,590千円 |
| 指標①目標 |  |  |  |  | 92千m3 |
| 指標①実績 |  |  |  | (推計値) | (推計値) |
| 指標①達成率 | ％ | ％ | ％ | (推計値) ％ | (推計値) ％ |

（前年度の成果）

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 木質バイオマス燃料の原料となる間伐材等未利用木材は、県全域に広く分散しており、また価格も安く収益性が低いことから、未利用木材をより低コストで収集し燃料に加工するシステムを構築する必要がある。

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | エネルギー自給率の向上、地球温暖化防止への対応として、再生可能エネルギーの一つである木質バイオマスエネルギーに対して期待が高まっており、事業の必要性は高い。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている △：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） |  |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) |  |  |  |

（事業の見直し検討）

（終期到来時の翌年度以降の事業方針）

継続・削減・統合・廃止 （理由）