予算要求資料

別紙２－１

平成２９年度当初予算　　　支出科目　款：農林水産業費　項：林業費　目：林業振興費

事業名 森林経営計画推進費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

林政部  森林整備課  森林経営係　電話番号：058-272-1111（内3198）

E-mail： c11515@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　835千円（前年度予算額：292千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 |
| 要求額 | 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835 |
| 2月2日時点 査定額 | 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835 |
| 決定額 | 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835 |

２　要求内容

- 要求の趣旨（現状と課題）

・平成２４年度から制度が始まった森林経営計画制度を的確に運用し、持続可能な森林経営を確立させるため、市町村、森林組合、林業事業体、森林所有者等に対し、森林経営計画の策定及び認定、実行監理に関する技術指導等を行う。

・第３期岐阜県森林づくり基本計画（案）における「１００年の森林づくり」を推進し、森林配置計画において指定された「木材生産林」において「生きた森林づくり」を実現するため、森林経営計画にて主伐・再造林・獣害対策・保育等の一体的な施業を実施する計画を立て、効率的な施業技術等で実行監理することにより、自立した森林経営の確立を図る。

（２）事業内容

○市町村に対する指導

・森林経営計画の認定に関する知識、技術を指導。

○森林組合、林業事業体、森林所有者に対する指導

・森林経営計画の策定、及び実行監理に関する知識、技術を指導。

○100年の森づくりに向けた取り組み

・一体的に計画された主伐、再造林、獣害対策、保育等をモデル地内で実証し技術検証の結果を指標として県内の森林経営計画の策定の拡大を図る。

※森林経営計画とは、

・森林法第１１条に基づき、森林所有者又は森林経営の受託者が立てる５年間の森林経営に関する計画。

（３）県負担・補助率の考え方

県費で実施する。

（４）類似事業の有無　　　無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 報償費 | 288 | 主伐モデル地木材生産等検討会報償費 |
| 旅費 | 446 | ヒアリング（東京都）、制度運営説明会等（県内各地） |
| 消耗品費 | 72 | 森林経営計画マニュアルコピー用紙、その他消耗品等 |
| 使用料 | 29 | 先進地調査レンタカー代 |
| 合計 | 835 |  |

２月２日時点の査定額の考え方

決定額の考え方

４　参考事項

（１）各種計画での位置付け

第３期岐阜県森林づくり基本計画（案）の「100年先を見据えた森林づくり」において、林業として条件の整ったエリアは持続的な林業経営を行う「木材生産林」として維持管理すると方向付け、その具体的施策で「森林経営計画の再編の中で、木材生産林を広域にカバーできるよう「区域計画」による森林経営計画の策定を支援・推進する」、また、「森林経営計画において、適正な主伐再造林の計画を進めるため、再造林と獣害対策に関して重点支援を行う」としている。

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 岐阜県内の森林経営計画認定面積について、第３期岐阜県森林づくり基本計画期間（平成２９～３３年度）中に、累計２０万ｈａが認定されるよう支援指導する。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 森林経営計画 面積 | 0ha （H23.3） | 75千ha （H26.3） | 93千ha （H27.3） | 106千ha （H28.3） | 200千ha （H34.3） | 53％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） ○森林経営計画の制度説明（4/19, 64名） ○森林経営計画実行監理システム操作研修会（5/24, 37名）

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 森林経営計画の実行監理業務において、計画作成者、市町村、農林事務所が施業実績や間伐等の施業計画の進捗管理等できる集計作業について森林経営計画実行監理システムを一部改修した。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 今後、森林経営計画に沿って間伐や造林等の森林整備を進めていく必要があるため、森林経営計画制度の周知は必須である。また、市町村及び事業体に対して、森林の専門的な知識を持った県の職員が技術的な支援・指導を行う必要がある。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） △ | 平成２４年４月から森林経営計画制度が始まったが、平成２８年３月末現在で845計画（105,562ha）が認定された。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 複数の計画を管理する事例が多くなったため、選択した計画において施業実績、施業計画を集計するよう森林経営計画実行監理システムを改修することにより、計画の実行監理業務の効率化が図られる。また、関連する森林整備事業関係の事業計画作成等に使用することができる。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 市町村及び事業体に対しては、一定の周知が図られてきたが、今後は共同計画の作成や実行監理について、さらに周知していく必要がある。 また、現地の状況により計画策定が困難な地域についての計画策定の方法等検討する必要がある。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 平成２９年度以降も、森林所有者等へ森林経営計画制度の周知を図るとともに、共同計画の作成指導や計画の実行監理について支援・指導を行う。