予算要求資料

平成29 年度当初予算　　　支出科目　款：警察費　項：警察活動費　目：刑事警察費

事業名 取調べの録音・録画装置整備費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

警察本部　刑事部　刑事総務課　電話番号：058-271-2424（内4011 ）

E-mail：c18873@pref.gifu.lg.jp

１　事業費  　　　　　20,520千円（前年度予算額：5,784千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 5,784 | 2,082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,702 |
| 要求額 | 20,520 | 7,037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,483 |
| 決定額 | 15,000 | 5,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,750 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

取調べの録音・録画装置については、持ち運び可能な可搬型装置を24台、

カメラやマイクを取調室に固定した設置型装置を12式（28室分）配置して

運用している。

平成28年５月、国会で「裁判員裁判対象事件に係る取調べの全過程録音・

録画に関する法案が可決」され、公布後３年以内に施行されることとなった。

これにより今後、公判で対象事件の取調べで録取した被疑者供述調書の任

意性等が争われたとき、当該取調べの録音・録画記録がなければ、供述調書

の証拠能力が認められなくなることから、確実に録音・録画を実施しなけれ

ばならない。

対象事件であっても、共犯者複数名を検挙することは稀でなく、別事件の

対象事件が重なる場合も考慮すると、一警察署あたり複数台の装置の配備が

必要である。また、裁判員裁判対象事件が義務化されるが、試行として知的障がい被疑者の身柄拘束事件だけで無く、平成28年４月からは精神障がい等被疑者の身柄拘束事件も試行対象として拡充されており、今後試行対象の更なる拡大が予想される。

このような情勢下にあり、録音・録画を確実に実施するには現在の装置配備数では足りなく、計画的な増強が必要である。

（２）事業内容

録音・録画装置を増強整備し、適正な取調べを実施する。

（取調室26室分に対応）

（３）県負担・補助率の考え方

県内で発生した犯罪被疑者に対する取調べの際に使用される装置の整備であり、補助率については他の国庫補助対象事業と同様の割合で充当しており妥当である。

（４）類似事業の有無

無し

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| その他 | 20,520 | 録音・録画装置の整備 |
| 合 計 | 20,520 |  |

決定額の考え方 要求内容を精査し、所要額を計上します。

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

「岐阜県長期構想」

5-Ⅰ-4　犯罪や暴力のない地域をつくる

○社会・経済の変化を反映した新たな犯罪への対策を強化する。

（２）国・他県の状況

裁判員裁判対象事件等における取調べの全過程の録音・録画（可視化）の義務化等の導入を定めた刑事訴訟法改正案など刑事司法改革の関連法案が可決、公布され、全過程録音・録画は「３年以内」に施行される。

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 平成31年度までに録音・録画装置の全取調室に対する配備率を59.5％にする。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 録音・録画装置配備率（全242室中） | 21.5% （H28） | 9.9% （H26） | 16.5% （H27） | 21.5% （H28） | 59.5% （H31） | 36.1％ |
| 録音・録画試行実施回数 | （H ） | 229回 （H25） | 881回 （H26） | 1,280回 （H27） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） 裁判員裁判対象事件等の取調べ時に録音・録画を実施した。 平成27年度は、対象事件76 件で1，280回の録音・録画を実施した。 捜査員に対する取調べの録音・録画に関する教養を15回実施した。 （各警察署では随時教養を実施している）

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 新たに整備した装置を活用してより実戦的な教養を多数実施し、司法制度改革への的確な対応を行うことができた。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | ３年以内には、対象事件における被疑者取調べを全過程で録音・録画することが義務づけられ、かつ、供述の任意性、信用性を確保して公判を維持する目的を達成するためにも、必要性は高い。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 取調べの任意性、信用性を高め、客観的な記録による裁判員等の的確な判断を可能とするのに必要であり、今後、全過程で実施していくためには、更なる整備が極めて必要である。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 取調べの任意性、信用性を確保するうえで重要性が高く、今後、効果的かつ効率的に実施するうえで、更なる整備が必要である。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 ３年以内の法施行を見据えると、現状の整備状況では未だ十分とは言えず、より時間的、人的ロスの少ない設置型装置を整備する必要性が高まる。 また、現行より小型化された可搬式装置が開発されたことで、貸し出し時の搬送、保管等を考慮し、小型可搬型装置の整備が必要である。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 県民の安全・安心を確保するためには必要不可欠な経費であり、整備された装置を効果的かつ効率的に活用して、適正な取調べによる社会正義の実現を推進する。