予算要求資料

平成28年度3月補正予算　　支出科目　款：教育費　項：特別支援教育費　目：学校建設費

事業名：岐阜希望が丘特別支援学校施設整備事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

教育委員会　特別支援教育課　特別支援学校整備係　電話番号：058-272-1111（内3554 ）

E-mail： c17783@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　補正要求額　△743,841千円（現計予算額：862,372千円）

＜財源内訳＞

| 区分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産 収入 | 寄付金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 現計 予算額 | 862,372 | 127,311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510,300 | 224,761 |
| 補正 要求額 | △743,841 | △127,311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △435,100 | △181,430 |
| 決定額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

・土壌汚染処理に係る各種調査費用等について増額要求する。

・造成工事で発生した残土処分費用について増額要求する。

・本年度中には第２期建設工事に着工できないため、当該工事費及び監理委託費を全額不執行とする。

・執行見込により不要となる事業費を減額する。

（２）事業内容

・健康福祉部の地域医療再生計画に基づく療育拠点整備と連動した機能的

な岐阜希望が丘特別支援学校の整備を行う。

・高等部を新たに設置し、小学部から高等部までの一貫した教育を行う。

・整備予定地：岐阜市鷺山地内

・児童生徒数見込：90人

・整備内容：北校舎、南校舎、体育館、ジャグジープール、バスヤードの

再整備

・敷地面積：約17,384㎡

・整備スケジュール

平成26年度 　：第1期建設工事　解体工事設計

平成26年12月：第2期造成工事着工

平成27年9月：校舎供用開始

平成28年4月：高等部設置

平成28年5月：地歴調査

平成28年7月：概況調査、残土搬出

（以下は最速の場合の想定スケジュール）

平成28年11月：詳細調査

平成29年5月：汚染土壌除去工事

平成29年12月：第2期建設工事着工予定（体育館、ジャグジープール等）

平成31年3月：体育館及びジャグジープール完成予定

（３）県負担・補助率の考え方

・県立学校のため県負担。ただし、学校施設整備費国庫補助金を活用。

（４）類似事業の有無

無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 工事委託料 | △2,139 | 地歴調査(411)、概況調査(728)、詳細調査(5,778)、土壌改良工事設計委託(4,038)、第2期工事委託費(△13,094) |
| 工事請負費 | △741,022 | 汚染残土の処分(64,567)、造成工事の残土搬出分減額 (△14,005)、第2期建設工事不執行(△791,584) |
| 旅費 | △240 | 執行見込による減額 |
| 需用費 | △340 |  |
| 役務費 | △100 |  |
| 合計 | △743,841 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

- 各種計画での位置づけ

・「子どもかがやきプラン」（平成18年3月策定、平成21年3月改訂）の特

別支援学校整備スケジュールに位置付けられている。

事業評価調書（県単独補助金除く）

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 地域医療再生計画に基づく療育拠点整備と連動して一括移転し、平成３１年中の新施設全面供用開始を目指す。平成２８年４月に高等部を設置し、小学部から高等部までの一貫した教育を行うことにより、肢体不自由教育の拠点とする。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 児童生徒数 （９０名） | （H ） | （H ） | （H ） | 71 （H28） | 90 （H29） | 100％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

平成31年中の第２期建設工事の完了、新施設の全面供用開始を目標の達成とする。

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） （１）第1期建設工事 平成27年7月14日 校舎竣工 平成27年9月～ 供用開始 （２）解体工事 平成27年9月～平成28年3月（完了） （３）第２期造成工事 平成26年12月～平成28年4月（完了）

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 平成27年7月に第1期建設工事完了、平成28年4月には第2期造成工事が完了し、第2期建設工事の着工に向けた準備が進められている。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 岐阜希望が丘特別支援学校は、肢体不自由教育の拠点として一層の機能の充実が求められていること、また高等部を設置し、小学部から高等部までの一貫した教育の実現が求められていることから、本事業の必要性は高い。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 平成27年9月からの新施設供用開始を行い、平成31年中の全面供用開始に向けて確実に整備が進められている。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 関係諸機関との連絡調整を的確に行うことで、効率的に事業が進められている。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 地域医療再生計画に基づく療育拠点整備と連動した整備を行うため、医療、福祉、教育が一体となり、関係諸機関との連携を一層図りながら事業に取り組む必要がある。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 小学部から高等部までの一貫した教育及び肢体不自由教育の拠点としての役割が児童生徒や保護者から求められており、関係者の期待も高い。今後も肢体不自由教育の充実を図るため、第2期建設工事竣工まで整備計画を確実に進めていく必要がある。