予算要求資料

平成28年度3月補正予算　　支出科目　款：農林水産費　項：農業費　目：農山村振興費

事業名 農山漁村活性化対策支援交付金

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

農政部農村振興課農村支援係　電話番号：058-272-1111（内3158）

E-mail： c11427@pref.gifu.lg.jp

１　事業費   補正要求額　48,940千円（現計予算額：48,192千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 現 計 予算額 | 48,192 | 48,192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補 正 要求額 | 48,940 | 48,940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 決定額 | 48,940 | 48,940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

高齢化・過疎化の進む農山村において定住人口の維持、交流人口の増加を

通じた活性化を推進するため、地域のニーズを踏まえて、創意工夫と主体的

な取り組みによるきめ細やかな条件整備を支援する。

また、本年度の国補正事業として中山間地域所得向上支援対策が創設され、

中山間地域における農業者等による収益性の高い農産物の生産・販売に向け

た取り組みを支援する。

（２）事業内容

農林業の振興や交流人口の増加を図るため、白川町（継続地区）において

茶園・茶園防霜施設・農家レストランを整備するとともに、中山間地域にお

ける農業者等の所得向上を図るため、農産物販売施設・農林水産加工品販売

施設（道の駅　白鳥）を整備する。

（３）県負担・補助率の考え方

補助率は国の実施要綱等に基づく額とし、県費による上乗せ補助はなし。

（４）類似事業の有無

なし

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 補助金 | 48,940 | 白川町(継続)、郡上市（新規）への補助 |
| 合計 | 48,940 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

白川町：白川町活性化計画（計画期間　平成24年度～平成29年度）

郡上市：郡上市中山間地域所得向上計画

（計画期間　平成28年度～平成31年度）

（２）国・他県の状況

平成28年度農林水産省は、政策目標に「地域間交流拠点の整備による交

流人口の増加（平成30年度までに500万人）」を掲げ、53億円を農山漁村

振興交付金として予算計上。

また、中山間地域所得向上支援事業の実施地域において、農産物の品質向

上や高付加価値化等により販売額を10%以上向上することなどを政策目標

に掲げ、100億円を補正予算計上。

（３）後年度の財政負担

県負担は発生しない。

（４）事業主体及びその妥当性

白川町（継続）及び郡上市（新規：補正対応）については市町が事業主体。

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 各地区で設定された活性化計画の期間内に、都市との地域間交流の促進や農産物の高付加価値化等による農業振興を通じて、農山村地域の活性化を図る。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地域産物の生産量の増（t）(茶生葉)（白川町指標） | H20～H24 2,366 | － | H25 357 | H25～H29 2,390 | 15% |
| 地域産物販売額 (千円) （荒茶）(白川町指標) | H20～H24 865,232 | － | H25 134,389 | H25～H29 874,462 | 15％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） 白川町の基幹作物の「白川茶」について、農作業の機械化のための茶園整備及び高品質・安定供給のための防霜施設を整備した。(茶園整備0.5ha、防霜施設1.37ha)

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 不整形で小さな区画のため機械導入ができなかった茶園が、茶園整備により機械導入が可能な区画となった。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 農林業が基幹産業となっている農山村地域の活性化を図るためには、効率的な農業経営や交流人口の増加に向けた施設整備等を進めることは必要である。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 活性化計画の最終年度の翌年度に事業評価を行い、事業の有効性を確認している。また、計画を満たしていない地域については、改善計画を作成するなどして目標達成に向けた取組みを継続している。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 計画策定段階において、費用対効果の算定を行い、効率的な事業実施に努めている。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 農山村地域では少子高齢化の進行、経済的な停滞、都市部に比べ遅れた生活環境の整備などから地域の活力が低下しているため、今後もニーズに応えた施設整備等を進める必要がある。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 安定した農産物の提供、グリーン・ツーリズムなどの余暇の場の提供など、農山村の担う役割は大きい。そのため、地域の創意工夫により作成された活性化計画に即した施設整備等を支援し、活力ある農山村の実現を目指す。