予算要求資料

平成29年度9月補正予算　支出科目　款：農林水産業費　項：畜産業費　目：畜産研究費

事業名 飛騨牛産肉能力検定事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

畜産研究所　電話番号：0577-68-2226

E-mail：c24509@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　補正要求額　2,217千円（現計予算額：43,396千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産 収 入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 現計 予算額 | 43,396 | 0 | 0 | 0 | 43,396 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補正 要求額 | 2,217 | 0 | 0 | 0 | 2,217 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 決定額 | 2,217 | 0 | 0 | 0 | 2,217 | 0 | 0 | 0 | 0 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

・「飛騨牛」は本県の観光産業にも大きく寄与しており、全国的にトップブランドとして認知されてきている。

・この「飛騨牛」ブランドを支える大きな要因として、高能力種雄牛の存在が欠かせない。

・今後「飛騨牛」ブランドをより確固たるものに発展し県内産業を支えていくためには、「飛騨牛」をよりアピールできる形質を具現できる高能力種雄牛の造成が継続的に必要である。

・このため、本事業において、種雄牛造成の中心的部分である種雄牛産肉能力直接検定及び現場後代検定を実施する。

・先行交配選抜除外牛出荷頭数の増及び現場後代検定牛販売単価の増に伴い

販売手数料の増額を行う。

（２）事業内容

・直接検定に必要な経費           1,183千円

・現場後代検定に必要な経費　　   1,034千円

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 役務費 | 207 | 遺伝子型検査など各種手数料、牛販売手数料等 |
| 備品購入費 | 2,010 | 検定用試験牛の購入 |
| 合計 | 2,217 |  |

決定額の考え方

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 「飛騨牛」のブランド力強化と安定生産を行うため、継続的な高能力種雄牛の造成を中心に飛騨牛改良を行う。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 直接検定 | （H ） | 10 （H26） | 9 （H27） | 9 （H28） | 10 （H32） | 90％ |
| 後代検定 | （H ） | 3 （H26） | 4 （H27） | 3 （H28） | 3 （H32） | 67％ |

○指標を設定することができない場合の理由

－

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） ・枝肉研究会を開催 Ｈ28.11.24 「孝隆平」号 枝肉研究会開催 ６０名出席 Ｈ29.2.9 「慶清福」号 枝肉研究会開催 ６０名出席 （Ｈ29.4.6 「景鶴７」号 枝肉研究会開催 ６０名出席） ・後代検定3セットの開始：安福久、正義久、八重藤 ・先行交配3セットの実施：安俊晴、吉良李、寿福光

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 ・平成28年度に枝肉成績が判明した2頭のうち、「孝隆平」については ほぼ目的どおりの産肉成績を得ることが出来たことから、１２頭の基幹種雄牛に繰り入れることが出来た。 ・平成29年度は、「安福久」「正義久」「八重藤」（以上3頭はH28現場後 代検定牛）の枝肉成績が判明する予定である。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | ・関係者が一体となって種雄牛を造成していることから、引き続き県が責任を持って種雄牛造成を担うと共に、現在飛騨牛をけん引している「白清83の3」の後継種雄牛を最大限に活かすことが出来る次世代の種雄牛造成が早急に望まれている。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | ・これまでに名牛「安福」の後継種雄牛として「飛騨白清」「白清85の3」といった高能力種雄牛が順調に造成出来た。また、現在「花清国」「花清勝」及び「神白幸」といった「飛騨白清」「白 清85の3」の後継種雄牛産子が子牛市場に多数上場されている。 その効果もあり、岐阜県の和牛子牛取引価格は、全国的な子牛頭数の不足はあるものの平成28年次も堅調に高値を維持し、飛騨牛ブランドで取り引きされる枝肉単価も全国平均より高い価格で推移している。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | ・畜産研究所のみで産肉能力検定を実施するのではなく、県内の繁殖及び肥育農家や、市町村、ＪＡ等関係機関の協力も得ながら産肉能力検定を実施している。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 ・全国的な子牛価格の高騰により、検定牛の（農家からの）買い取り価格についても市場価格に連動して見直す必要が生じている。産肉能力検定事業を円滑に実施していくためにも、適切な買取価格の設定が必要である。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか。 ・県内和牛繁殖農家からは、「白清85の3」の後継種雄牛の母体（雌牛）に交配可能な種雄牛造成が早急に求められており、酪農家からも交雑種生産のために産肉能力の高い種雄牛の造成が期待されている。 引き続き畜産課担当の飛騨牛改良推進事業と連携しながら、県内関係者による種雄牛造成方針に基づいた種雄牛造成を推進する。