予算要求資料

平成３０年度当初予算　　　支出科目　款：総務費　項：企画開発費　目：企画調査費

事業名 埋蔵文化財緊急調査費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

環境生活部県民文化局　文化財保護センター　管理調整係

電話番号：058-237-8550

E-mail： c21807@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　     ２８９，４７１千円（前年度予算額：２８７，３２６千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産 収 入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 287,326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281,327 | 0 | 5,999 |
| 要求額 | 289,471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284,769 | 0 | 4,702 |
| 決定額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

国、県の開発事業に伴い、事業予定地内の遺跡の記録保存のため、発掘調査及び研究、出土遺物の保存・活用を行う。

（２）事業内容

【調査遺跡】発掘４遺跡　整理９遺跡　報告書刊行２遺跡

＜国事業関連＞

・東海環状自動車道　５遺跡（整理３、報告書刊行２）

・中部縦貫自動車道高山清見道路　２遺跡（発掘１、整理１）

・国道１９号瑞浪恵那道路　１遺跡（発掘）

＜県事業関連＞

・広域河川改修　１遺跡（整理）

・赤坂垂井線　２遺跡（整理２）

・岐阜巣南大野線　１遺跡（発掘、整理）

・治山事業　１遺跡（発掘、整理）

（３）県負担・補助率の考え方

国事業：受託事業（10/10）　県事業：県負担

（４）類似事業の有無

無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 発掘調査費 |  | 国関連開発事業に伴う埋蔵文化財発掘調査事業 |
| 政田仙道上遺跡 | 2,708 | 本巣市 報告書印刷 |
| 上保本郷遺跡 | 71,723 | 本巣市 発掘調査 |
| 御望Ａ遺跡 | 34,023 | 岐阜市 発掘調査 |
| 洞第2古墳群 | 11,951 | 岐阜市 発掘調査 |
| 小洞古墳群 | 1,644 | 関 市 報告書印刷 |
| 中切上野遺跡 | 103,956 | 高山市 発掘調査 |
| 上切寺尾古墳群 | 12,373 | 高山市 発掘調査 |
| 高屋遺跡 | 42,704 | 瑞浪市 発掘調査 |
| 小計 | 281,082 |  |
| 第1種雇員設置費 | 6,054 |  |
| 発掘調査諸費（県事業分） |  | 県関係事業に伴う埋蔵文化財発掘調査諸費 |
| 北方京水遺跡 | 502 | 大垣市 発掘調査関係諸費 |
| 堅田遺跡 | 267 | 大垣市 発掘調査関係諸費 |
| 美濃国分尼寺東遺跡 | 30 | 大垣市 発掘調査関係諸費 |
| 六里遺跡 | 1,052 | 大野町 発掘調査関係諸費 |
| 栗原九十九坊跡 | 484 | 垂井町 発掘調査関係諸費 |
| 小計 | 2,335 |  |
| 合計 | 289,471 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

発掘調査は原則として国、公団、公社及び県事業は県において、市町村

事業及び民間事業は市町村によって実施する。

事業評価調書（県単独補助金除く）

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 埋蔵文化財発掘調査について、開発事業との適切な調整を図り、精度の高い調査・研究を円滑に実施するとともに、調査成果を県民に還元する。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業 開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 (前々年度末時点) | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 発掘調査実施件数 | （H ） | １１ （H27） | １３ （H28） | １２ （H29） | １３ （H30） | ％ 92 |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） 発掘作業及び一次整理作業 ６遺跡、二次整理作業 ５遺跡 報告書刊行 ３遺跡 ※発掘調査事業の流れ 発掘作業－整理作業（一次・二次）－報告書刊行

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 発掘作業及び整理作業を実施し、また発掘調査報告書を刊行することで、県民に向けて展示等で成果を発表し、出前授業等の普及活動に生かすことができた。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い △：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 国や県の開発事業に伴って、埋蔵文化財の記録保存を行うために必要な事業である。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおりまたはそれ以上の成果が得られている △：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 国や県の開発事業との調整を図り、計画的に発掘調査事業を完遂している。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている △：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 発掘・整理作業等の方法・技術についての手引き書を作成したり、作業の一部を外部委託したりすることにより、発掘調査の迅速化を図っている。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 国や県の開発事業は、県内各所に急展開を示している。当センターが積み上げてきた発掘調査の技術と実績を基礎に、発掘調査事業量の急増に対しても精度を保って、適切で迅速な発掘調査を実施していく体制が求められる。 また、発掘調査によって得られた土器や石器などの文化財を、「ふるさと岐阜」の歴史を物語る実物資料として、学校・家庭・地域教育においてさらに積極的に活用する必要がある。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 国・県の開発事業は今後も計画されており、継続して確実に実施しなければならない事業である。 開発事業と適切に調整を図り、中長期的な計画を作成することで、精度を保持しつつ円滑に発掘調査事業を行う。 また、発掘調査成果の普及活用に対する県民ニーズに応えるため、埋蔵文化財の普及活用事業を最大限に実施する。