予算要求資料

平成30年度当初予算　支出科目　款：農林水産業費　項：農業費　目：主要農作物対策費

事業名 新ぎふスマート農業推進調査事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

農政部農産園芸課水田経営係　電話番号：058-272-1111（内2863）

E-mail： c11423@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　8,974千円（前年度予算額：0 千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 要求額 | 8,974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,974 |
| 決定額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

①　経緯

・産業分野では、ロボット技術やＩＣＴ等の活用が進展し、これらの技術革

新が競争力強化につながっている。

・担い手の減少や高齢化となる中、水田農業の競争力を強化するために、農

業分野への先進的な技術の導入効果が期待される。

②　現状と課題

・スマート農業の円滑な推進に向けて、将来ビジョンを示す推進方針の策定

が急務である。

・方針策定に当たり、水田農業への導入が期待される先端技術を調査整理し、

分析・検討をする必要がある。

・スマート農業の普及推進に向けて、先進事例などをもとに導入効果等に関

する情報発信を行う必要がある。

（２）事業内容

農作業の効率化を可能とする新たな農業を実践するため、ＩＣＴ等先端技術

の活用推進に必要な調査および検討を行い「岐阜県スマート農業推進計画」を

策定する。

ア　スマート農業検討会の設置

・ＩＣＴシステム等の県内への導入推進のため、コーディネーターを中心とし

た検討会を設置。

イ　スマート農業の推進に必要な調査および検討（外部委託）

・ＩＣＴシステム等利用実態調査

・ＩＣＴシステム等導入事例調査

・小規模な実証検討による課題抽出と対応策の検討

・県内農業者向けに情報提供

ウ　「岐阜県スマート農業推進計画」（仮称）の策定

・調査検討結果をもとに、ＩＣＴシステム等の県内への導入が円滑に図られる

よう、将来に向けた推進計画を策定する。

（３）県負担・補助率の考え方

農作業効率の高い水田農業経営事例を担い手に対して示す取り組みであり、

県負担は妥当である。

（４）類似事業の有無　　無

３　事業費の積算内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（千円）

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 旅費 | 379 | 業務旅費 |
| 需用費 | 495 | 消耗品購入費、燃料費 |
| 役務費 | 120 | 通信運搬費 |
| 委託料 | 7,790 | ぎふスマート農業推進調査業務 |
| 使用料 | 190 | 有料道路利用料等 |
| 合 計 | 8,974 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

・ぎふ農業農村基本計画（Ｈ２８～３２）

＜重点施策＞水田を中心とした農村の維持のうち、中山間地域等に適した水田

農業の展開

＜基本施策＞新品種・新技術導入のうち、生産性向上

事業評価調書（県単独補助金除く）

■ 新規要求事業

□ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

ＩＣＴ取組件数 ２００件 ロボット農機の導入件数 ５件

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 (前々年度末時点) | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ＩＣＴ取組件数 | ４１ （H28） | （H ） | （H ） | （H ） | ２００ （H32） | ％ |
| ロボット農機の導入件数 | ０ （H28） | （H ） | （H ） | （H ） | ５ （H32） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等）

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | ＩＣＴ等新しい技術を農業分野に活用することにより、農業労働力の減少や気象リスクなど新しい課題に対応する推進方針を策定し、県水田農業の安定的発展を維持することを目的としており、県の関与は妥当。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） |  |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) |  |  |  |

（今後の課題）

・スマート農業の円滑な推進に向けて、将来ビジョンを示す推進方針の策定が急務である。 ・方針策定に当たり、水田農業への導入が期待される先端技術を調査整理し、分析・検討をする必要がある。 ・スマート農業の普及推進に向けて、先進事例などをもとに導入効果等に関する情報発信を行う必要がある。

（次年度の方向性）

・農業分野へのＩＣＴ等先進技術の導入を推進するため、スマート農業検討会を設置し、ＩＣＴ等活用に関する実態調査や小規模実証による効果把握や課題抽出などを行う。