予算要求資料

平成３０年度当初予算　　　支出科目　款：総務費　項：企画開発費　目：企画調査費

事業名 岐阜県の祭り・行事総合調査事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

環境生活部　文化伝承課　伝統文化係　電話番号：058-272-1111（内3569）

E-mail： c11148@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　        　　　　2,000千円（前年度予算額：3,000千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産 収 入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 3,000 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 |
| 要求額 | 2,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 決定額 | 2,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

近年、形態が変貌し、消滅の危機にさらされている伝統的な祭り・行事について、各市町村において悉皆調査を実施し、それらの現況を正確に把握することで、文化財保護施策立案の基礎資料とするとともに、地域文化の高揚に資する。

（２）事業内容

本事業は、県内の伝統的な祭り・行事について悉皆調査を実施する。事業期間を３か年とし、文化財的な価値を有する祭り・行事について評価し、報告書としてまとめることで、情報を全国に発信する。

（３）県負担・補助率の考え方

本事業は、県内の伝統的な祭り・行事について悉皆調査を実施する。事業期間を３か年とし、文化財的な価値を有する祭り・行事について評価し、報告書としてまとめることで、情報を全国に発信する。

（４）類似事業の有無

無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 人件費 | 1,400 | 調査委員10,000×5人×20回 基礎（特別）調査委員10,000円×4人×10回 |
| 旅費 | 550 | 調査委員3,000×5人×20回（調査研究会、現地調査） 基礎調委員旅費2,000×4人×10回（現地調査） 係員指導旅費（現地調査）3,000×50回 係員旅費（文化庁協議）20,000×1回 |
| 需用費 | 20 | 写真用紙、インク代、文具等 |
| 役務費 | 30 | 通信運搬費 |
| 合計 | 2,000 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

（１）国・他県の状況

祭り・行事総合調査は、全国の都道府県教育委員会で順次行われている。

事業評価調書（県単独補助金除く）

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 県内の伝統的な祭り・行事について悉皆調査を実施する。事業期間を３か年とし、文化財的な価値を有する祭り・行事について評価し、報告書としてまとめることで、情報を全国に発信する。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業 開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 (前々年度末時点) | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

３か年のスケジュールに従い学術調査を実施し、評価するものであり、目標の達成率を定量的な数値によって示すことができない。

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） 基礎調査員説明会での確認事項を市町村担当者と基礎調査員に、紙面及び市町村文化行政担当課長会議で共通理解した。 地域で選出されている基礎調査員が、調査を進めている。７月に第１回基礎調査等の回収を行った。１１６の祭り・行事の報告書が提出された。１１月に第２回、２月に第３回の回収を行う予定である。 １０～１１月に調査研究会を行い３０年度に行う詳細調査の対象と調査者を決定する予定である。また、年度末にも調査研究会を行い詳細調査の対象の最終決定と日程調整等を行う予定である。

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 第１回の基礎調査票の提出で１００件以上の祭り・行事の提出があった。第２回第３回はさらに多くの報告書の提出が見込まれる。基礎調査表をもとにして、３０年度の詳細調査に年度当初から入れるよう、対象や調査者の計画を立て、調査報告書の作成にとりかかれるよう準備（事前調査、日程調整等）を行う。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い △：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 祭り・行事総合調査は、文化庁からの要請であり、すでに３１都道府県が完了している。地域の伝統的な祭り・行事の調査を実施し、現況把握することで、文化財保護施策立案の基礎資料となる。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおりまたはそれ以上の成果が得られている △：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） |  |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている △：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 市町村担当者と基礎調査員に調査や報告書記入等について、共通理解し、基礎調査を実施している。年間３回の提出があるため、回を重ねるごとに調査の精度を上げている。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 県内の祭り・行事の中には、散逸、衰退、変容の恐れがあるものもあるため、地域ごとの祭り・行事を確実にリストアップし、保護施策の基礎資料ならびに地域文化の高揚に資する必要がある。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 隔年で実施されている祭り・行事もあり、継続的な調査を実施する必要がある。