予算要求資料

平成30年度当初予算　　　支出科目　款：民生費　　項：社会福祉費　　目：老人福祉費

事業名 高齢者施設看護師向け研修事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

健康福祉部　高齢福祉課　介護保険者係　電話番号：058-272-1111（内2598 ）

E-mail：c11215@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　        　938千円（前年度予算額：938千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938 |
| 要求額 | 938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938 |
| 決定額 | 938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

高齢者施設（特別養護老人ホーム、介護老人保健施設）の入所対象者は原則要介護３以上となり、入所者のうち医療的ケアを必要とする重症者が多くなっている。また、最期まで入所する高齢者も多く、看取りケアも必要である。これらのケアについては、高齢者施設に勤務する看護師が中心となって対応している。このように、高齢者施設の看護師には、地域包括ケアシステム構築のうち、施設内での医療ケアや看取りケアなどを担う役割があり、専門的な知識と高度な技術が求められるが、これらに特化した研修は実施されていない。

そこで、地域包括ケアシステム構築の一環として、高齢者に質の高いケアを提供できるための研修プログラムを考案・実施する必要がある。

（２）事業内容

高齢者施設に働く看護師を対象として、高齢者施設で提供されるケアの資質向上に特化した研修プログラムを考案する。

プログラムの考案にあたっては、高齢者施設で提供されるケアの課題を把握するとともに、これに対応できる研修を企画実施、関係者による検討、評価を行い、効果のあるプログラムを作成する。

プログラムの考案と実施評価にあたっては、看護師の研修に知見と経験が深い、（公社）岐阜県看護協会へ委託して実施する。

＜スケジュール＞

平成29年 6月　アンケート素案・研修内容検討

8月　課題把握のための調査（施設長と看護職）

8月～10月　研修実施

10月  研修評価、アンケート結果を踏まえて研修内容修正

平成30年8月　修正した研修の実施

（３）県負担・補助率の考え方

高齢者施設の看護師の研修を実施することは、施設に入所する高齢者の生活の質を上げることにつながるものであり、県が実施することは妥当である。

（４）類似事業の有無

無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 委託料 | 938 |  |
| 合計 | 938 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

第７期岐阜県高齢者安心計画において「介護サービスの充実と質の向上」

に記載

（２）国・他県の状況

日本看護協会が介護事故等に関して研修を実施しているが、看取りなど含めた高齢者施設の看護職に必要な知識を網羅的に学ぶ研修は開催されていない。

（３）後年度の財政負担

県と岐阜県看護協会でプログラムを作成後、岐阜県看護協会の事業として実施していく予定である。

（４）事業の実施主体及びその妥当性

施設に入所する高齢者のケアの質向上は、地域包括ケアシステム構築において重要であり、県として取り組むべき事項であって、看護師の研修プログラムを確立することは妥当である。

事業評価調書（県単独補助金除く）

■ 新規要求事業

□ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 平成31年度までに、高齢者施設で働く看護師の研修プログラムを作成し、看護職職能団体が実施できるよう整備する。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 (前々年度末時点) | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高齢者施設に働く看護師の研修開催回数 | 0 （H28） | 0 （H ） | 0 （H ） | 2 （H28） | ６ （H31） | 33％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） 平成２９年８月１０日・９月２７日に研修会を開催し、延べ86人が出席した。 高齢者施設の看護職者として必要な知識と技術について学ぶことができた。

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 高齢施設に働く看護職者の資質向上が図られた。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 施設に入所する高齢者の医療的ケアや看取りは重要な課題であり看護師の研修は必要である。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 高齢者施設に勤務する看護職に対する研修機会は少ないため、有効である。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 看護職による職能団体であり、看護職の教育に知識と技術及び豊富な経験のある看護協会に委託して実施しており効率的である。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 施設に入所する高齢者は重症化しており、医療ケア的や看取り等のニーズが高い。これらのニーズは看護師が対応するが、高齢者施設に勤務する看護師に対する研修はこれまで実施されていなかった。平成２９年度に実施した実態把握や研修結果を踏まえてプログラムを修正し、効果的な研修としていく必要がある。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 実態把握や研修結果のほか、地域包括ケアシステム構築や高齢者虐待など喫緊の課題を踏まえたプログラムを作成していく。