予算要求資料

平成30年度当初予算　　支出科目　款：総務費　項：企画開発費　目：地域振興対策費

事業名 移住定住プロジェクト推進費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

清流の国推進部　清流の国づくり政策課　移住定住係

電話番号：058-272-1111（内2056）

E-mail：c11122@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　69,014千円（前年度予算額：58,901千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産 収 入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 58,901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,901 |
| 要求額 | 69,014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,014 |
| 決定額 | 68,399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,399 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

人口減少社会においても地域が活力を保ち続けるために、「地域の将来を支える人を呼び込む」という視点から、岐阜県の魅力を広く発信し、本県への移住・定住を促進するための各種施策を実施します。

（２）事業内容

ア　情報発信の強化

①「清流の国ぎふ 移住・交流センター」の設置運営【拡充】

三大都市圏からのアクセスが優れている本県の立地特性を活かし、都市部の移住希望者に対して効果的に情報発信を行うため、東京、大阪、名古屋に移住交流拠点を継続設置するとともに、多様な移住希望者へのニーズに対応できるよう体制の拡充を図る。

・大　阪：岐阜県専任の移住相談員の配置

②移住体験ツアー及び移住セミナーの実施

本県の多様な魅力をＰＲするため、３大都市圏に設置する拠点を活用して、移住スタイルを提案するとともに、支援制度の案内・個別相談に対応するセミナーや体験ツアーを開催する。

③暮らすかぎふプロジェクトの実施

県内市町村等の移住体験プランの造成とブラッシュアップを図るとともに広域かつテーマごとに組み合わせたコースプラン等を作成し、総合的に情報発信する。また、体験ツアーのコースとして活用することで、プランを検証・改善し移住者の効果的な増加を図る。

④多様な情報発信機会の創出【拡充】

県独自の総合相談会を開催するほか、全国組織や近隣県等と連携した総合相談会等への出展、岐阜県ファンクラブ会員への会報誌送付など、様々な機会を捉えて情報発信を行う。

・東海近畿５府県が連携した移住相談会の開催（東京・７月）

イ　地域の受入体制の整備

⑤産官金による移住連携体制の構築

都市部における岐阜県ゆかりの企業や店舗と連携して、岐阜県への移住交流を促進するＰＲコーナーを設置するなど各界と連携して情報発信を行う。

⑥地域の受入体制の強化【拡充】

移住定住コンシェルジュ、移住定住サポーターなど地域で活躍する人材を活用した「人が人を呼び込む」流れを生み出すとともに、移住定住の促進に関する関係機関の意見交換や研修・情報交換を実施する。

・移住定住コンシェルジュ・サポーター交流会の開催

（３）県負担・補助率の考え方

人口減少社会において、都市部から人口流入を図る取り組みへの対応が急務であり、県が積極的に実施する必要がある。

（４）類似事業の有無  無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 報償費 | 1,093 | 講師謝礼、プロポーザル審査員謝礼、コンシェルジュ報償費 |
| 旅 費 | 4,496 | 講師費用弁償、移住定住コンシェルジュ費用弁償、移住定住サポーター費用弁償、プロポーザル審査員費用弁償、業務旅費 |
| 需用費 | 1,210 | 消耗品費、印刷製本費、会議費 |
| 役務費 | 1,873 | 通信運搬費 |
| 委託料 | 53,812 | センター設置運営費、セミナー開催費、ツアー開催費、総合相談会開催費、会報誌の作製費 |
| 使用料等 | 3,927 | 会議室使用料、大阪センター相談スペース使用料 |
| 負担金等 | 2,603 | JOIN会費、NPOふるさと回帰支援センター会費、出張相談ブースの出展 |
| 合計 | 69,014 |  |

決定額の考え方 事業内容を精査し、所要額を計上します。

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

人口減少社会においても地域が活力を保ち続けるために、「地域の将来を支える人を呼び込む」という視点から、岐阜県の魅力を広く発信し、本県への移住・定住を促進します。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業 開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 (前々年度末時点) | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 県外からの移住者数 | 1,129人 （H27） | － | － | 2,439人 （H27-28） | 6,000人 (H27-31) | 40.7％ |

○指標を設定することができない場合の理由

－

（前年度の取組）

（１）３大都市圏における移住交流拠点の設置 東 京; ■清流の国ぎふ 移住・交流センター 【場 所】東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館8階 【体 制】専任職員1名（常時）、就職相談員1名（週１） 【営業日】火曜日～日曜日 10:00～18:00. 大 阪; ■大阪ふるさと暮らし情報センター 【場 所】大阪市中央区本町橋2-31 シティプラザ大阪1階 【体 制】出展府県共通相談員4名、就職相談員1名（月２） 【営業日】火曜日～土曜日 10:00～18:00. 名古屋; ■清流の国ぎふ 移住・交流センター（名古屋） 【場 所】名古屋市中区栄4-1-1 中日ビル4階 【体 制】専門職1名（常勤）、就職相談員1名（週１） 【営業日】月曜日～金曜日 9:00～17:30. ＜相談実績＞５５７件（対象期間：平成29年4月1日～8月31日） ※前年同月累計比117％ ＜相談者の内訳＞ ①年代 区分; 20代 以下; 30代; 40代; 50代; 60代; 70代 以上; 不明. 人数; 80名; 132名; 152名; 89名; 33名; 29名; 42名. 割合; 14.4%; 23.7%; 27.3%; 16.0%; 5.9%; 5.2%; 7.5%. ②性別 区分; 男性; 女性. 人数; 352名; 205名. 割合; 63.2%; 36.8%. ③現住所 愛知県170件、東京都133件、大阪府48件、神奈川県38件 千葉県17件、埼玉県13件、熊本県13件、兵庫県10件 岐阜県9件、三重県6件、奈良県5件、広島県2件、 鳥取県2件、長野県1件、富山県1件、滋賀県1件、 岡山県1件、徳島県1件、福岡県1件、ﾀｲ1件、不明84件 ④相談内容（１人で複数相談事例あり） 区 分; 件数. 仕事; １９５ 件. 住居; １００ 件. 岐阜県全般; １４９ 件. 地元との交流・体験; ７８ 件. その他; １１４ 件. 移住セミナー参加による情報収集; １９２ 件. 合計; ８２８ 件. （２）清流の国ぎふ暮らしセミナー及び体験ツアーの実施（予定含む） ○清流の国ぎふ暮らしセミナー（２９回） 開催地; 回数（実施日）. 東 京; ７回（4/15、6/18、7/17、10/8、11/17、12/17、2/18）. 大 阪; ６回（4/22、6/10、8/26、10/21、12/7、1/13）. 名古屋; 16回（4/29、5/10、6/9、6/25、7/22、8/10、9/11、9/23、10/7、11/10、12/11、12/23、1/27、2/9、2/24、3/9）. ○清流の国ぎふ暮らし体験ツアー（３回） 発着地; 回数（実施日）. 東 京; １回（3/10～11）. 大 阪; １回（3/17～18）. 名古屋; １回（2/10～11）. （３）移住定住総合ガイドブック／モデルブックの制作 ○総合ガイドブック（１種類）…７月／7,000部 ○モデルブック（５種類）…１０月／各3,000部 ※農林業、産業、子育て、住まい、地域おこし協力隊 （４）岐阜県ファンクラブの運営 会員数：７，０７６人（H29.10月末現在）※参考6,277人(H28.9月末) 会報誌：年間３回発行（7月・11月・3月（予定）） （５）移住・定住関連全国組織への加盟 ２団体 （移住・交流推進機構(JOIN)、NPO法人ふるさと回帰支センター） （６）全国規模の移住促進イベント等への参加 ・ふるさと回帰フェア2017 H29.7.29／大阪、H29.9.10／東京 ・ＪＯＩＮ移住・交流＆地域おこしフェア H30.1.21（予定）／東京 ・いい街発見地方の暮らしフェア H29.8.25‐26／ウインクあいち（名古屋市） ・メ～テレ秋まつり H29.9.23‐24／久屋大通公園（名古屋市） ・子育て応援団チューキョウ君のすこやかフェスタ２０１７ H29.10.21‐22／日本ガイシホール（名古屋市） ・ハッピーママフェスタ（名古屋市） H30.2.23‐25 （７）岐阜県移住・定住推進会議の開催 年２回（H29.4.26、H29.8.30） （８）清流の国ぎふ創生県民会議 移住定住推進部会 年１回（H29.9.11） （９）移住定住研修会の開催 年２回（H29.4.26／OKBふれあい会館、H29.8.30／OKBふれあい会館） （10）地域の移住・定住コンシェルジュ／サポーターの選定 ○移住・定住コンシェルジュ認定式 H29.4.26／７名を委嘱 ○移住・定住サポーター H30.2月／約70名を登録（予定）

（前年度の成果）

平成２１年度から移住定住対策に取り組んできたが、本年度は、名古屋、大阪の移住・交流拠点の相談体制の拡充、特定分野のモデルブックを新たに作成し、地域の情報発信や移住希望者と受入地域とのきめ細かいマッチング支援を行うとともに、「清流の国ぎふ」の暮らしを知ってもらうセミナーや実際に現地に来て魅力を感じてもらうツアーの実施、各種イベントへの移住相談ブースの出展を図るなど効果的なＰＲを実施したことにより、移住者数の増加を見込んでいる。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い △：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 人口減少社会の中で、中山間地域を中心に地域の活力を保ち続けるための人材確保が必要とされている。一方で、都市部には豊かな自然の中での田舎暮らし等を希望する者もおり、これらを結びつける本事業の必要性は非常に高い。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている △：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 大阪拠点の相談体制の拡充に伴い近畿圏からの移住が急増するとともに、子育て・若年層世代を中心に移住者数は年々増加してきており、高い事業効果が現れている。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている △：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | ３大都市圏への移住交流拠点の設置や、拠点と連携した暮らしセミナー、体験ツアー等の開催により、移住希望者に効果的にぎふ暮らしの魅力を情報発信・相談対応ができるようなった。 |

（今後の課題）

現在、３大都市圏に田舎暮らしを中心とする様々な魅力を広く発信し、本県への移住・定住を促進しているが、地域が求める人材確保を図るには、漠然と田舎暮らしを考えている移住希望者に対して、岐阜県を移住先として強く印象付けるための効果的な情報発信とともに、地域内で移住者同士や地域住民を繋ぐ人材の確保など地域の受入体制の強化が必要。

（次年度の方向性）

人口減少社会の中で、地域が活力を保ち続けるための人材確保は重要であるため、本事業は引き続き市町村と連携しながら継続実施していく。