予算要求資料

平成30年度当初予算　　　支出科目　款：労働費　　項：労政費　　目：雇用促進費

事業名 岐阜県障がい者総合就労支援センター(仮称)施設整備事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

商工労働部　労働雇用課　障がい者就労支援室　電話番号：058-272-1111（内3126）

拠点整備係　　　　　  E-mail：c11367@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　 56,557千円（前年度予算額：－千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 要求額 | 56,557 | 9,847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,400 | 10,310 |
| 決定額 | 56,557 | 9,847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,400 | 10,310 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

障がい者の一般就労を促進し、県内産業の担い手確保と誰もが安心して暮らせる社会の実現に向けて、相談から訓練、マッチング、職場定着までトータルでサポートする、障がい者総合就労支援センター（仮称）（以下「センター」という。）を整備する。

（２）事業内容

センター建設工事及び建設工事の監理委託

（３）県負担・補助率の考え方

全額県負担

建設工事費の一部は県１/２、国１/２負担

（４）類似事業の有無

無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 旅費 | 84 | 業務旅費 |
| 需用費 | 1,033 | 消耗品費、燃料費 |
| 役務費 | 107 | 郵送料、手数料 |
| 委託料 | 5,563 | 建設工事監理(H30～H31年度の債務負担5.5:9.5)、減失登記 |
| 工事請負費 | 48,720 | 建設工事請負費（H30～H31年度の債務負担4：96） |
| 補償費 | 1,050 | 電柱移設費 |
| 合計 | 56,557 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

（１）後年度の財政負担

建設工事工期15ヵ月（H30.10中旬～H32.1中旬）

建設工事監理委託(H30～H31年度の債務負担5.5:9.5)

建設工事請負費（H30～H31年度の債務負担4：96）

（２）事業主体及びその妥当性

事業主体は岐阜県

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか ・平成30年度：センター建設工事着手 ・平成32年度：センター開設

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 (前々年度末時点) | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 障がい者実雇用率 | 1.95％ （H28） | （H ） | （H ） | 1.95％ （H28） | 2.30％ （H33） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） 平成28年12月に整備地内で土壌汚染が判明したため、土壌汚染調査、整備予定地に建つ人材開発センターの解体工事に着工（岐阜県人材開発センター解体撤去工事費）。

（前年度の成果）

|  | ・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 平成29年度に人材開発センター解体及び汚染土壌除去工事に着工し、平成30年度に工事を完了、土壌汚染の要措置区域を解除することで、センターの建設着工が可能となる。 |  |
| --- | --- | --- |
| ２ 事業の評価と課題 |  |  |

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 障がい者の就労を支援する機関はあるものの、相談から訓練、マッチング、職場定着までトータルでサポートする機関はない。障がい者の就労をさらに促進するため、求職する障がい者、雇用する企業の双方に対する総合的な支援の必要性は高い。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） |  |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) |  |  |  |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか