予算要求資料

平成30年度当初予算　　支出科目　款：商工費　項：商工費　目：工鉱業振興費

事業名 モノづくり拠点整備事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

商工労働部　産業技術課　研究所整備推進係

電話番号：058-272-1111（内　3093）

E-mail：c11352@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　　　        　 3,160,849千円（前年度予算額：72,500千円）

※債務負担行為限度額：     398,000千円（H31）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産 収入 | 寄附 金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 72,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,200 | 7,300 |
| 要求額 | 3,160,849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 2,799,700 | 311,149 |
| 決定額 | 3,160,000 | 365,083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 2,428,200 | 316,717 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

・国際競争の激化、燃料費の高騰など製造業を取り巻く環境が厳しくなる中、本県産業が持続的に発展するために、成長市場の獲得、基盤技術力強化などへの対応が急務である。

・県工業系試験研究機関は、企業の抱える技術的な課題にきめ細やかに対応してきたが、施設・設備の老朽化(昭和40年代築)など機能面の低下が顕在化してきており、今後も、県内企業の成長・発展の先導的役割を果たすため、研究開発・技術支援における機能を強化することが必要である。

（２）事業内容

・県内企業の成長・発展に必要な新たな役割や機能を提供するため工業系試験研究機関の機能強化を図ることを目的として、工業技術研究所へ新たなモノづくり拠点を整備する。また、この拠点整備を通して、成長分野への支援を重点的に取り組むことで岐阜県の産業振興に貢献する。

＜整備計画＞

土壌汚染対策等　　　　　　H29年2月	～H30年9月

新棟工事(予定)　　　　　　H29年12月	～H31年3月

移設、機器整備(準備含む)　H31年4月	～H31年5月　※債務負担

開所（予定）　　　　　　　H31年6月

＜事業費＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：千円

| 項目 | 金額 | 項目 | 金額 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土壌汚染対策工事費等 | 76,207 | 事務費 | 6,190 |
| 解体・移設工事費 | 10,965 | 工事費用・管理費用等 | 2,966,453 |
| 土地造成費用等 | 10,434 | EMC機器導入費用 | 90,600 |
|  |  | 合計 | 3,160,849 |

※債務負担行為

H30年度に契約し、H31年4～5月に納品や移設・設置を実施する項目について債務負担行為限度額を設定。

試験機器等整備費用(H30:0、H31:196,000)、設備移設費用(H30:0、H31:202,000)

【単位：千円】

（３）類似事業の有無　　　無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 役務費、旅費等 | 8,798 | 事務費 |
| 委託料 | 50,879 | 移設委託料、工事委託費等 |
| 使用料及び賃借料 | 710 | 駐車場借上費用等 |
| 工事請負費 | 2,996,414 | 工事費用 |
| 備品購入費 | 104,048 | 建物付随備品費用、EMC機器導入費用 |
| 合計 | 3,160,849 |  |

決定額の考え方 財源については、地方創生拠点整備交付金を充当します。

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

岐阜県成長・雇用戦略において、外的要因、経済変動に強い、バランスのとれた産業構造の構築をめざし「成長分野の企業の集積並びに規模の拡大」とともに「中小企業の新分野への挑戦を促すための新商品・新技術の研究開発支援」を位置付けている。工業系試験研究機関に関しては、この中で「企業支援機能強化プロジェクト　工業系試験研究機関の機能強化」を位置づけている。

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 工業技術研究所の新棟を平成３０年度末までに整備し、産業振興体制の強化を図る。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

本事業は建物整備を実施するものであり、達成度を評価するような数値指標を定めることが妥当ではない。

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） 土壌汚染対策工事及び敷地造成工事を実施した。また、新棟工事に着工した。

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 施設整備を着実に推進する。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 現有の工業系試験研究機関は建築後約40年を経過し老朽化が激しく、岐阜県の成長・雇用戦略の推進のためには、技術支援機能及び研究開発機能の維持・充実を図ることは必要性が高い。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | JIS規格に適合した試験など、迅速かつ的確に県内企業に対する技術支援を実施する環境の整備を推進している。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 国の地域再生戦略交付金を活用し、県の財政負担を抑制しながら充実した内容の施設整備を行うこととしており、適切な施設環境を計画的に整備・推進している。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 施設整備に関連して関係機関と連携し推進する必要がある。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 工業技術研究所の整備による試験・研究機能の強化とともに、本県において関係する産学官関係者と連携して、県内産業の成長・発展に資する取組みを実施する。