予算要求資料

平成30年度当初予算支出科目　款：教育費　項：大学費　目：情報科学芸術大学院大学費

事業名 新IAMAS先端IT・IoT利活用啓発事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

商工労働部　情報科学芸術大学院大学　事務局教務課　電話番号：0584-75-6600（内8224）

E-mail：c21905@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　8,166千円（前年度予算額： － 千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 要求額 | 8,166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,166 |
| 決定額 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,000 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

IoT関連の技術は、エンドユーザが直接目にする機会が少ない。このため一般の方々にとって、IoTが自らの生活にどのように関わるのかがわかりにくく、必ずしも広く理解されているとは言い難い。従って、日常生活におけるIT・IoT活用の機運を高めるためには、具体的な利活用のイメージについて広く一般県民への浸透を図ることが求められる。そのためには、テクノロジーに関する知識を持たない人達であっても、IoTの導入によって自らの生活が安全・安心・便利になるという具体的なイメージを、理解しやすい形で示す必要がある。

他方、IAMASはITと芸術等を融合して新しい文化を生み出す研究を積み重ねており、新しい社会、新しいサービスなどのイメージを作る上で最も適した環境・ノウハウを持っている。また、そうした新文化創造に取り組む芸術家やビジネスパーソンなど、卒業生をはじめとする人的ネットワークに優れている。

そこで本事業は、IAMASのリソースを有効に活用しながら、広く一般県民が参加できるIT・IoT活用に関するイベント等を行う。

（２）事業内容

多くの県民が参加し高度IT・IoTを活用した未来の夢のあるライフスタイルをイメージできる以下の事業を実施する。

［事業概要］

- トークイベント（聴講者想定：200人）

- 先端IT・IoT技術を活用した近未来のライフスタイルに関するトークイベントを開催

- 登壇者にはIAMASゆかりの著名人を起用

- 大垣ミニメイカーフェアの関連イベントとして位置付け

- アイデアイベント（参加者30人）

  - 広く一般から、高度IT、IoTを利活用した５年後・１０年後のライフスタイルに関する提案を受け、発表・展示の場を設ける。

  - 特に高校生・大学生を中心に広報

（３）県負担・補助率の考え方

一般財源　10/10

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 旅費 | 94 | 業務旅費 |
| 消耗品費 | 300 | 資料コピー代等 |
| 役務費 | 100 | 通信運搬費 |
| 委託料 | 7,672 | 講演会、プレゼン大会運営経費 |
| 合計 | 8,166 |  |

決定額の考え方 事業内容を精査し、所要額を計上します。

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

岐阜県成長・雇用戦略2017－(2)岐阜県第４次産業革命推進プロジェクト

（６）IAMASでの世界に通用する人づくり（科学と芸術の融合分野）

（２）後年度の財政負担

事業効果を見ながら同規模で三年間の継続実施

（３）事業主体及びその妥当性

国からも注目される本学の思考方法は、他者をおいて実施不可能。

事業評価調書（県単独補助金除く）

■ 新規要求事業

□ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか IoTを活用した新製品開発や新価値サービス創造に積極的に取り組む人を育てる。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 (前々年度末時点) | 目標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| トークイベント聴講者者 | 0 （H29） | （H ） | （H ） | （H ） | 600 （H32） | ％ |
| アイデアイベント参加者数 | 0 （H29） | （H ） | （H ） | （H ） | 90 （H32） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等）

（前年度の成果）

|  | ・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 |  |
| --- | --- | --- |
| ２ 事業の評価と課題 |  |  |

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 第４次産業革命の潮流の中、県の成長・雇用戦略プロジェクトを推進していくためには、IoT利活用のイメージを広く一般県民に理解してもらうことが必要であり、そのためには本学が20年に亘り積み上げた教育メソッドが有効。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） |  |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) |  |  |  |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか