予算要求資料

平成３０年度当初予算　　　支出科目　款：商工費　項：観光費　目：観光開発費

事業名 バリアフリー観光推進事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

商工労働部 観光国際局 観光企画課 観光資源係　電話番号：058-272-1111（内3058）

E-mail：c11334@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　　　6,500千円（前年度予算額：8,210千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産 収 入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 8,210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,210 |
| 要求額 | 6,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,500 |
| 決定額 | 6,500 | 3,180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,320 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

東京オリンピック・パラリンピックの開催や東海環状自動車道西回りなどの交通インフラの充実による障がいを持つ方をはじめ、外国人を含む観光客の増加、今後の一層の高齢化を見据え、本県においても、県内観光地のバリアフリー状況の調査、バリアフリー観光情報発信、啓発セミナーの開催等により、誰もが安心して県内を旅行できる仕組みの構築および新たな観光需要の創出による、観光消費額の拡大につなげる。

（２）事業内容

①バリアフリー観光施設調査

・県内観光施設のバリアフリー状況の調査

・バリアフリー観光周遊ルートの造成

グルメ、レジャー、体験等、テーマ性を持たせたバリアフリー観光周遊ルートの造成

②バリアフリー観光の情報発信

・ウェブサイトで県内観光施設のバリアフリー情報、周遊ルート等を発信

③バリアフリー観光セミナーの開催

・バリアフリー観光推進協議会と連携し、バリアフリー観光先進地の事例紹介の他、意識啓発を図るセミナーを市町村や観光事業者向けに開催。

④バリアフリーモニターツアーの実施

・造成したバリアフリー観光周遊ルートのモニターツアーを実施

（３）県負担・補助率の考え方

県全体を対象にしており、県負担は妥当。

（４）類似事業の有無

無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 委託料 | 6,360 | 事業に関する委託経費 |
| 旅費 | 140 | 事業に要する旅費 |
| 合計 | 6,500 |  |

決定額の考え方 地方創生推進交付金を充当します。

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

岐阜県長期構想

Ⅰ　安心して暮らせるふるさと岐阜県づくり

１　高齢者の介護や見守りの体制を整える

３　障がいのある人が個性を発揮して暮らせる地域をつくる

Ⅱ　ふるさと岐阜県の資源を活かした活力づくり

３　地域の魅力を高め、観光交流を拡大し、消費を増やす

岐阜県成長・雇用戦略

【６】観光産業の基幹産業化プロジェクト

（２）国・他県の状況

日本経済新聞社「ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾂｰﾘｽﾞﾑに関する都道府県ｱﾝｹｰﾄ」結果

・既に取り組んでいる自治体　28団体／47団体

・取り組む方針で、具体的な内容を詰めている　4団体／47団体

（３）後年度の財政負担

一過性の取組みとしないために、毎年情報を更新していく必要があることから、継続的に行うべき事業である。

事業評価調書（県単独補助金除く）

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 県内の観光資源や旅行プランを積極的にＰＲすることで、観光入込客、宿泊客を増やし、観光消費額の増大を図る。 第１ステージ(H20-H24）観光資源の掘り起こしとブランディング<点の拡大> 第２ステージ（H25-H29）宿泊滞在型観光の本格展開 <点から線へ> 第３ステージ（H30- ）岐阜ならではの宿泊滞在型観光の定番化<線から面へ>

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業 開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 (前々年度末時点) | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 観光消費の経済波及効果 | 億円 （H - ） | 4,124億円 （H26） | 4,214億円 （H27） | 4,601億円 （H28） | 5,000億円 （H32） | 92.0 ％ |
| 観光入込客数（実数） | 万人（H - ） | 3,686万人 （H26） | 4,360万人 （H27） | 4,696万人 （H28） | 4,600万人 （H32） | 102.1 ％ |
| 外国人延べ宿泊者数 | 万人 （H - ） | 60万人 （H26） | 93万人 （H27） | 101万人 （H28） | 150万人 （H32） | 67.3 ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

・バリアフリー状況調査（１００か所程） ・ウェブサイトによる情報発信 ・バリアフリー観光セミナー開催

（前年度の成果）

|  | ・バリアフリー観光情報の発信による観光誘客 ・観光事業者、観光地の従業員等の意識啓発、おもてなしの向上 （平成２８年度） ・事業初年度としてバリアフリー状況調査を４０か所実施し情報発信。 ・バリアフリーセミナー、ユニバーサルマナー検定を計３回開催し、観光事業者、観光地の従業員等の意識啓発を図った。 |
| --- | --- |
| ２ 事業の評価と課題 |  |

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 誰もが観光を楽しむことができる機会の提供は県としての責務であること、新たな観光需要の創出により観光消費額の増加が見込まれることから、県の関与は妥当である。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | バリアフリー観光の啓発セミナーの開催や、県内各地域の観光地のバリアフリー状況調査を通じて、市町村をはじめ、観光事業者や観光施設等におもてなしの意識が生じてきた。また、県外を含め、バリアフリー観光情報の問い合わせも出てきたところ。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | バリアフリー観光推進協議会の開催等を通じ、関係者間の情報共有が図られ、事業が効果的かつ効率的に進められている。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 ・バリアフリーに対応した観光地情報や周遊ルート等を提案できる「旅の窓口」としての機能を持つサポートセンターの構築など、障がい者や高齢者が県内観光をより楽しめる体制づくりを進めていく必要がある。

（次年度の方向性）

バリアフリー観光推進協議会の意見や県民要望（岐阜県障害者社会参画推進センター）を受け、以下に取組む。 ○調査施設の継続 ○バリアフリー観光周遊ルートの造成（テーマ：グルメ、体験、レジャー 等） ○ＷＥＢによる情報発信の充実（コンテンツ追加、機能充実化） ○市町村、観光事業者に加え、観光施設の従業員やボランティアガイドを対象とした啓発セミナーを開催 ○バリアフリーモニターツアーの実施