予算要求資料

平成30年度当初予算　　支出科目　款：農林水産業費　項：農業費　目：農業振興費

事業名 清流の国ぎふ・農畜水産物ナンバー１ プロジェクト事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

農政部　農政課　農業研究推進係　電話番号：058-272-1111（内2804）

E-mail：c11411@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　        　　34,410千円（前年度予算額：39,910千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 39,910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,910 |
| 要求額 | 34,410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,410 |
| 決定額 | 34,410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,410 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

岐阜県の農畜水産物を全国のトップブランドに押し上げるためには、岐阜県の農業の強みをより強化し、生産量や品質、知名度を向上させることが必要である。本事業では、農畜水産物の中でも、「トマト」、「飛騨牛」、「鮎」について、県研究機関と生産組合等が連携し、全国ナンバー１ブランドの構築を目指す。

（２）事業内容

・岐阜県農業の強みを活かすことができる３品目（トマト、飛騨牛、鮎）について、現状の問題点を解決すると共に、以下の各プロジェクトにて生産性の強化、品質の向上技術を確立する。

【トマトプロジェクト】

○岐阜県発のオリジナルトマト栽培システムを発展させた革新的（安い、簡単、獲れる）技術による生産量の倍増

・夏秋トマトの革新的20tどり(現状8t)多収穫栽培システムの開発

・冬春トマトのポット耕栽培システムの高度化による50tどり(現状18t)

の実現、他

【飛騨牛プロジェクト】

○肉質評価技術の確立と飛騨牛らしさ追求による品質向上

・画像解析処理を用いた牛肉色評価法の開発と肉色制御技術の確立

・牛肉のアミノ酸含量がおいしさに及ぼす影響の解明、他

【鮎プロジェクト】

○岐阜県先進技術（遡上予測、子持ち鮎生産）活用による河川漁獲量及び養殖

生産量の増大

・人工種苗の効率的放流技術の開発

・冷水病に強い子持ち鮎養殖生産用種苗の開発、他

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 人件費 | 6,845 | 試験・研究を補助する雇用賃金・共済費 |
| 旅費 | 2,154 | 試験・研究に関わる現地調査、研究会、学会等への移動経費 |
| 需用費 | 20,325 | 調査研究のための消耗品費、光熱水費等 |
| 役務費 | 678 | 通信運搬費等 |
| 委託料 | 2,235 | 試験用鮎採捕調査委託料等 |
| 備品購入費 | 1,820 | 調査研究のための備品購入費 |
| その他 | 353 | 原材料費（種子、苗）等 |
| 合計 | 34,410 | 任意：34,410 |

決定額の考え方

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

「岐阜県長期構想」の政策方向性に基づき策定された、「ぎふ農業・農村基本計画」（H28～32）では３つの基本方針「多様な担い手づくり」、「売れるブランドづくり」、「住みよい農村づくり」を定めている。これに基づく各種施策の推進をサポートするため、岐阜県農畜水産業研究推進基本方針では「生産性向上」、「高品質・ブランド価値向上」、「環境保全」の３つの分野で重点的に研究に取り組む方針を定めており、これに基づき研究開発・地域支援を実施する。

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 岐阜県農業の強みと県研究機関が持つシーズを組み合わせ、生産組合等と連携し、平成２８年度までに生産量及び品質の向上技術の確立を図り、平成３０年度までに全国ナンバー１ブランドを構築する。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技術移転の推進 ※関連企業への技術移転 | － | － （H24） | － （H25） | － （H29） | 9件 （H30） | － |

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） ・トマトプロジェクトでは、多収穫栽培技術や、生理障害、病害対策技術を確立し、試験場内における夏秋トマト20ｔ、冬春トマト50ｔ獲りを実現した。昨年は現地実証を開始し、生産者段階での夏秋トマト20ｔ、冬春トマト50ｔ獲りをめざし研究した他、現地巡回指導や関係機関を通し随時情報発信を実施した。 ・飛騨牛プロジェクトでは、牛肉色と飼養管理状況との関係性について検討している他、品質の高い牛肉を効率的に育種できるよう、遺伝的能力の把握等について、県内農場と連携し実施した。 ・鮎プロジェクトでは、遡上時期と漁獲量の関係性や、冷水病に耐性を持つ系統を選抜している他、漁獲後の鮮度保持技術について検討した。

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 ・プロジェクト終了時の実用化に向けた研究を生産者及び関係機関と連携し実施していることで、早期普及が見込まれる。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 国は成長産業戦略として農業を柱とし、「攻めの農林水産業」にて農業所得及び輸出の倍増計画を打ち出している。岐阜県でも「ぎふ農業・農村基本計画」で「強い農業」の確立を目指しており、本事業ではこれらの実現に大きく貢献しており、必要性が高い。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 平成２６年度から５ヵ年計画で実施する事業であり、事業終了までに９個の革新的技術を実用化することを見込んでいる。プロジェクト毎に生産者等への収益性を考慮し、且つ実用化を見越した研究を進めていることから本事業の有効性は高い。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 試験計画や進捗状況、研究成果について検討を図るとともに、必要に応じて、関係機関（生産者団体、大学等）と連携を図ることで、技術確立の効率化に努めている。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 新しく開発する革新的な技術を現在の栽培体系や生産体制にスムーズに取り込んで頂くため、普及機関と連携し、技術のPRや啓蒙を進める必要がある。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか これまでに実施した調査研究で得られた知見をもとに、各研究課題で目標としている技術開発を推進し、岐阜県農業の強みを活かすことができる３品目（トマト、飛騨牛、鮎）の生産性、ブランド化向上に取組む。