予算要求資料

平成31年度当初予算　　　支出科目　款：民生費　項：社会福祉費　目：障害者福祉費

事業名 ひまわりの丘再整備推進費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

健康福祉部　障害福祉課　施設整備係　電話番号：058-272-1111（内2617）

E-mail：c11226@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　6,383千円（前年度予算額：157,000千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 157,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125,600 | 31,400 |
| 要求額 | 6,383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,383 |
| 決定額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

○　県立ひまわりの丘（第三・第四学園）は、施設の老朽化（築40年超）及び利用者の住環境の改善のため施設の再整備が急務であり、県の財政負担の軽減及び効率的な運営を検討する中で、平成25年度に県から、本施設の指定管理者である（福）岐阜県福祉事業団に要請を行い、県が既存施設等の解体や土地の造成工事等を行い、事業団が新施設の整備・運営を行うことで合意し、平成34年度全棟供用開始に向け、段階的に整備を進めている。

○　第4期工事として、新施設（いきいき・すまいる棟）建設用地として活用するため、第四学園解体工事の設計を行う。

（２）事業内容

○県立ひまわりの丘の再整備に伴い、既存施設（第四学園）の解体撤去が必要であることから、解体工事実施設計を行い、円滑かつ安全に解体工事を実施する。

（単位：千円）

| 工 区 | 第1期 |  | 第2期 | 第3期 |  | 第4期 |  | 第5期 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 度 | ～H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 | H34 |  |
| 概 要 | 造成工事 造成設計 |  | 管理棟等 解体設計 | 管理棟 等解体 | 第四学園 解体設計 | 第四学園 解体 | 第三学園 解体設計 | 第三学園 解体 |  |
| 事業費 | 49,670 | 0 | 4,730 | 133,719 | 6,383 | 100,271 | 7,762 | 146,804 | 449,339 |
| 新施設 |  | 生活棟① | 事務ｾﾝﾀ |  | 生活棟② |  | 生活棟③ |  |  |

※平成32年度以降は概算見込み額。

（３）県負担・補助率の考え方

県　１０／１０

（４）類似事業の有無

無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 委託料 | 6,383 | 解体工事の設計委託料 |
| 合計 | 6,383 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

岐阜県障がい者総合支援プラン

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

○平成３４年度のひまわりの丘（第三・第四学園）の新施設の供用開始とひまわりの丘一体としての民間移譲の実施。 ※入所定員移譲計画（第三・第四）：H29-50人、H32-50人、H34-100人 （第一・第二）：H34-70人

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 移譲した入所定員数 | 0人 （H27） | 50人 （H29） | （H ） | 50人 （H29） | 270人 （H34） | 18.5％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

○ 総合管理棟及び宿泊棟等解体工事

（前年度の成果）

○ 総合管理棟及び宿泊棟等解体工事

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | ひまわりの丘第三学園及び第四学園は、施設の老朽化、利用者の重度化や高齢化という課題を抱えており、両施設の再整備により、これらの課題に対応する必要がある。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ― |  |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ― |  |  |  |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 ○ 整備計画どおり供用開始するため、迅速かつ適切な実施設計や工事の実施が必要。 ○ 工事実施にあたっては、既存施設利用者や周辺住民の住環境への影響に配慮した安全な工事とすることが費用。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか ○ 既存施設利用者や周辺住民の住環境への影響等に十分配慮し、解体工事を円滑かつ安全に実施する。