予算要求資料

平成31年度当初予算　　　支出科目　款：農林水産業費　項：林業費　目：林業振興費

事業名 木育拠点整備事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

林政部　恵みの森づくり推進課　木育拠点整備係　電話番号：058-272-1111（内3031）

E-mail： c11513@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　524,293千円（前年度予算額：184,391千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国庫支 出金 | 分担金負担金 | 使用料手数料 | 財産 収入 | 寄附 金 | その他 | 県債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 184,391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 34,391 |
| 要求額 | 524,293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160,000 | 0 | 364,293 |
| 決定額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

・平成２４年度に「木育３０年ビジョン」を策定し、長期的な方針に沿って、就学前、学齢期の子どもを対象とし、機会を絞り集中的に木育を実施した第一段階の成果を踏まえ、さらに幅広い層が希望する時に、県内のどこに居住していても木育に触れることができる環境づくりを行い、木育のステップを積み上げてきた。この木育の最終段階として、木育を県民運動化していくための総合的な拠点が必要とされている。

・木育拠点への年間利用者は３０，０００人を想定。「木育キャラバン」に来場される方は、子ども連れの親子でありベビーカー等の大きな荷物もあることから駐車場が確保できる場所に施設を整備することが必要である。

・メモリアルセンター西駐車場の一角に建設を予定しており、建設に伴い支障となる駐車場機器（駐車場課金装置、監視カメラ、照明）の移設、駐車場内の動線の見直しを含めた再整備が必要となるとともに、管理者変更に伴う駐車場システムの改修、保守点検も必要となる。

（２）事業内容

・さまざまな世代（子ども～大人）・立場（指導者・作り手等）にある県民の方々が、だれでも、いつでも希望するときに、『ぎふの木』を核とした『学び』『交流・連携』『創造』『発信』のサービスを享受し、木育に関する新たな行動を展開できるよう、常設の木育総合拠点を整備する。

【整備計画（予定）】

平成30年度　　地質調査、建築実施設計（修正）

入札手続き、建築工事（機械設備、電気設備含む）

平成31年度　　建築工事（機械設備、電気設備含む）、備品購入等

駐車場整備（機器移設・整備工事）

【全体事業費】706,314千円　[H30～H31年度]

※全体事業費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：千円

| 区分 | 年度 | H30 | H30見込 （A） | H31 (B) | 計 （A+B） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委託 | 平板測量 | 1,710 | 0 |  | 0 |
|  | 地質調査（ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ調査） | 4,561 | 4,166 |  | 4,166 |
|  | 建築実施設計 | 22,932 | 22,932 |  | 22,932 |
|  | 工事監理 |  |  | 9,364 | 9,364 |
|  | 設計意図伝達 |  |  | 660 | 660 |
|  | 駐車場機器保守点検 |  |  | 3,710 | 3,710 |
| 工事 | 新築工事 | 150,000 | 150,000 | 365,000 | 515,000 |
|  | 屋外木育フィールド整備 |  |  | 20,000 | 20,000 |
|  | 内装デザイン樹木整備 | 3,723 | 3,723 |  | 3,723 |
|  | 駐車場整備工事 |  |  | 46,464 | 46,464 |
| 委託(ｿﾌﾄ) | 映像ソフト製作 |  |  | 10,919 | 10,919 |
|  | 木のおもちゃ、備品購入 |  |  | 48,245 | 48,245 |
| 使用料及び賃借料 | 駐車場機器 |  |  | 6,443 | 6,443 |
| 備品購入費 | 事務室備品等 |  |  | 7,653 | 7,653 |
| 事務費 | 事務費等 | 1,200 | 1,200 | 1,202 | 2,402 |
| 工事関連 | 役務費（手数料等） | 265 | 0 | 50 | 50 |
|  | 役務費（通信運搬費） |  |  | 35 | 35 |
|  | 需用費（光熱水費） |  |  | 320 | 320 |
|  | 需用費（消耗品費） |  |  | 4,103 | 4,103 |
|  | 建物登記 |  |  | 125 | 125 |
|  | 合 計 | 184,391 | 182,021 | 524,293 | 706,314 |

（３）県負担・補助率の考え方

「ぎふ木育」の推進に寄与するものであることから、県負担とする。

（４）類似事業の有無　無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 工事請負費 | 431,464 | 新築工事（385,000）、駐車場整備（46,464） |
| 委託料 | 73,023 | 工事監理(9,364)、設計意図伝達（660）、建物登記(125)、図書・備品・大型遊具（48,245）、映像(10,919) 駐車場機器保守点検（3,710） |
| 使用料及び賃借料 | 6,443 | 駐車場機器（6,443） |
| 備品購入費 | 7,653 | 備品購入費(7,653) |
| 役務費 | 85 | 手数料(50)、通信運搬費（35） |
| 需用費 | 4,423 | 光熱水費(320)、消耗品費(4,103) |
| その他 | 1,202 | 事務費等 |
| 合計 | 524,293 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

第三期　岐阜県森林づくり基本計画　(3)人づくり及び仕組みづくりの推進

（２）後年度の財政負担

整備した施設の運営・管理のための財政負担（70,000千円程度／年間（想定））が必要。

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 常時、木育や岐阜県の多様な材を体感できる場を提供するとともに、ここを入口として、森林を核とした行動・活動を始めようとする「人づくり」を行うことができる、木育の県民運動化のための総合的な拠点を平成３１年度中に整備する。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -- （H ） | （H ） | （H ） | -- （H ） | （H ） | ％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

県有施設の整備の経費であり、その性質上指標を設定することが困難なため。

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等）

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | ・幅広い世代が、いつでも希望するときに、『ぎふの木』を核とした『学び』『交流・連携』『創造』『発信』のサービスを享受できる拠点の設置 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） － |  |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) － |  |  |  |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 木育を県民運動化するためには、拠点整備の構想を検討する段階から県民に参画してもらうことにより、整備後の運営等に能動的に行動する・関わる人づくりを合わせて行っていく必要がある。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 開館後、施設運営に係る改善等を洗い出し入場者の増加に向け検討する場を設定する。