予算要求資料

平成31年度当初予算　支出科目　款：教育費　項：特別支援教育費　目：学校建設費

事業名 岐阜本巣特別支援学校施設整備事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

教育委員会　特別支援教育課　環境整備係　電話番号：058-272-1111（内3585）

E-mail：c17783@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　　  37,920千円（前年度予算額：343,692千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 343,692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232,100 | 111,592 |
| 要求額 | 37,920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,500 | 12,420 |
| 決定額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

・岐阜本巣特別支援学校は、児童生徒の入学状況や地域の実情などを踏まえながら段階的に整備することとし、開校時は学校の運営上必須となる２階までの整備とした。

・児童生徒の増加に伴い、平成21年度に北館棟３階に特別教室、普通　　　 教室、職員室を確保する最低限の整備を行った。その後も児童生徒数の増加が続いたため、特別教室を普通教室に転用して対応してきたが、これ以上の転用が困難な状況である。

・今後もさらに児童生徒数の増加が見込まれるため、平成30年度から、北館棟３階、４階の改修工事を進め、普通教室、特別教室等の増設を行っている。

（２）事業内容

・岐阜本巣特別支援学校の改修整備

・整備地：岐阜市西秋沢2-363-1

・児童生徒数：214人（53学級）※平成30年5月1日現在

・整備内容：北館棟3階及び4階の改修

･全体事業費：399,860千円（うち、平成31年度37,920千円）

・整備スケジュール

・平成28年12月～平成29年3月     基本設計

・平成29年 7月～11月              実施設計

・平成30年3月～平成31年4月      改修工事

（３）県負担・補助率の考え方

・県立学校のため県負担

（４）類似事業の有無

無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 工事請負費 | 37,110 | 改修工事費 |
| 工事監理費 | 736 | 改修工事に伴う工事監理費 |
| 事務費 | 74 | 工事請負費に係る事務費 |
| 合 計 | 37,920 |  |

決定額の考え方

事業評価調書（県単独補助金除く）

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 平成31年４月までに岐阜本巣特別支援学校北館棟３階及び４階を改修し、普通教室、特別教室等を整備し、狭隘化を解消するとともに、学習環境の改善を図る。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 (前々年度末時点) | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

改修工事による整備のため、指標の設定は困難である。

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） 改修工事 平成30年3月～平成31年4月（完了予定）

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 計画に基づいて改修工事を進め、4階部分の改修は平成30年10月に完了し、供用開始を行った。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 岐阜本巣特別支援学校は平成21年度の改修整備後も、児童生徒数の増加が続いている。狭隘化の解消及び、適切な学習環境を保障するために、校舎等の改修整備を行う必要性がある。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 平成30年3月に改修工事に着工し、10月に4階部分の改修を完了した。平成31年4月の改修工事完了に向けて、3階部分の改修が進められている。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 関係諸機関との連絡調整を的確に行うことで、効率的に事業を進めた。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 ・岐阜本巣特別支援学校の改修整備を行うにあたり、平成21年度の改修整備において、未改修とした施設設備の老朽化対策も含めた改修整備が必要である。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 計画に基づいて、平成31年４月に北館棟３階及び４階の改修工事を完了し、施設整備の活用を図る。