予算要求資料

平成３１年度当初予算　支出科目　款：農林水産業費　項：水産業費　目：水産業振興費

事業名 河川遡上アユ親魚養成技術実証事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

農政部　里川振興課　水産振興室　水産係　電話番号：058-272-1111（内2913）

E-mail：c11428@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　　 4,699千円（前年度予算額：4,500千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産 収 入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 4,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,500 |
| 要求額 | 4,699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,699 |
| 決定額 | 4,699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,699 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

近年、冷水病の発生等により、本県水産業の最重要魚種であるアユの漁獲量は減少しており、その回復対策は急務である。現在、県魚苗センターでは、冷水病菌を持たない放流用種苗の生産能力を増大する整備を進めており、河川遡上アユ由来の放流種苗の安定生産を目指している。

施設を円滑に稼働させるためには、天候や資源状況に左右されやすい現在の漁獲アユ親魚から採卵する生産体制を、遡上稚アユを効率的に捕獲し、親魚まで事業規模で安定的に育成する生産体制へ転換する必要がある。

（２）事業内容

○実証規模での親魚養成技術の確立

・　親魚養成施設を円滑に稼働させるためには、技術的知見のない遡上稚アユからの親魚養成技術の確立が必要となる。平成29年度に実施した魚苗センター産稚アユを用いた実用規模での親魚養成試験及び水産研究所における実用規模での遡上アユからの親魚養成試験の結果を踏まえ、平成３０年度に引き続き、実際に河川遡上稚アユを捕獲し、事業規模で親魚までの養成試験を実施し、保菌リスク評価や親魚までの生残状況や成熟時期等について検証する。

さらに、平成３１年度は、事業規模日長処理による成熟調整を行った場合の卵、精子の受精能力等を確認するため、発眼率やふ化率等について検証する。

○河川遡上稚アユ捕獲・運搬技術の開発

・　河川遡上稚アユを効率的に捕獲するためには、捕獲場所、捕獲に最適な時間帯、使用する漁具・漁法の選択等の検討が必要である。平成２９年度に試験的な捕獲等を行って作成した捕獲マニュアル(案)に基づき、平成３０年度に引き続き、事業規模で必要となる遡上稚アユの数量を効率的に確保できるか検証を行う。なお、捕獲した遡上稚アユは、上記の親魚養成試験に供する。

（３）県負担・補助率の考え方

新たなぎふ農業・農村基本計画の重点施策「鮎王国ぎふ復活プロジェクト」（平成28年3月策定）の中核事業である「魚苗センター種苗生産能力増強事業」において整備する親魚養成施設の円滑な稼働に必要である。

（４）類似事業の有無

無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 旅費 | 30 | 連絡旅費(魚苗センター、水産研究所、長良川河口堰管理所等) |
| 消耗品費 | 69 | 保菌検査用試薬類・消耗資材等 |
| 燃料費 | 20 | 水産研究所公用車用(捕獲・飼育指導等) |
| 委託料 | 4,560 | 飼育実証飼育(3,400)、河川遡上稚アユ捕獲(960) |
| 役務費 | 10 | 通信運搬費、有料道路使用料 |
| 使用料及び賃借料 | 10 | 高速道路使用料(岐阜各務原IC→長島IC) |
| 合計 | 4,699 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

（１）	各種計画での位置付け

「ぎふの農業・農村基本計画（平成28～32年度）」　鮎王国ぎふの復活

（２）後年度の財政負担

遡上アユ由来の放流種苗が安定的に供給可能となる平成32年度を目途に、平成29年度より3カ年の実証育成に係る経費を負担。

（３）事業主体及びその妥当性

魚苗センター施設の整備は、県事業として実施しているため、当該施設の円滑な稼働に係る実証は、県の負担で実施する。

事業評価調書（県単独補助金除く）

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか アユの漁業者による漁獲量を、魚苗センターの増築・改修計画（第一期工事）が終了し、施設が本格稼働する平成31年までに生産量を12ｔ増加させることで、350ｔに増加させる。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業 開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 (前々年度末時点) | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 魚苗センター生産量 | 60t （H25） | 60t （H26） | 63t （H27） | 72t （H28） | 72t （H32） | ％ 100 |
| 漁業者によるアユ漁獲量 | 218t （H25） | 218t （H26） | 218t （H27） | 216t （H28） | 350t （H32） | ％ 62 |

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） 長良川河口堰にて試験的に遡上稚アユの捕獲を行い、事業規模で捕獲を行う際の課題を抽出した。

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 遡上稚アユを効率的に捕獲するためのマニュアル（案）を作成し、2万尾を捕獲するために必要な体制を整えた。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い △：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 河川遡上アユ由来の人工産種苗の生産を拡大して放流するという本事業の取組みは、天然アユ資源の増大を促進するだけではなく、世界農業遺産「長良川の鮎」を象徴する長良川システム（里川における人と鮎のつながり）を推進するものであるため、県が実施する必要性が高い。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおりまたはそれ以上の成果が得られている △：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） |  |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている △：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) |  |  |  |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 計画的に産卵時期を調整するための日長処理条件等を確立するとともに、養成した親魚から得られた卵・精子の受精能力を確認する必要がある。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 冷水病菌を持たない優良なアユを放流することにより、河川への病原体の持ち込みを減らし、病気の発生を抑制することにより、漁獲量の増大、さらには遊漁者の増加を図り、アユ漁業の振興を推進する。