予算要求資料

平成31年度当初予算　　支出科目　款：衛生費　項：保健予防費　目：母子保健指導費

事業名 子育て世代包括支援センター設置推進事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

健康福祉部子ども・女性局子育て支援課　母子保健係

電話番号：058-272-1111（内2680）

E-mail：c11236@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　2,263千円（前年度予算額　820千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産収 入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 820 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 |
| 要求額 | 2,263 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,988 |
| 決定額 | 1,710 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,431 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

・子育て世代包括支援センター（以下センター）は、妊娠期から子育て期にわたる支援を切れ目なく提供するためのワンストップの相談支援拠点。国は平成32年度末までに全国展開を目指している。（実施主体：市町村）

・市町村におけるセンター設置を重点的に支援するため、H30年度より当事業を開始（事業計画H30～H32年度）。H30年度中に17市町村が設置予定となったが、まだ全体の約３割程度に留まっている。

・H31年度においては、未設置市町村支援を強化するため、個々の市町村の

取組段階に合わせた支援メニューの提供により更なる設置推進を図る。

（２）事業内容

ア 研修会実施事業

○設置推進シンポジウムの開催（１回）

既設置市町村の取組事例紹介と、専門アドバイザーによる設置推進レ

クチャーの実施（対象：市町村・子育て支援機関等関係機関）

○従事者研修会の開催（４回）

センター職員並びに市町村保健師等に対するテーマ別従事者研修の

実施（テーマ別研修各２回程度）

イ　新センター設置・運営専門コーディネイト事業

【未設置市町村支援】

○モデル市町村重点支援事業（３市町村　各２回程度）

設置専門アドバイザーによる個別サポートの実施。

○未設置市町村ヒアリングの実施

各保健所におけるヒアリングによる実態把握と課題整理

○設置促進圏域（ブロック）会議の開催（３ブロック各２回程度）

各市町村の取組の情報共有と、ヒアリング結果を踏まえた専門アドバ

イザーによる助言等、集団サポートの実施。

【既設置市町村支援】

○設置市町村連絡会議の開催（２回程度）

市町村間の情報交換と運営専門アドバイザーによる運営支援

（３）県負担・補助率の考え方

・国　１／２　県　１／２

・市町村が実施主体とした子育て世代包括支援センターを導入しやすい体

制を県が整備することで、市町村の取組を推進することができる。

（４）類似事業の有無　　　無し

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額（千円） | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 報償費 | 663 | 講師報償費 |
| 旅費 | 947 | 講師旅費、業務旅費 |
| 需用費 | 196 | 研修会資料、会議費等 |
| 役務費 | 216 | 電話代・郵送料 |
| 使用料 | 241 | 会場使用料 |
| 合計 | 2,263 |  |

決定額の考え方 モデル市町村重点支援事業は事業内容を精査し、計上を見送ります。

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ：第7期岐阜県保健医療計画

（２）国・他県の状況：センター設置状況　【全国　760市区町村（H30.4）】

（３）事業主体及びその妥当性：平成32年度末までに県内市全市町村における同センター設置を目指し、県全体としての設置推進支援を県が実施する必要がある。

（４）後年度の財政負担：　平成32年度までを予定。

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 個々の支援の充実とともに、全県的な子育て世代包括支援センターの整備のため研修会等を実施、市町村として設置されることを目指す。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業 開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子育て世代包括支援センター設置市町村数 | 5 （H29） | （H ） | （H ） | 17 （H30.10） | 42 （H32） | ％ － |

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） - 研修会実施事業 全体研修（２回）、圏域研修①及び②（各２回）実施。 全体研修 平成30年9月26日、27日開催 圏域研修① 平成30年10月31日、11月1日開催予定 圏域研修② 平成30年8月22日、24日開催

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 各市町村の母子保健担当課及び子育て支援担当課が研修に参加することで、センター設置の必要性や業務内容について共通理解を図ることができた。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) 〇 |  | 市町村が妊娠期から育児期までの切れ目ない支援を行うためのワンストップ相談窓口である子育て世代包括支援センターの設置推進に重点を置いて実施することで、孤立化予防、虐待予防につなげることから事業の必要性は高い。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） 〇 | 支援体制の整備とともに個々の支援の充実も図ることが可能であることから事業の有効性は高い。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) 〇 |  |  | 県全体として体制整備推進することで、その後の市町村事業導入の一助になることを目的としており、事業の効率性は高い。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 ・市町村におけるセンターの設置形態や支援体制の決定が難航している。 設置主管課の決定・既存事業と新たに設置するセンターにおける業務整理、関係機関との役割分担、連携調整の体制について等 ・妊娠期から子育て期までの専門的・総合的な相談に対応できる人材確保・育成が必要。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 妊娠期から子育て期までの専門的・総合的な相談に対応できる人材確保・育成のため、研修会の開催等を実施する。