予算要求資料

平成３１年度当初予算　　　支出科目　款：商工費　項：商工費　目：工鉱業振興費

事業名 次世代ｴﾈﾙｷﾞｰ産業創出ｺﾝｿｰｼｱﾑ事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

商工労働部　新産業・エネルギー振興課　エネルギー係

電話番号：058-272-1111（内2935）

E-mail：c11353@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　13,000千円（前年度予算額： 13,000千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産 収 入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 13,000 | 6,362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,638 |
| 要求額 | 13,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,000 |
| 決定額 | 13,000 | 6,361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,639 |

２　要求内容

- 要求の趣旨（現状と課題）

- 県では県経済の発展と雇用拡大を目指すため、平成25年度に「岐阜県成長・雇用戦略」を策定し、「航空宇宙」、「医療福祉機器」、「医薬品」、「食料品」、「次世代エネルギー」の５分野を本県の成長分野と位置付け、重点的に企業の集積並びに規模拡大を図っている。

- 上記「次世代エネルギー」については、岐阜県次世代エネルギービジョンを改定（平成28年3月）し、「地域資源（森林・水等）を活かした再生可能エネルギーの創出」「地産地消型エネルギーシステムの構築」「次世代自動車等の次世代エネルギー技術の使用定着による省エネ」の３つの重点プロジェクトを掲げ再エネ・省エネの普及促進及び産業振興に取り組んでいる。

- 今後国際的にもエネルギー関連市場の拡大が予測され、産学金官連携による次世代エネルギー技術の開発・製品化を促進し、県内へエネルギー産業を創出する必要性がある。

（２）事業内容

○コンソーシアム負担金　　　　　　　　　　　    12,723千円

・事務局運営費　　　　　　　　　　　　　　　　   230千円

・講習会開催・先進事例見学会　　　　　　　　　　 368千円

・ワーキンググループ支援補助金  　　　　  　　10,000千円

・展示会出展支援(メッセナゴヤ等)　　　　　　　 　670千円

・部会活動費　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,455千円

○事務費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 277千円

・旅費　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　  277千円

（３）県負担・補助率の考え方

岐阜県次世代エネルギービジョンに基づく事業であり、県が実施することが妥当である。

コンソーシアムは県負担金と会員からの会費により運営する。

（４）類似事業の有無

無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 事務費 | 277 | コンソーシアム事業の円滑な推進のための県運営費 |
| 負担金 | 12,723 | ・事務局運営費 ・技術講習会、先進事例見学会 ・ＷＧ支援補助金 重点支援：補助率1/2、上限400万円 一般支援：補助率1/2、上限200万円 ・展示会出展費 ・部会活動費 |
| 合計 | 13,000 |  |

決定額の考え方 地方創生推進交付金を充当します。

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

岐阜県次世代エネルギービジョン

岐阜県成長・雇用戦略

事業評価調書（県単独補助金除く）

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 次世代エネルギー産業創出コンソーシアムによる技術開発助成件数（累計）を2014年度の開始から、2020年度までに34件に掲げている。 ※岐阜県次世代エネルギービジョンによる

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業 開始前 | 指標の推移 |  |  | 現在値 (前々年度末時点) | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技術開発助成件数 (累積) | （ ） | 4件 （H26） | 9件 （H27） | 19件 （H28） | 26件 （H29） | 34件 （H32） | ％ 76.5 |

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） 平成29年度総会の開催(4月26日) 技術講習会の開催（8月28日、1月24日） 合計64名 平成29年度ワーキンググループ活動支援補助金に7件採択(8,540千円) メッセナゴヤ2017(11月)、産業交流展2017、ENEX2018（2月）へ出展 先進事例見学会（9月5日、12月21日）を実施 合計32名

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 ワーキンググループ活動の１つでは、八百津町における再生可能エネルギー由来の水素を活用した地産地消型エネルギーシステムの構築に向け、「水素社会の実現に向けた産学官連携協定」を締結（H28.7.25）し、関連製品の開発が加速している。 また、中部運輸局管内としては初となる超小型モビリティの導入に関するワーキンググループの取組みも進みつつある。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い △：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | エネルギー問題は、現在、日本が直面している最重要課題の一つである。これらの課題を解決するためには次世代エネルギー産業の創出が不可欠であり、研究機関が有する技術シーズを意欲の高い企業と共同で実用化することが求められている。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおりまたはそれ以上の成果が得られている △：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | コンソーシアム設立（平成26年9月、会員数31）以降、会員数は49と増加しており、本分野への意識の高さが確認できる。 また、ワーキンググループ活動への支援により、県内企業を中心とした具体的な製品開発にもつながっている。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている △：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 次世代エネルギーに関連した技術講習会及び先進事例見学会を会員のニーズに応じて実施することにより、習得した知識・情報を基にしたワーキンググループ組成に繋げている。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 会員間交流の活性化の促進、ワーキンググループ活動のグループ化を促進させていく必要がある。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか コンソーシアム会員が各テーマの勉強会に所属し、この勉強会をとりまとめる部会組織を立ち上げる。部会は、講演会や見学会の企画を行い、会員間交流の活性化、ワーキンググループ活動のグループ化を促進させていく。