予算要求資料

平成31年度当初予算　 支出科目 　款：農林水産業費　項：農業費　目：農業振興費

事業名 岐阜県ＧＡＰ推進事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

農政部　農産物流通課　販売対策係　電話番号：058-272-1111（内線2856）

E-mail：c11444＠pref.gifu.lg.jp

１　事業費　1,500千円（前年度予算額：1,500千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 |
| 要求額 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 |
| 決定額 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

・2020東京オリンピック・パラリンピック競技大会（以下、東京オリ・パラという。）は、各国の選手団をはじめ多くの外国人観光客の訪日が期待でき、食材供給を通じて県産農畜水産物の魅力を発信する絶好の機会となる。

・平成29年5月、岐阜県「東京オリ・パラ」県産農産物利用促進協議会（以下、協議会という。）を設立し、関係者一丸となって取り組む態勢が整った。

・東京オリ・パラ関連施設への農産物供給については、ＧＡＰの認証取得又は　　「岐阜県ＧＡＰ」に取組み、県の確認を受けることが必要である。

・このため、東京オリ・パラを契機とした産地等におけるＧＡＰの認証取得等の取組みを拡大していく。

（２）事業内容

①岐阜県ＧＡＰ確認制度の運用（1,500千円）

・東京オリ・パラ大会の農産物調達基準に認められる「岐阜県ＧＡＰ」　　確認制度の運用。

（３）県負担・補助率の考え方

①県10/10

（４）類似事業の有無

無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 報償費 | 482 | 確認審査会委員 |
| 旅費 | 176 | 確認審査会委員 |
| 需用費 | 606 | 農場審査 |
| 役務費 | 220 | 農場審査 |
| 使用料 | 16 | 会議室使用料 |
| 合計 | 1,500 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

○長期構想

５－Ⅱ－２　ふるさと岐阜県の資源を活かした活力づくり

儲かる農業・林業・畜産業を実現し、持続可能な農山村をつくる

○ぎふ農業・農村基本計画

２　売れるブランドづくり

（６）特色ある食の魅力の発信

（２）後年度の財政負担

今後の財源の動向：一般財源

（３）事業主体及びその妥当性

平成29年5月、岐阜県「東京オリ・パラ」県産農畜水産物利用促進協議会

を設立し、県に事務局を設置。

事業評価調書（県単独補助金除く）

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 東京オリ・パラ大会までに民間ＧＡＰまたは岐阜県ＧＡＰを実践する農業者が増加する。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 (H30.10現在) | 目 標 (H31年度末) | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ＧＡＰ認証取得 等農業者数 | 3 （H28） | 6 （H29） |  | 19 （H30） | 40 （H31） | 47.5％ |

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） ・岐阜県ＧＡＰ確認委員会の開催 4回 ・岐阜県ＧＡＰ確認申請のあった農業者等の農場審査の実施（10件※） ※H30.10現在

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 ・ＧＡＰ認証等農業者数の増加（6→19経営体等※） うち岐阜県ＧＡＰ（0→11経営体等※） ※H30.10現在

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 東京オリ・パラ大会を契機に、国内外に対し安全性の高い県産農産物を供給する産地を拡大する必要がある。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 岐阜県ＧＡＰ確認制度の導入により、ＧＡＰ認証取得等農業者数は期待通り増加している。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 県普及指導員がＧＡＰ指導を行うことで、民間コンサルタントに委託するより安価、かつ地域の実情に即した指導が可能である。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 ＧＡＰ農産物供給体制の拡充とともに、オリパラ後の「岐阜県ＧＡＰ」の在り方について検討が必要。（農産園芸課）

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか オリパラに食材供給を行うためには、調達基準を満たす岐阜県ＧＡＰの継続が不可欠。