予算要求資料

平成31年度当初予算　支出科目　款：農業費　項：農業振興費　目：主要農作物対策費

事業名 新ＩＣＴ活用型農業実践支援事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

農政部　農産園芸課　米麦大豆係　電話番号：058-272-1111（内2862）

E-mail：c11423＠pref.gifu.lg.jp

１　事業費　8,600千円（前年度予算額：0千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 要求額 | 8,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,600 |
| 決定額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

①　経緯

・産業分野では、ロボット技術やＩＣＴ等の活用が進展し、これらの技術革

新が競争力強化につながっている。

・担い手の減少や高齢化が進む中、水田農業の競争力を強化するために、農

業分野への先進的な技術の導入から得られる効果が期待される。

②　現状と課題

・ＩＣＴ活用による分散ほ場の効率的な管理やきめ細やかな栽培（精密農業）、

が行われているが導入事例は多くない。

・一方、北海道や東北、新潟県などでは開発企業と農業者が一体となり、Ｉ

ＣＴ活用推進の検討が進められている。

・水田農業への導入が期待される先端技術を整理し、県内農業者に対して導

入効果に関する情報発信を行うことにより、ＩＣＴ活用型農業の取り組み

を加速化する必要がある。

（２）事業内容

ＩＣＴ等先端技術の活用を推進するため、技術・機械の展示ほ場を設置し、

県内農業者等が先端技術に直接触れる機会を創出するとともに、生産物の品

質への影響など新技術導入の効果を検証する。

ア　スマート農業導入効果検証チームの設置（300）

学識経験者ならびに県関係機関担当者で構成し、スマート農業の導入推

進を図るため効果検証等を行う

イ　スマート農業機器の実演稼働

（ア）自動運転型農機の導入推進（4,605）

ＧＰＳ信号を使用する自動運転型農機（ロボット農機）の実演稼働の

実施（トラクタ、コンバイン、除草ボート、畦畔除草機など）

（イ）精密農業を実現するﾄﾞﾛｰﾝ施肥等先端技術導入効果の検証（2,857）

革新的施肥方法（ドローン施肥）による米の収量並びに品質への影響

調査

ウ　地域別スマート農業セミナーの開催（838）

県内農業者を対象にした、実演稼働とドローン施肥効果および先進事例を

紹介するセミナーを実演地域ごとに開催

（３）県負担・補助率の考え方

農作業効率の高い水田農業経営事例を担い手に対して示す取り組みであり、

県負担は妥当である。

（４）類似事業の有無　　無

３　事業費の積算内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（千円）

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 報償費 | 552 | セミナー講師等 |
| 旅費 | 583 | 業務旅費、講師旅費 |
| 需用費 | 275 | 消耗品費、燃料費 |
| 役務費 | 1,340 | ドローン施肥作業料等 |
| 委託費 | 600 | ドローン施肥効果調査委託 |
| 使用料 | 5,250 | 農機レンタル料、会場使用料等 |
| 合 計 | 8,600 |  |

決定額の考え方 他事業での要求内容を勘案し、計上を見送ります。

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

・ぎふ農業農村基本計画（Ｈ２８～３２）

＜重点施策＞水田を中心とした農村の維持のうち、中山間地域等に適した水田

農業の展開

＜基本施策＞新品種・新技術導入のうち、生産性向上

事業評価調書（県単独補助金除く）

■ 新規要求事業

□ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか スマート農業技術の導入・普及により、作業の省力化・効率化、軽労化技術の平準化等を図り、農業経営の大規模化や高品質生産を目指す。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 (前々年度末時点) | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| スマート農業技術導入経営体数 | １５０ （H30） | （H ） | （H ） | （H ） | ５５０ （H35） | ％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等）

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) 〇 |  | スマート農業技術の導入・普及が進むことで、農業経営規模の拡大や高品質生産が進むことから事業の必要性が高い。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） |  |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) |  |  |  |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 スマート農業技術の導入・普及を促進するためには、その導入効果等に関してわかりやすく解説し、農業者の理解を促進させる必要がある。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 県農業の抱える課題解決のために、スマート農業が大きな役割を担っていることから、今後も継続してスマート農業技術の県内への導入・普及を図っていく必要がある。