予算要求資料

平成31年度当初予算　　支出科目　款：農林水産業費　項：農業費　目：農山村振興費

事業名 新 野生イノシシ拡散防止対策事業 新 野生イノシシ拡散防止対策事業補助金

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

農政部 農村振興課 鳥獣害対策係　電話番号：058-272-1111（内3175）

E-mail：c11427@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　  1,342,500千円（前年度予算額：     0千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産 収 入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 要求額 | 1,342,500 | 669,235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673,265 |
| 決定額 | 1,342,500 | 669,235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673,265 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

平成30年9月に養豚場で発生した豚コレラの野生イノシシへの感染が見られたことから、野生イノシシを介した他の養豚場への感染拡大が懸念されている。

養豚場への感染を防ぐには、野生イノシシを一定地域に留めさせる対策が必要であり、そのための防護柵及び緩衝帯整備等と浸潤状況を把握するための調査捕獲が必要となる。

（２）事業内容

野生イノシシの拡散防止対策及び浸潤状況等を把握するための調査捕獲を実施する。

○防護柵整備

・野生イノシシの通り道に防護柵を整備し、物理的に分断する。

○緩衝帯（草刈、雑木除去）等整備

・山際等の草刈り、雑木除去により見通しを良くすることや、忌避剤散布等により近寄りづらくすることで、イノシシの移動を妨げる。

○生息状況調査

・センサーカメラの設置により、野生イノシシの生息範囲や移動経路等を確認する。

○野生イノシシの集中捕獲

・わな設置数の増設などにより、野生イノシシの集中的な捕獲を実施する。

○野生イノシシの調査捕獲

・豚コレラの浸潤状況の確認等を行うための調査捕獲を実施する。

○有害鳥獣捕獲の強化

・狩猟禁止区域内において有害鳥獣捕獲を行う市町村等に対し補助する。

○IoT技術を活用した捕獲体制の構築

・アプリを活用した捕獲情報のデータベース化等の現地実証を実施する。

（３）県負担・補助率の考え方

豚コレラの拡散防止対策は、家畜伝染病のまん延リスクの高い地域における正常性維持に向けた取り組みであることから、本事業は国の事業要綱・要領に基づき、事業費の１／２以内の範囲で国庫補助が受けられる。

（４）類似事業の有無

－

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 旅費 | 240 | 業務旅費 |
| 需要費 | 14,560 | 消耗品費（拡散防止対策資材等の購入）・修繕料 |
| 役務費 | 100 | 通信運搬費 |
| 委託料 | 690,000 | 防護柵及び緩衝帯整備委託、調査捕獲業務委託 |
| 使用料及び賃借料 | 100 | 防護柵設置借地料 |
| 工事請負費 | 487,500 | 大規模防護柵整備工事 |
| 補助金 | 150,000 | 有害鳥獣捕獲事業強化 |
| 合計 | 1,342,500 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

岐阜県家畜伝染病防疫対策本部員会議において協議

（２）国・他県の状況

国内で26年ぶりに発生した豚コレラであるが、野生イノシシへの感染確認に伴う拡散拡大防止対策はこれまで行われてはいない。

（３）後年度の財政負担

野生イノシシの感染拡大が続く限り、同程度の財政負担が必要。

（４）事業主体及びその妥当性

－

事業評価調書（県単独補助金除く）

■ 新規要求事業

□ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・豚コレラに感染した野生イノシシの拡散防止対策を講じることで、養豚場で飼育されている豚への新たな感染を防ぐ。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業 開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 (前々年度末時点) | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

国内で26年ぶりに発生した豚コレラの養豚場における新たな発生を防ぐための緊急対策であり、目標指標を設定することは不適。

（前年度の取組）

（12月末現在の実施状況） ○大規模防護柵整備 県道68号沿い（35km） 県道80号･58号･64号沿い（32km） ○防護柵整備 ワイヤーメッシュ柵整備 ２箇所（総延長900m） 侵入防止施設（門扉）整備 ２箇所 ○緩衝帯整備 草刈り、雑木除去 １１箇所（総延長6,350ｍ） ○生息状況調査 センサーカメラ設置 ６地域２２箇所 ○調査捕獲 18市町にて実施

（前年度の成果）

防護柵や緩衝帯の整備により、豚コレラの感染が確認された地域は、１２月末現在、４地域に限定されている。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い △：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 国内で26年ぶりに発生した豚コレラの養豚場における新たな発生を防ぐための緊急対策であり、県の関与は妥当 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおりまたはそれ以上の成果が得られている △：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 豚コレラの感染が確認された地域は、１２月末現在、４地域に限定されており、概ね期待通りの効果が得られている。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている △：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) － |  |  | （国内で26年ぶりに発生した豚コレラの養豚場における新たな発生を防ぐための緊急対策であり、前例がないことから効率性の評価はできない。） |

（今後の課題）

野生イノシシの感染が県以外にも拡大した場合、当該県と連携した新たな対策が必要となる。

（次年度の方向性）

今後の野生イノシシの感染状況をみながら事業継続を判断する必要がある。