予算要求資料

平成３１年度当初予算　　　支出科目　款：農林水産業費　項：林業費　目：林業振興費

事業名 海外連携等推進事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

林政部　岐阜県立森林文化アカデミー　総務課　電話番号：0575-35-2525

E-mail：c21907@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　１１，１９５千円（前年度予算額：８，０００千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 8,000 | 1,876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,124 |
| 要求額 | 11,195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,195 |
| 決定額 | 11,195 | 2,137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,058 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

・県土の82％を占める森林が健全であることは、県民の生活環境と山村地域住民の生活を維持するうえで不可欠である。森林の健全性を維持増進するためには森林を管理する技術者（森林技術者）が必要だが、過去5,000人を超えていた技術者は近年1,000人前後を推移し、増えつつある伐採適期の森林（毎年度1.8万m3の蓄積増）と本格稼働が始まった県内大型製材工場やバイオマス発電所等の木材需要（H25年度36.8万m3→H28年度50万m3）に応えるため、優秀な技術者の育成確保が急務である。こうした中、岐阜県における森林技術者の中核的養成機関とされている岐阜県立森林文化アカデミーが、その教育水準の一層の向上を図り、優秀な学生の確保と優秀な卒業生を業界へ供給することで、この問題に対処することが必要である。そのため、ドイツにおける林業技術者の養成で優れた取り組みを行っているロッテンブルグ林業大学と平成26年11月10日に連携覚書を締結した。その覚書に基づき教育ノウハウの取得や、学生相互交流を当面覚書締結から5か年にわたり行う。

（２）事業内容

・実践的技術者養成のための教育ノウハウの習得とカリキュラムの開発

・広い見識を有する技術者育成のための海外連携教育の学生への提供

（３）県負担・補助率の考え方

森林文化アカデミー運営に関わることのため、県において全額負担することが妥当

（４）類似事業の有無

無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 報償費 | 200 | ロッテンブルグ大学教員の講義 |
| 旅費 | 4,020 | ロッテンブルグ大学への教員派遣、招聘 |
| 需用費 | 147 | 消耗品費90,対外交流費40,会議費17 |
| 役務費 | 50 | 通信運搬費 |
| 委託料 | 6,756 | 通訳委託等 |
| 使用料 | 22 | 会場借上料等 |
| 合計 | 11,195 |  |

決定額の考え方 財源については、地方創生推進交付金の充当を見込み計上します。

４　参考事項

（１）後年度の財政負担

ロッテンブルグ林業大学との連携覚書期間は平成31年度までの5年間。ただし、ドイツ林業は常に日本の先を行くため、連携の必要性を判断し、5年以降も覚書期間更新可能としている。

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・森と木のエンジニア科入学試験出願倍率を常に１．５倍以上にする。 ・森林文化アカデミーの教育目的の核は、現場で即戦力として働く林業技術者の育成を目的とする森と木のエンジニア科である。この学科は主に高校新卒者を対象に優秀な学生を獲得することが必要だが、長野県には県立林業大学校があり、また24年度に京都府、27年度に秋田県、高知県、28年度に山形県、29年度に兵庫県を含む林業大学校を新たに開校しており、全国に17校となった。なお、他にも複数の県が開校を検討していおり、これら競合校に岐阜県内の優秀な学生を取られることがないよう、本事業の実施により本学を教育力が高く森林技術者を志す者にとって魅力ある学校にすることとし、その指標として上記を設定する。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 森と木のエンジニア科 入学試験出願率 | 1.5 （H26） | 1.2 （H27） | 1.25 （H28） | 1.35 （H30） | 1.5以上 （常に） | 90％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） 【平成２９年度内容】 ロッテンブルク林業大学と林業分野における教育・人材育成、研究開発に関する連携覚書に基づき、シンポジウムの開催、教員間や学生間で交流・情報交換を行った。 ・ロッテンブルク林業大学生のインターンシップ受け入れ（８月～９月。学生１名） ・ロッテンブルク林業大学主催のサマーセミナーに参加（９月。学生１名、引率教員１名）。 ・ドイツ森林環境教育研修に参加（９月。学生５名、引率教員１名）。 ・第２回日独林業シンポジウムを岐阜市で開催（１１月）。 ・ロッテンブルク林業大学とアカデミーの教員間で木造建築及び林業等調査実施（２月）。 ・ロッテンブルク林業大学とアカデミーの学生による木造建築デザインワークショップの開催（３月）。

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 ・ロッテンブルク林業大学教員の講義を受けた学生、サマーセミナーに参加した学生にとっては、ドイツ等欧州の林業先進国の林業事情等を生の声として聴くことができ、幅広い視野と経験を持つきっかけとなった。 ・ロッテンブルク林業大学とアカデミーの教員間で、木造建築及び林業等調査に関する情報交換ができ、アカデミーの授業内容に、次年度以降に反映させていく。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 森林文化アカデミーは県の林業技術者育成の中核機関。安全で効率的な森林管理技術を有する若手林業従事者の育成と業界への供給は、林業技術者が高齢化する中で一層重要性を増し、その教育に海外に先進技術をいち早く取り入れることは、岐阜県の森林・林業を健全で活力あるものにするためにも不可欠と考える。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） △ | 基準年(H24)の1.5に対し、26年は目標達成、27年は目標の80％、28年度は83％に止まったが、90年度は90%と基準値に迫った。ロッテンブルク林業大学との連携により蓄積される教育ノウハウが実際の教育に反映され、それが卒業生の就職先での評価、そして本学への企業評価が高まることで高校での評価・認知度が高まり、ようやく出願率が高止まり安定化する。それに達するには時間がかかると思われる。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ◯ |  |  | 連携交流は端緒についたばかりであるが、前年度の成果を評価し翌年度実施内容を検討、最適な方法を模索しながら実施している。そのため効率化の視点は常に意識に上っており、効率化は図られている。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 ロッテンブルク林業大学との連携は双方利益の実現であり、また相互に負担できる経費その他諸事情により変化する互いの連携要望事項について調整をすすめている。その内容によっては新たな取り組みを行わなければならなくなる。 本学学生のロッテンブルク林業大学サマースクールについては、国内他大学との共同実施を昨年度企画したが、学生が負担しなければならない渡航経費が高額を理由に、希望学生が1名と少なかった。「現地現物主義」を標榜する本学としては、真に希望する学生にはドイツ林業を直接経験する手法を構築することが必要。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか。 引き続き、この交流が両校にとってメリットが得られるよう、ロッテンブルグ大学やその他関係機関と事前の調整を十分に行い、事業に取り組んでいく。 学生相互交流について、ロッテンブルク林業大学側から学生の来県希望があれば引き続き受入れをすると同時に、本学のドイツ林業の研修参加希望学生には、渡航経費の軽減策を講ずることで、参加を促す。