予算要求資料

平成３１年度当初予算　　支出科目　款：土木費　項：都市計画費　目：都市計画総務費

事業名 都市計画区域マスタープラン策定事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

都市建築部 都市政策課 地域計画係　電話番号：058-272-1111（内3755）

E-mail：c11654@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　２５，９６０千円（前年度予算額：１０，０００千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 |
| 要求額 | 25,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,960 |
| 決定額 | 20,910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,910 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

平成22～23年度に改定した27都市計画区域の都市計画区域マスタープラン（都市計画法第6条の2に定める「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」をいう。以下「区域マス」という。）については、計画年次が平成32年となっており、改定時期を迎えている。

県内の各都市計画区域において、人口減少、少子高齢化、また、農業、工業、観光などそれぞれの課題を抱えており、それらに対応した区域マスの改定が必要となっている。

（２）事業内容

全ての都市計画区域マスタープランについて、都市計画基礎調査結果に基づき、平成30年度～32年度にかけて、都市計画法第6条の2第2項に定められた以下の項目を中心に見直しを実施する。

a)区域区分の決定の有無及び当該区域区分を定めるときはその方針

b)都市計画の目標

c)土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する主要な都市計画の決定の方針

（３）県負担・補助率の考え方

都市計画法第15第1項第1号により県が都市計画決定を行うものである。

（４）類似事業の有無

無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 旅費 | 324 | 業務旅費 |
| 需用費 | 314 | 消耗品費、印刷製本費 |
| 役務費 | 10 | 通信運搬費 |
| 委託料 | 25,248 | 都市計画区域マスタープラン等策定調査事業業務委託等 |
| 使用料及び賃借料 | 64 | 会場借上費 |
| 合計 | 25,960 |  |

決定額の考え方 他事業の請負率を参考に、所要額を計上します。

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

上位計画である岐阜県土地利用計画や、県の長期構想などとの整合性を図りつつ、県、市町村が目指すべき都市の将来像や都市づくりを実現する。

（２）国・他県の状況

＜愛知県：平成30年度に改定予定（本県より2年先行）＞

平成28年度予算　都市計画区域マスタープラン検討調査費　35,369千円

平成29年度予算　都市計画区域マスタープラン検討調査費　20,890千円

平成30年度予算　都市計画区域マスタープラン策定費　　　12,474千円

（３）後年度の財政負担

平成30年度に4都市計画区域、平成31年度に23都市計画区域のマスタープランの素案策定を行う。平成32年度は主に都市計画決定のための法定手続きを実施する。

また、市街化区域の規模等については概ね10年後を目標とすることから、10年毎に見直しを行う。

（４）事業主体及びその妥当性

都市計画法第15第1項第1号により県が都市計画決定を行うものである。

（５）各年度の事業

| 年度 | Ｈ30 | Ｈ31 | Ｈ32 |
| --- | --- | --- | --- |
| 事業内容 | ・素案の作成（1G） ・国下協議（1G） | ・素案の作成（2,3,4G） ・国下協議（2,3,4G） ・公聴会（1,2G） ・国事前協議（1,2G） ・都市計画審議会（1G） | ・公聴会（3,4G） ・国事前協議（3,4G） ・都市計画審議会（2,3,4G） ・都市計画決定（全G） |
| 要求額 (確定額) | 10,461千円 （10,000千円） | 25,960千円 | 3,869千円 |

＜各グループ内訳＞

| グループ名 | 対象区域数 | 対象都市計画区域 |
| --- | --- | --- |
| 第1グループ | ４ | 岐阜、大垣、羽島、各務原 |
| 第2グループ | ８ | 関、中津川、美濃、恵那、高富、可児、関ケ原、御嵩 |
| 第3グループ | ８ | 高山、多治見、土岐、古川、神岡、本巣、八幡、下呂 |
| 第4グループ | ７ | 瑞浪、美濃加茂、海津、養老、輪之内、揖斐、八百津 |

＜参考：前回予算要求額＞

| 年度 | Ｈ20 | Ｈ21 | Ｈ22 |
| --- | --- | --- | --- |
| 要求額 | 10,552千円 | 21,824千円 | 1,948千円 |

※労務単価がＨ２０年当時から３０％程度上昇しており、委託料の積算額は増加。前回は住民懇談会の実施を想定していたことなどにより、事務費は減少したが、全体の要求額は増加した。

事業評価調書

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 県が目指すべき都市の将来像や都市づくりの基本的方針を踏まえ、平成32年に各都市計画区域の都市計画区域マスタープランを改定する。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 都市計画区域マスタープランの改定 | 0都計 （H22） | （H ） | （H ） | 0都計 （H30） | 27都計 （H32） | 0％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） ・該当市町における都市計画基礎調査の分析・解析を実施し、市町から提出 された、都市計画区域マスタープランの素案を取りまとめ、県案を作成した。

（前年度の成果）

|  | 前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 ・前年度に作成した県案により、国関係機関、住民との調整を経て、平成32 年度に都市計画決定を行う。 |  |
| --- | --- | --- |
| ２ 事業の評価と課題 |  |  |

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 区域マスは県が概ね20年後の都市の姿を展望等した上で定める都市計画であり、他の都市計画は区域マスに即して定めることとなっている。県、市町村が目指すべき都市の将来像や都市づくり実現のため、改定する必要がある。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 平成22年度～23年度に当時の社会経済情勢に沿った区域マスの改定を実施し、各都市計画区域において区域マスに沿った適切な都市計画の運用が行われている。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 前回の改定以降の社会情勢の変化や県民ニーズ等を市町の協力を得て検証を行い、改定を実施する。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 現行の都市計画区域マスタープランは平成32年度に改定する必要がある。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 平成32年度の都市計画区域マスタープランの改定に向けて、市町や国関係機関等との協議、住民との調整、都市計画基礎調査の実施等、改定に向けて必要な作業を着実に進める。