予算要求資料

平成３１年度当初予算　　支出科目　款：教育費　項：教育総務費　目：教育財産管理費           　　　　　　　　　　　　　　　　　款：教育費　項：高等学校費　目：高等学校管理費　　　　　　　　　　　　　　　　　款：教育費　項：高等学校費　目：学校建設費

事業名 新 空調設備整備事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

教育委員会教育財務課管理経理係　電話番号：058-272-1111（内3558）

E-mail： c17773@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　　　　　　　　　1,317,623千円（前年度予算額：0千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産 収入 | 寄附 金 | その 他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 要求額 | 1,317,623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,107,200 | 210,423 |
| 決定額 | 1,316,952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,106,700 | 210,252 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

昨今の記録的猛暑を受け、生徒の体調面での安全・安心を確保するため、

学校現場の環境改善の一環として県立高等学校のすべての普通教室及び準普通教室にエアコンを整備する。

また、当該方針に基づき、既存のＰＴＡ設置エアコンについても県がＰＴＡから借り受け、県整備エアコンと一体的に運用管理を行うことで教育環境の改善に資する。

（２）事業内容

県立高等学校の普通教室・準普通教室へエアコン設備を整備するために要する以下経費。

・エアコン未設置教室への設置工事費

〔普通教室〕現時点での未設置校＝21、整備完了目標＝H31.6

(工事費H30～31債務負担行為。H30:H31＝0:100)

「空調設備整備事業費（工事費）」1,176,650千円（H31：1,176,650)

〔準普通教室（※）〕

（※）…夏期において、他に代替する教室がなく、授業での使用が

必須となる選択教室、専門科教室等

現時点での未設置校＝56

◆うち35校：整備完了目標＝H32.6【第１期】

（設計費H31、工事費H31～32 債務負担行為。H31：H32＝0:100）

「空調設備整備事業費（設計費）」  53,721千円 （H31：53,721）

「空調設備整備事業費（工事費）」　474,880千円a（H31：0）

◆うち21校：整備完了目標＝H33.3【第２期】

（設計費・工事費　H32）

「空調設備整備事業費（設計費）」 40,800千円 （H32：40,800）

「空調設備整備事業費（工事費）」482,300千円b（H32：957,180 a+b）

・ＰＴＡ設置エアコンの賃借契約をＰＴＡと締結し、工事費等残債相当分を使用料として負担する経費（H31～38債務負担行為）

「空調設備借入事業費」           151,317千円（H31：32,552）

・エアコン整備に伴い発生する年間維持管理経費　 　54,700千円(H31)

【内 訳】

「管理費（全日制　枠外分）燃料費・光熱水費」　39,900千円

「管理費（定時制　枠外分）燃料費・光熱水費」　 1,200千円

「高等学校修繕費(空調設備整備分)」　　　　　　 4,393千円

「高等学校施設設備維持管理費（空調設備整備分）」9,207千円

（３）県負担・補助率の考え方

県10／10（県設置の高等学校にかかる環境整備に要する経費のため県負担が妥当）

（４）類似事業の有無

無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 燃料費 | 26,304 | ＰＴＡ設置エアコン使用にかかるランニングコスト |  |
| 光熱水費 | 14,796 | ＰＴＡ設置エアコン使用にかかるランニングコスト |  |
| 修繕料 | 4,393 | 普通教室ＰＴＡ設置エアコン故障時の修繕経費 |  |
| 工事委託料 | 53,721 | 準普通教室エアコン設置にかかる実施設計（第１期分） |  |
| 業務委託料 | 9,207 | 普通教室ＰＴＡ設置エアコンのメンテナンス保守 |  |
| 使用料 | 32,552 | 普通教室ＰＴＡ設置エアコン使用料（設置経費残債相当分） |  |
| 工事請負費 | 1,176,650 | 普通教室エアコン設置工事 |  |
| 合計 | 1,317,623 |  |  |
| 決定額の考え方 |  |  |  |

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

第３次教育ビジョン

基本方針５　学びを支援する安全・安心な教育環境づくり

(23)学校施設の整備と充実

（２）国・他県の状況

神奈川県、群馬県などで公費設置を実施済み

（３）事業主体及びその妥当性

県

事業評価調書（県単独補助金除く）

■ 新規要求事業

□ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 平成31年6月を目途に普通教室、平成33年3月を目途に準普通教室にエアコンを整備するとともに、既にＰＴＡで設置している箇所につき、イニシャルコストにかかるＰＴＡ所要額を今後県で負担する。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業 開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 (前々年度末時点) | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高等学校普通教室へのエアコン整備 | 0校 （H30） | 0校 （H30） | 21校 （H31） | 0校 （H29） | 21校 （H31） | ％ 100 |
| 高等学校準普通教室へのエアコン整備 | 0校 （H30） | 0校 （H30） | 0校 （H31） | 0校 （H29） | 56校 （H32） | ％ 100 |

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等）

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い △：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 県立高等学校で学ぶ児童生徒の安全・安心を確保するために必須の事業である。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおりまたはそれ以上の成果が得られている △：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 夏期猛暑下での適正な授業環境が確保されるため、事業の有効性は高い。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている △：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 県立高等学校の環境整備については、緊急性や必要性等を総合的に判断し、整備個所の優先順位を付けたうえで効率的に実施している。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 県設置とＰＴＡ設置との間の不公平感を解消するために必要な予算を確保することが求められている。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 普通教室、準普通教室以外のその他教室や体育館に対しても、必要性に応じて順次エアコン整備の推進を検討する。