予算要求資料

平成30年度３月補正 　支出科目 款：農林水産業費　項：畜産費　目：畜産研究費

事業名 新 種豚再造成事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

農政部　農政課　農業研究推進係　電話番号：058-272-1111（内2804）

E-mail：c11411@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　 9,500千円（前年度予算額：  0千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 要求額 | 9,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,500 |
| 決定額 | 9,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,500 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

・畜産研での豚コレラの発生により県ブランド豚を支えるボーノブラウンの種豚を全て殺処分した。

・今後、県内農家が保有する種豚を利用し、種豚集団の再造成に取り組む必要があるが、豚の寿命は３年と短く、また豚コレラ発生が沈静化しない中、遺伝資源の消失が懸念される。

・このため、種豚の再造成に向け遺伝資源の保存に取り組む。

（２）事業内容

- 精液の凍結保存（県内保存）

・最新技術等を用いた精液の緊急凍結保存に取り組む

- 県内農家に委託した遺伝資源保存（県内保存）

・現時点において県内の豚コレラリスクが低い地域の種豚保有農家へ緊

急交配による遺伝資源の保存を委託。

- 民間種豚場と連携した遺伝資源保存（県外保存）

・民間種豚場へ精液を供給し、人工受精による遺伝資源保存を委託

・民間種豚場が保有する遺伝資源の探索と保存を実施

（３）県負担・補助率の考え方

・県10/10（従前から種豚造成は県業務として行ってきた）

（４）類似事業の有無

・無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 消耗品費 | 450 | 精液購入費、検査キット |
| 業務委託費 | 550 | 種豚等の飼養管理経費 |
| 備品購入費 | 8,500 | 恒温遠心機、ストロー封入機、冷蔵庫等 |
| 合計 | 9,500 |  |

決定額の考え方

事業評価調書

■ 新規要求事業

□ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 畜産研究所養豚・養鶏研究部の再編整備について、研究を行う上で必要な種豚ボーノブラウンの再造成を行う。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 精液供給本数 | 0 （H29 ） | （H ） | （H ） | （H ） | 3000本 （H36） | 0％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

なし

（前年度の成果）

なし

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 県ブランド豚を支える県保有の種豚ボーノブラウンの再造成は、畜産振興の観点から必要である。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 早期着手することで、種豚の保存が図れるとともに、移転後、速やかに種豚の育種改良を開始することができる。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 必要最低限の予算で取り組むこととしている。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 県内で豚コレラの発生が拡大していることから、早急に再造成への対策を進める必要がある。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 再編整備が完了するまでは継続して取り組む必要がある。