## 施工計画書例 (2)
施 工 計 画 書 （作成例）
工事名 令和○○年度 ○○○○○○○○○○工事
会社名 ○○○○○○○○会社
目 次
（ 1 ） | 工事概要
（ 2 ） | 計画工程表
（ 3 ） | 現場組織表
（ 4 ） | 安全管理
（ 5 ） | 緊急時体制及び対応
（ 6 ） | 交通管理
（ 7 ） | 主要機械
（ 8 ） | 主要資材
（ 9 ） | 施工方法（仮設備計画、工事用地等を含む）
（ 10 ） | 施工管理計画
（ 11 ） | 環境計画（現場作業環境の整備）
（ 12 ） | 再生資源の利用促進と建設副産物の利用処理方法
（ 13 ） | 電子納品実施計画
（ 14 ） | その他
注１） | 本様式は、施工計画書の作成例です。
受注者は、設計図書や現場条件に基づき、工事着手前に工事目的物の施工手順、工法などを詳細に記載して監督員に提出する。
注２） | 施工計画書に記載する事項については、別紙「施工計画書の内容区分」によるものとする。

## （１）工事概要
（１）工 事 概 要
仕様書番号
案件番号 （工事に固有に付される１７桁の番号）
工事名
路線・河川名
工事場所
工期
請負金額
工事内容

## （２）実施工程表
（２）計画工程表
令和 ○○年度 ○○○○○○○○○工事計画工程表 | [30 empty] | 令和 |  | ○○ |  | 年 |  | ○○ |  | 月 |  | ○○ |  | 日 |  | ○○○○○○○会社
[31 empty] | 令和 |  | ○○ |  | 年 |  | ○○ |  | 月 |  | ○○ |  | 日 |  | 現場代理人 ○○ ○○
工 種 | 種 別 | 細 別 | 数 量 | 構成比率 | 月 |  | 10月 | [30 empty] | 11月 |  |  | １２月 |  |  | １月 |  |  | ２月 |  |  | ３月 |  |  | ４月 |  |  | ５月 |  |  | ６月 |  |  | 摘 要
[5 empty] | 日 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | ～ | 30 | 1 | ～ | 31 | 1 | ～ | 31 | 1 | ～ | 31 | 1 | ～ | 31 | 1 | ～ | 31 | 1 | ～ | 31 | 1 | ～ | 31
[5 empty] | 天 候 | [33 empty] | ～ | ○ | ○ | ～ | ○ | ○ | ～ | ○ | ○ | ～ | ○ | ○ | ～ | ○ | ○ | ～ | ○ | ○ | ～ | ○ | ○ | ～ | ○ | bar: 10月 1 to 11月 1
％
[5 empty] | 100 | [56 empty] | 凡 例
橋梁下部工 | 橋梁橋脚工 | Ｐ１本体工 | １基 | 31 | [41 empty] | 30.0（9.3） |  |  | 72.0（22.3） |  |  | 100（31.0）
[62 empty] | ○ | 晴
[62 empty] | ◎ | 曇
[6 empty] | 90 | [55 empty] | ○ | 雪
|  | Ｐ１土工 | １式 | 8 | [35 empty] | 25.0（2.0） |  |  | 100（8.0） | [18 empty] | ● | 雨
[62 empty] | ◎ | 霧
施工進度管理
| 橋梁橋台工 | Ａ１本体工 | １基 | 30 | [41 empty] | 35.0（10.5） |  |  | 80.0（24.0） |  |  | 100（30.0）
[6 empty] | 80 | [57 empty] | 予定
変更予定(緑）
|  | Ａ１土工 | １式 | 7.5 | [35 empty] | 20.0（1.5） |  |  | 100（7.5）
実績（赤）
70
取壊し・撤去工 |  |  | 150ｍ3 | 1 | [35 empty] | 100（1.0）
全体工程管理
予定
道路改良工 |  | 仮設道路工 | 3,500ｍ3 | 8.5 |  |  | 10月 29: 48.0（4.1） |  | 60.0（5.1） | [14 empty] | 100（8.5）
[6 empty] | 60 | [57 empty] | 変更予定(緑）
実績（赤）
|  | 路床、路体盛土 | 1500ｍ3 | 5.5 | [53 empty] | 100（5.5）
50
|  | ブロック積工 | 300㎡ | 7.5 | [50 empty] | 100（7.5）
準備・後片付け |  |  | １式 | 1 |  |  | 10月 19: 50.0（0.5） | [22 empty] | 100（1.0）
40
30
20
10
0
全 体 ( 金 額 ） 工 程 |  |  |  | 100 | 計 画 |  | 10月 1: 4.6; 11月 1: 10.1 |  |  | 22.1 |  |  | 41.9 |  |  | 68.4 |  |  | 82.1 |  |  | 94 |  |  | 99.5 |  |  | 100
実 施
記 事 ( 指 示 ・ 検 討 ・ 是 正 事 項 ）

## （３）現場組織
（３）現 場 組 織 表
現場事務所 |  | ○○県○○市○○町
ＴＥＬ ○○○○-○○-○○○○
ＦＡＸ ○○○○-○○-○○○○
現 場 組 織 表
[5 empty] | 設計照査 |  |  | ○○ ○○
[5 empty] | 工程管理 |  |  | ○○ ○○
[5 empty] | 品質管理 |  |  | ○○ ○○
|  |  |  | 施工管理 | 出来形管理 |  |  | ○○ ○○
[5 empty] | 写真管理 |  |  | ○○ ○○
[5 empty] | 測量 |  |  | ○○ ○○
現場代理人 |  | 監理技術者
[5 empty] | 重機管理 |  |  | ○○ ○○
○○ ○○ |  | ○○ ○○ |  | 機械管理
[5 empty] | 機械器具管理 |  |  | ○○ ○○
TEL：○○○○-○○-○○○○ E-mail： |  | TEL○○○○-○○-○○○○
[5 empty] | 事務管理 |  |  | ○○ ○○
|  |  |  | 事務管理 | 労務管理 |  |  | ○○ ○○
[5 empty] | 資材管理 |  |  | ○○ ○○
安全管理者
|  |  |  | ○○ ○○ |  | 安全巡視員 |  | ○○ ○○
TEL○○○○-○○-○○○○
情報化施工機器 リース業者
TEL○○○○-○○-○○○○
情報化施工機器ﾒﾝﾃﾅﾝｽ
情報化施工機器 開発メーカー
TEL○○○○-○○-○○○○
＊情報化施工開発メーカ，リースメーカについては、現場での性能確認、キャリブレーション、座標変換を依頼する場合
＊情報化施工開発メーカ，リースメーカについては、トラブル際速やかな対応が必要となる場合のため記載してもよい。
＊特に丁張りを設置しない作業とする場合は、故障時の対応について調整する事が好ましい。

## （４）安全管理
（４）安 全 管 理
工事現場内の安全管理については、作業員の労働災害の防止並びに疾病を予防すると共に、第三者に対する災害の絶無を図り工事期間中安全巡視を行います。安全対策として下記の組織を構成し，又事故発生時における連絡表を次に定めます。又安全・訓練等の実施については、第１編１－１－２９第１１項に基づき行い、別紙様式（安全・訓練等の実施報告書）に整理し、提出します。
（Ａ）安 全 委 員 会 の 構 成
[8 empty] | 火気取締責任者 |  |  | ○○○○
|  |  | （副委員長） |  |  |  |  | 電気取扱責任者 |  |  | ○○○○
安全衛生管理者
|  |  | ○○○○ |  |  |  |  | 車輌取扱責任者 |  |  | ○○○○
（委員長）
統括安全衛生責任者 | [7 empty] | 機械取扱責任者 |  |  | ○○○○
○○○○
[8 empty] | ○○○○作業主任者 |  |  | ○○○○
[8 empty] | ○○○○作業主任者 |  |  | ○○○○
･･････etc
（Ｂ）事 故 発 生 時 の 連 絡 表
岐阜県○○事務所
○○課 △△係
○○ 病 院 | [9 empty] | TEL○○○○－○○-○○○○
TEL○○○○－○○-○○○○
関係官庁
[6 empty] | 現 場 事 務 所 |  |  |  | TEL○○○○－○○-○○○○
○○○警 察 署
現場代理人
TEL○○○○－○○-○○○○
○○○○
本社 ○○○○課長
○○○ 消 防 署 | [9 empty] | TEL○○○○－○○-○○○○
TEL○○○○－○○-○○○○
○○○労働基準監督署
TEL○○○○－○○-○○○○
（Ｃ）安 全 管 理 活 動
工事中は、無事故無災害を目標とし、下記活動を行います。
＊＊＊実 施 事 項＊＊＊
| 名 称 | 場 所 |  | 参加予定者 |  |  |  |  | 頻度 |  | 備考
| 朝 礼 | 現 場 |  | 全現場作業従事者 |  |  |  |  | 毎 日
| KY活動 | 現 場 |  | 全現場作業従事者 |  |  |  |  | 毎 日
| 作業ミーティング | 事務所 |  | 職 長 |  |  |  |  | 毎 日
| 安全パトロール | 現 場 |  | 職 員 |  |  |  |  | 月1回 |  | 毎月第2月曜日実施
| 安全教育・安全訓練 | 事務所 |  | 全現場作業従事者 |  |  |  |  | 月1回（半日以上）
| 新規入場者教育 | 事務所 |  | 新規入場者 |  |  |  |  | 随 時
| 作業手順打合せ | 現 場 |  | 指定作業従事者 |  |  |  |  | 随 時
| 休憩後安全指導 | 現 場 |  | 全現場作業従事者 |  |  |  |  | 毎日（午前・午後）
| 安全巡視 | 現 場 |  | 職 員 |  |  |  |  | 毎 日
（ａ）日常活動
１．安全朝礼,ツールボックスミーテイングの実施
２．危険予知活動（ＫＹＭ）の実施
３．毎日の工事打ち合せ
日々作業の工程打ち合せ並びに業者間の連絡
職場の安全集会
安全責任者による点検・是正
新規入場者教育の実施
作業所長、安全巡視員によるパトロール及び指導
（ｂ）月例行事
１．月１回の安全パトロールの実施
２．月１回の安全協議会、安全大会の開催
ａ）日常活動
１．安全朝礼,ツールボックスミーテイングの実施
毎朝、定時に職員及び作業員を全員集めて、当日作業の予定、予想される災害、
その災害に対する具体的対策、危険個所、安全上の留意点等、またその他の連
絡事項を徹底します。また朝礼時に全員でラジオ体操を行い、午前中の体の調整
、健康状態の確認を行います。
職長・作業主任者は、指揮下の作業員全員に対して朝礼後または休憩時間等に
当日、翌日の作業予定、作業手順、作業方法、作業ポイント・保護具の指示・
工具の点検・危険場所等の安全留意事項について徹底させます。
２．危険予知活動の実施（ＫＹカードの作成）
毎日行われる作業に潜む危険を作業員自身が予知し、安全対策を実施し、事故
を未然に防止するために、毎日作業前（朝礼時）に危険予知活動を実施します。
また作業員は、それぞれの作業場所において、作業開始前に指差呼称による危
険予知を行うように指導徹底をします。
３．作業ミーティング
作業所長は、毎日（１２時４５分～）職長・作業主任者を召集して、工事打合わせを
開き作業指示・作業間の調整を行います。
作業指示は、翌日作業開始までに作業員全員に徹底させます。
◇職場の安全集会
工事進行に伴い現場の環境や作業方法・作業順序等が変化するため、これにより
災害が発生することが予想されます。そのための災害防止対策として注意事項を
職長、作業主任者と共に検討します。
目的
・作業員自身に、常に安全に対する心構えを持たせる。
・職場の安全について職長、末端作業員から改善意見、提案を求める。
・末端作業員まで連絡事項等が伝わるようにする。
◇安全責任者による点検・是正（安全日誌への記入）
・設備、機器、作業方法、現場の衛生状態等現場の点検・是正を行う。
・作業員の服装、保護具、作業方法、健康状態等の点検・是正を行う。
・現場の整理整頓の点検・是正を行う。
・直ちに是正できない事項は、作業所長へ報告し、工事打合わせ等で検討して
ツールボックスミーティングで末端作業員まで通達し徹底させる。
◇新規入場者教育の実施
当作業所へ入場する全作業員に新規入場者教育を実施します。工事概要、作業に
おける注意事項、健康診断の確認、作業経験の確認を行います。
また、情報化施工に関する教育を実施します。
また安全管理への積極的な協力・実施、安全施工サイクルの説明を行い安全意識
の高揚を図ります。
◇情報化施工に関する特記事項
情報化施工により、重機の前後に検測員が立たないで施工します。
作業中の測定をノンプリズムによる概略測定とすることで、ミラーマンが立たないようにしま す。
重機オペレーターには、モニタ画面（ガイダンス）のみに集中せず、常に重機周辺にも気を配る よう徹底させます。
＊情報化施工における留意点や利点から、安全性の向上策について記載する。
ｂ）月例行事
１．月１回の安全パトロールの実施
◇安全パトロール（現場）
日々パトロールとして、作業所長の午前・午後の現場巡視の実施
定期パトロールとして、作業所安全衛生協議会開催時に協議会構成員
による安全パトロールの実施
◇安全パトロール（社内）
月１回の土木部安全パトロールの実施
２．月１回の安全協議会、安全大会の開催
◇安全衛生協議会
現場の事故災害防止及び安全活動の具体的実施についての協議、現場内規則の発案、
研究調査の機関として、現場職員、協力業者の責任者が組織運営し、協議会を開催
します。
【開催内容】
・作業所における安全対策、保安対策、環境対策等現場規律に関すること。
・月間工程、作業内容・手順、安全衛生管理目標、行事予定、連絡事項に関すること。
・作業標準に関すること。
・他現場災害事例から原因、再発防止に関すること。
・労働者の健康管理に関すること。
・意志の疎通を行う。
◇安全大会
作業所長は、毎月１回月初めに作業員全員を召集して、安全大会を開催します。
【開催内容】
・当月間工程、作業内容
・安全講話
・作業箇所、機械器具、施設の点検、安全衛生点検
・安全衛生教育
・現場の整理整頓、清掃等
・災害緊急事態を想定した消火訓練、避難訓練、救護訓練等
・行事予定
・安全訓練の実施
安全訓練実施計画表に基づき、月１回４時間の教育を行い安全意識の高揚を図ります。
安全訓練実施予定計画表
実 施 年 月 | [5 empty] | 主 な 実 施 予 定 内 容
令和○○年 ○○月 | [5 empty] | ①工事安全に関する法令等の周知徹底 ●労働安全衛生法、労働安全衛生施工規則等の説明を行い周知徹底を図る ②本工事内容等の周知徹底並びに予想される事故防止対策 ・地下埋設物、架空線等の支障物件がある場合の作業時の注意事項等に ついて確認を行い安全作業に対する意識を高める
令和○○年 ○○月 | [5 empty] | ①本工事内容等の周知徹底並びに予想される事故防止対策 ●作業内容（土留工） ・鋼矢板打設作業の予想される危険及び事故防止対策を参加者全員で 検討し、安全作業に対する意識を高める。 ②災害防止対策予行演習 ●雨で法面が崩壊した状況を想定 ・巡視経路の確認（実際の場合の車輛・徒歩巡視の把握） ・連絡方法の確認(無線機・携帯電話の感度） ・立入禁止処置の実施方法の確認 ・問題点の整理・防災実施方法の確認
令和○○年 ○○月 | [5 empty] | ①前月の反省と評価 ●安全管理者の前月の作業行動に対する評価 ・評価に対する作業者の感想 ・今月の安全作業の目標を参加者全員で検討し決定する ②工事進捗状況の説明 ●主任技術者から進捗状況の説明及び今後の進捗予定の説明 ・今後の作業から予想される危険と対策の検討 ③ビデオ等視覚資料による安全教育 ・危険予知活動紹介
令和○○年 ○○月 | [5 empty] | ①前月の反省と評価 ●衛生管理者の前月の作業行動に対する評価 ・評価に対する作業者の感想 ・今月の安全作業の目標を参加者全員で検討し決定する ②参加者から現場に対する要望 ●作業者から要望を聞いてできるものから実施するよう調整を行う ・一人ひとりの声から、見逃している危険を洗い出し、今後の対策の参考とする
安全・訓練等の実施報告書
実 施 年 月 日 |  |  |  |  | 令和 ○○年 ○○月 ○○日 （ ○曜日）
○○時 ～ ○○時
場 所 | [5 empty] | ○○市○○町
○○現場事務所内
参 加 者 |  |  |  |  | 安全管理者 ○○○○ 他作業員 ○○名
実 施 内 容 |  |  |  |  | 例 ・工事内容の周知徹底
・工事における災害対策訓練
・工事現場で予想される事故対策
・土木工事安全施工技術指針等の周知徹底
実 施 状 況 写 真 |  |  |  |  | 実施状況写真の貼付

## （５）緊急時の体制及び対応
（５）緊急時の体制及び対応
Ａ） 異常気象の体制
大雨・出水・強風・地震の異常気象等で作業現場内事故（災害）が発生した場合、または災害の恐れがある
場合には、下記の災害対策組織構成で体制に入ります。
※ 異常気象の定義や情報収集方法を具体的に記載のこと
【記載例】
「岐阜県川の防災情報」「気象庁」「民間気象会社の情報」「現場ごとに設置される水位計・雨量計等」
により情報を収集します。
・雨量○○ｍｍ／ｈ、風速○○ｍ／sec、○○、◇◇水位観測所○○ｍ
・大雨・洪水等に関する気象注意報・警報が発令された場合
・（基準点を有する河川であれば）当該河川の水位が水防団待機水位に到達する恐れがある場合
・仮締切等の水位○○ｍに到達する恐れがある場合
＊＊＊＊ 災害対策組織表 ＊＊＊＊
|  |  |  | 情報連絡係長 |  | 係 員
（情報の収集・各所への連絡）
|  |  |  | ○○○○ |  | ○○○○
対策本部長 |  |  |  | 対策係長 |  | 係 員
（現場代理人） | [6 empty] | （巡回・復旧・水防）
○○○○ |  |  |  | ○○○○ |  | ○○○○
|  |  |  | 庶務係長 |  | 係 員
（材料の調達・避難誘導）
|  |  |  | ○○○○ |  | ○○○○
緊急時の体制に入った場合、以下の対応を行います。
・必要に応じ、作業現場内の巡視パトロールを行い異常の有無を確認します。
・現場の状況及び今後の気象状況などから現場作業の中断、作業員の緊急退避・重機や資機材の撤収などを
判断し作業員の安全を確保します。
・作業を中断する場合には応急的な現場復旧を実施します。
・緊急時体制に入った場合、必要事項を監督員に連絡します。
なお､事故発生時及び夜間または休日におけるの緊急時連絡体制表は次項の通りです。
＊＊＊＊ 緊 急 時 連 絡 体 制 表 ＊＊＊＊
○○○総合病院 |  |  |  |  | 安 全 管 理 者 |  | ○○○事務所
[5 empty] | ○○○○ |  |  | ●●●●課
TEL○○○○-○○-○○○○ |  |  |  |  | TEL○○○○-○○-○○○○ |  | 一般監督員：
TEL○○○○-○○-○○○○
○○○警察署
TEL○○○○-○○-○○○○ |  |  |  |  | 現 場 |  | ○○○○役場
○○○消防署 | [6 empty] | TEL○○○○-○○-○○○○
上下水道関係
TEL○○○○-○○-○○○○ | [6 empty] | TEL○○○○-○○-○○○○
架空線・地下埋設物
(電力関係) | [6 empty] | ○○○○出張所
中部電力 ○○課
TEL○○○○-○○-○○○○ |  |  |  |  | 対策本部長 |  | TEL○○○○-○○-○○○○
○○○○
(通信関係) |  |  |  |  | TEL○○○○-○○-○○○○
NTT 西日本 ○○課 | [6 empty] | ○○○○気象台
TEL○○○○-○○-○○○○
[5 empty] | ○○○○会社 |  | TEL○○○○-○○-○○○○
（その他埋設物関係） |  |  |  |  | 本社 ○○○○課長
○○ガス |  |  |  |  | TEL○○○○-○○-○○○○
TEL○○○○-○○-○○○○
B）地震に関連する情報(臨時)の対応
南海トラフ地震に関連する情報（臨時）が発表された場合、工事現場の安全を確保し、気象庁等や岐阜県
災害警戒会議から発表される情報の収集に努めます。
場合によっては、下記の事項を直ちに実施し、工事の中止措置を取ります。
①掘削及び床掘りの作業中の場合には作業を中止し､掘削深さ勾配等により危険な箇所については
埋め戻し等の措置をとります。
②コンクリート打設の場合は､作業を速やかに完了し器具道具等安全な場所へ移動させ避難します。
③捨土作業中の場合は、ダンプトラックの運行を中止し一般交通､第三者に対する安全を確保します。
④足場・支保工等高所作業中の作業員は直ちに作業を中止し待機します。
⑤機械及び器具等は、安全な場所へ移動させ災害復旧等のために待機します。
南海トラフ地震に限らず、震度４以上の地震が発生した場合は、直ちに作業を中止するとともに現場の
保全措置や点検を実施し、その状況を監督員に連絡します。
また、震度３以上の地震が発生した場合は、現場内を点検し,点検の結果、工事に影響を与える現場内
の変化や破損が発見された時は、その状況を監督員に連絡します。