予算要求資料

令和２年度当初予算　　支出科目　款：商工費　項：商工費　目：工鉱業振興費

事業名 電気自動車関連産業参入支援事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

商工労働部　新産業・ｴﾈﾙｷﾞｰ振興課　成長産業係

電話番号：058-272-1111（内2935）

E-mail　：c11353@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　3,800千円（前年度予算額：3,800千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産 収 入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 3,800 | 1,746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,054 |
| 要求額 | 3,800 | 1,746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,054 |
| 決定額 | 3,800 | 1,746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,054 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

世界的なEVシフト（電動化）、電機業界の再編、第4次産業革命等の影響により、大手メーカーを巻き込んだ100年に1度ともいわれる産業構造の変革が急速に現実化。県内モノづくり中小企業の失業の恐れもあり、その対応は喫緊の課題である。

平成30年度は、次世代自動車産業への参入可能性のある県内中小企業を調査しリストを作成した。また、自動車部品製造業を中心に、次世代自動車産業に関心のある県内中小企業と自動車メーカー等との交流を図った。

平成31年度からは、自動車メーカー等が部材サプライヤーに求める技術動向を県内中小企業が把握し、提案力を高めるため、県内中小企業の保有技術を自動車メーカー等に提案する機会を設け、次世代自動車産業への新規参入・事業拡大を支援する。

（２）事業内容

次世代自動車産業参入支援（委託）　（3,428千円）

○次世代自動車産業参入ワークショップ

自動車メーカー等が部材サプライヤーに求める製品分野の技術動向を把握し、県内モノづくり企業からの提案力を高めるために手法や知識を向上させるワークショップを開催する。また、県内モノづくり企業が個々に抱える次世代自動車分野への新規参入・事業拡大に向けた課題に対し、専門家が個別に企業訪問・相談対応する。

（３）県負担・補助率の考え方

「平成31年度　県商工労働部の基本方針」として、電気自動車関連産業分野の支援を岐阜県成長・雇用戦略の成長産業分野振興プロジェクトに位置付けており、県が取り組むことは妥当である。

（４）類似事業の有無

無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額（千円） | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 報償費 | 42 | プロポ評価委員謝金 |
| 旅費 | 308 | 業務旅費 |
| 需用費 | 13 | 消耗品費、会議費 |
| 役務費 | 9 | 通信運搬費 |
| 委託料 | 3,428 | 業務委託料 |
| 合計 | 3,800 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

「平成31年度 岐阜県商工労働部の基本方針」では、電気自動車関連産業分野を岐阜県成長・雇用戦略の成長産業分野振興プロジェクトに位置付け、当該分野の事業拡大を推進している。

事業評価調書（県単独補助金除く）

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 本県は、産業構造の変革の影響を受けやすい自動車関連分野の中小企業等が多く、成長５分野（航空宇宙、医療福祉機器、医薬品、食品、エネルギー）に加え、急速なイノベーションが著しい「次世代自動車産業」のモノづくり企業に対する支援を強化する。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 個別企業相談訪問回数 | 0 （H30） | （H ） | （H ） | 8 （R1） | 12 （R2） | 66.7％ |
| ワークショップ回数 | 0 （H30） | （H ） | （H ） | 6 （R1） | 12 （R2） | 50.0％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） 次世代自動車関連産業への新規参入・事業拡大を検討する企業に対して、事業企画・提案力を高めるための手法や知識を向上するためのワークショップを実施するとともに、専門家が個別に企業訪問し課題解決に向けた相談対応を実施。 ○ワークショップ ：６回（３回×２コース）（予定） ○個別企業訪問相談：８社（予定）

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 次世代自動車分野に関する個別企業訪問相談・ワークショップを実施することで、県内企業間の情報共有を図り、各社が抱えている課題の把握や解決対応の一助となり、新規参入・事業拡大に寄与した。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 県内中小企業が大手メーカーを巻き込んだ100年に１度といわれる産業構造の変革に対応するためには、業界動向を把握し、自社のコア技術を活かした積極的な事業展開を図ることが重要である。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 次世代自動車産業参入ワークショップ等を実施することで、県内中小企業が抱える課題の把握し、その解決に向けた技術情報を提供できた。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 次世代自動車関連分野への新規参入・事業拡大に取り組む県内中小企業に対し、専門家を活用した支援事業を実施することで効率化を図っている。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 次世代自動車関連産業への新規参入・事業拡大に取り組む県内中小企業の経営者への意識改革や、業界動向等の情報提供を継続的に実施する必要がある。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 次年度以降も、次世代自動車産業参入ワークショップ等を通じ、県内中小企業に業界動向等の情報を提供するとともに、産業構造の変革に対する支援施策についても検討する。

（他事業と組み合わせて実施する場合の事業効果）

| 組み合わせ予定のイベント又は事業名及び所管課 |  |
| --- | --- |
| 組み合わせて実施する理由や期待する効果 など |  |