予算要求資料

令和２年度当初予算　　支出科目　款：商工費　項：観光費　目：観光開発費

事業名 「清流の国ぎふ」誘客キャンペーン事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

商工労働部 観光国際局 観光企画課 国内誘客係　電話番号：058-272-1111（内3075） E-mail：c11334@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　38,800千円（前年度予算額：38,800千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産 収 入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 38,800 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,800 |
| 要求額 | 38,800 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,800 |
| 決定額 | 38,800 | 12,791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,009 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

平成30年度の県観光入込統計調査（速報値）によると、国内の観光入込客数は、466万人（対前年比11.0%減）となり減少が顕著である。また、外国人宿泊客はその国の政治情勢等により来訪が大きく左右されるため、国内観光客を盤石とする必要がある。

2020年1月に大河ドラマ「麒麟がくる」の放送、7月に岐阜関ケ原古戦場記念館がオープンすることを見据えて、2019年度は、これまでの「遺産」と「食」に「戦国・武将」を大きな柱として加え、さらに「自然」「歴史・文化」を含めた5つを岐阜の魅力として、県内の市町村や観光事業者等と一体となったプレ誘客キャンペーンを展開した。2020年度は、本県にとってまさに「観光ビックイヤー」であり、プレキャンペーンを踏まえた「期待感を高める、魅力ある」国内誘客キャンペーンを本格実施する必要がある。

（２）事業内容

前年度のプレキャンペーンを踏まえて、市町村や観光関係団体、事業者等との連携を強化し、参画意識を高める国内誘客キャンペーンを本格展開する。

- オンライン旅行社（OTA）を活用した宿泊促進

- キャンペーンサイト運営・導線強化

- 女性視点による旅行商品造成

- グルメサイトと連携した「食×地酒」キャンペーン

⑤ 県内周遊ドライブキャンペーン

⑥ 旅行メディア等タイアップ

（３）県負担・補助率の考え方

県内への誘客・宿泊促進は県の事業であり、県負担は妥当。

（４）類似事業の有無

無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 委託料 | 38,800 | （１）特別宿泊プランの造成・販売・プロモーション （２）キャンペーンサイトの運営・導線強化 （３）グルメサイトと連携した「食×地酒」キャンペーン （４）女性視点による旅行商品造成 （５）県内周遊ドライブキャンペーン （６）旅行メディア等タイアップしたプロモーション |
| 合計 | 38,800 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

「清流の国ぎふ」創生総合戦略

３　地域にあふれる魅力と活力づくり

（2）次世代を見据えた産業の振興

④観光産業の基幹産業化

岐阜県観光振興プラン

（２）後年度の財政負担

観光消費額拡大のためには、「世界に誇る遺産」を中心とした岐阜県の観光情報を効果的・継続的に発信する必要があるため、後年度も継続する。

事業評価調書（県単独補助金除く）

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 一つのエリアで複数泊（連泊）が楽しめる地域が県内に多く存在し、これらを周遊することで、本県の高品質かつ本物の魅力が満喫できる宿泊滞在型観光を定番化する。 ・第1ステージ(H20-24)観光資源の掘り起こしとブランディング<点の拡大> ・第2ステージ(H25-29)宿泊滞在型観光の本格展開<点から線へ> ・第3ステージ(H30-)岐阜ならではの宿泊滞在型観光の定番化<線から面へ>

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業 開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 (前々年度末時点) | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 観光消費の経済波及効果 | － 億円 （H - ） | 4,601億円 （H28） | 4,175億円 （H29） | 4,172億円 （H30） | 5,000億円 （R2） | 83.4 ％ |
| 観光入込客数（実数） | － 万人（H - ） | 4,696万人 （H28） | 4,556万人 （H29） | 4,603万人 （H30） | 4,600万人 （R2） | 100.1 ％ |
| 外国人延べ宿泊者数 | － 万人 （H - ） | 101万人 （H28） | 98万人 （H29） | 148万人 （H30） | 150万人 （R2） | 98.7 ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） キャンペーン特設サイトを開設し、県内の市町村や観光事業者等と一体となった情報発信をおこなうとともに、大手宿泊予約サイトを活用し、キャンペーン宿泊プランの造成及び情報発信を実施した。

（前年度の成果）

|  | ・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 大手宿泊予約サイト（２社）における令和元年度８月までの実績として、前年度に比べて人泊数では約６％、流通額では約１１％の増となっており、観光入込客・観光消費額の拡大に寄与している。 |  |
| --- | --- | --- |
| ２ 事業の評価と課題 |  |  |

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い △：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 観光客の県内周遊滞在を促進し、観光消費額を拡大させるため、旅行検討ツールとして主流であるインターネットを活用した宿泊・観光ＰＲを行い、岐阜県への興味を喚起する必要がある。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおりまたはそれ以上の成果が得られている △：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 豪雨災害の風評被害等があるなか、大手宿泊予約サイトにおける県内宿泊者数は増加しており、成果は得られている。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている △：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 県内の市町村や観光事業者等と一体となった情報発信をおこなうことで、着実に旅行検討者へＰＲする手法で実施している。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 観光産業の基幹産業化に向け、観光消費額を増大させるために、日帰り観光客の誘客強化や市町村や観光関係団体、観光事業者等のキャンペーンへの参画意識を高め、一体となった情報発信が求められる。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 県内宿泊事業者からは、インバウンドに頼ることなく、国内観光客を盤石とする必要があるとの声が大きくなっている。そこで、2020年の大河ドラマ「麒麟が来る」や東京オリンピック・パラリンピック、関ケ原ビジターセンターのオープンに合わせ、県内の市町村や観光関連事業者と一体となった誘客キャンペーンを本格展開する必要がある。

（他事業と組み合わせて実施する場合の事業効果）

| 組み合わせ予定のイベント又は事業名及び所管課 | 【○○課】 |
| --- | --- |
| 組み合わせて実施する理由や期待する効果 など |  |