予算要求資料

令和２年度当初予算　　支出科目　款：商工費　項：観光費　目：観光開発費

事業名 インバウンド向け外国語観光ガイド育成事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

商工労働部観光国際局海外戦略推進課　アジア誘客係　電話番号：058-272-1111（内2356）

E-mail：c11336@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　9,500千円（前年度予算額：8,900千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産 収 入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 8,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,900 |
| 要求額 | 9,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,500 |
| 決定額 | 9,500 | 4,632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,868 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

・　2020年の東京オリンピック開催に向けて、政府はさらなるインバウンド

促進施策を展開しており、また、通訳案内士法の改正により、有償・無償を問わず、外国語での観光ガイドをする人が全国的に増えるものと推測される。ガイドによる情報の発信は旅行の充実度に大きく関与し、観光客のリピーター化や、ＳＮＳ発信等による新規観光客の獲得にも寄与すると考えられるが、一方で、ガイドの質の低下による悪影響も懸念されているところである。

・そこで、質の良い観光ガイドの育成により外国人観光客の旅行を充実させ、

次の来訪や良い情報発信につなげることをめざし、外国語で岐阜県の観光魅

力を的確に説明することのできる「外国語観光ガイド」を育成する。

（２）事業内容

①外国語観光ガイドマニュアルの作成【4,343千円】

②「外国語観光ガイド」研修【5,157千円】

（３）県負担・補助率の考え方

・外国語観光ガイドの育成は地域によりレベルや人数等運営にばらつきが出ないよう、また複数の市町村にまたがる広範囲なエリアの案内ができるよう、県が率先して実施すべきでものあり、県負担は妥当。

（４）類似事業の有無

無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 旅費 | 235 | 県内取材同行、実地研修 |
| 委託料 | 9,265 | 取材費、翻訳費、印刷製本費、講師人件費、会場費等 |
| 合計 | 9,500 |  |

決定額の考え方 財源については、国庫支出金を活用することとします。

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

・「清流の国ぎふ」創生総合戦略

３　地域にあふれる魅力と活力づくり

（2）次世代を見据えた産業の振興

④観光産業の基幹産業化

・岐阜県成長・雇用戦略２０１７

２　各重要プロジェクト

[6]観光産業の基幹産業化プロジェクト

(4)競争力の高い観光地域づくり

（２）国・他県の状況

・国において「通訳ガイド制度の充実・強化」として予算を新規計上

・他都道府県においても同様の事業を実施しており、県が事業予算を負担

（３）後年度の財政負担

・次年度以降も継続して実施する。

（４）事業主体及びその妥当性

・外国人観光客の誘致については、長期計画でも位置づけた県の役割であり、

必要経費を負担する。

事業評価調書（県単独補助金除く）

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか ２０２０年までに外国人宿泊者数１５０万人とする目標を達成するため、主に個人の外国人観光客に対して、質の良い観光ガイドにより、岐阜県の旅を充実させ、さらなる観光客の来訪に繋げられるよう、外国語観光ガイドを育成する。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業 開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 (前々年度末時点) | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外国人延べ宿泊者数 | （H ） | 101万人 （H28） | 98万人（H29） | 148万人 （H30） | 150万人 （R2） | 98.7% |

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） 第1回研修「自然・アクティビティ」編 令和元年10月開催 30名参加 第2回研修「西濃地域・武将と合戦」編 令和元年12月開催 30名参加 第3回研修「食と酒」編 令和2年 2月開催 30名参加

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 毎回募集人員の2倍程度の申し込みがあり、外国語観光ガイドに対する強い意欲を持った参加者に質の高いガイド育成研修を行うことができた。3年目もテーマを変えて研修を継続することで、さまざまな分野の県内の魅力をガイドできる人材を多く育成できることが見込まれる。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い △：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) 〇 |  | 国は、オリンピック・パラリンピックが開催される2020年に、訪日外国人旅行者4000万人を目標とする取り組みを強化していることから、岐阜県としてもオリンピック・パラリンピックを契機に、その後も選ばれる岐阜県であり続けるために積極的な施策を展開していく必要性がある。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおりまたはそれ以上の成果が得られている △：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） 〇 | 岐阜県を訪問する外国人観光客は増加しており、一定の成果が上がっている。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている △：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 日本国内及び海外両面での取組みを強化することにより、ターゲット国における本県の認知度が向上し、本県を含む旅行商品の造成につながるなど、着実に成果が現れている。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 団体旅行から個人旅行へシフトチェンジする中、個人の嗜好に合わせた様々な着地型旅行を準備して県内での滞在・宿泊を延ばす必要があり、そのためには早急に外国語案内ガイドを数多く育成する必要がある。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 計画的に、地域やテーマを設定して外国語観光ガイドの育成に取り組む。

（他事業と組み合わせて実施する場合の事業効果）

| 組み合わせ予定のイベント又は事業名及び所管課 |  |
| --- | --- |
| 組み合わせて実施する理由や期待する効果 など |  |