予算要求資料

令和２度当初予算　支出科目 款：農林水産業費 項：農業費 目：園芸特産物対策費

事業名 農業用ハウス強靭化緊急対策事業費補助金

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

農政部　農産園芸課　野菜果樹特産係　電話番号：058-272-1111（内2866）

E-mail： c11423@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　34,200千円（前年度予算額：22,000千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産 収 入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 22,000 | 22,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 要求額 | 34,200 | 34,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 決定額 | 34,200 | 34,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

・昨年７月の豪雨災害や９月の台風災害など気象災害が多発している。

・被害拡大を防止するため、十分な耐候性のない農業用ハウスについて補強等の対策が必要となっている。

（２）事業内容

・農業用ハウスの災害被害防止技術講習会の開催

・既存の農業用ハウスの補強、防風ネットの設置

（３）県負担・補助率の考え方

県　定額、１／２以内

国補助金を活用

（４）類似事業の有無

無し

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 補助金 | 34,200 | 講習会の開催： 1,200千円（100千円×12か所） ハウス補強 ：33,000千円（600千円÷2×11ha） |
| 合計 | 34,200 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

・国要領に基づき、県被害防止計画を策定

（２）国・他県の状況

・国土強靭化を図るため、国により重要インフラの緊急点検が実施され、農業用ハウスの補強のための事業が創設された。

（３）事業主体及びその妥当性

・国要綱により都道府県が事業実施主体と規定されている。

事業評価調書（県単独補助金除く）

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

災害による農業用ハウスの倒壊や損傷を防止するため、十分な耐候性のない農業用ハウスについて、県で被害防止計画を策定し、それに基づき農業者の組織する団体等が行う「農業用ハウスの災害被害防止技術の講習会の開催」「既存の農業用ハウスの補強、防風ネットの設置」等を支援する。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業 開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 補強等が必要な農業用ハウス | （H30） 0ha |  |  | （H31） 2ha | （R2） 13ha | ％ 16.1 |

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

生産部会会議等で、事業を活用した補強等の実施について説明を行った。農林事務所を通じ、要望調査を行った。

（前年度の成果）

事業を活用することで、約２haの農業用ハウスの補強、防風ネット設置を実施し、災害対策を行うことができた。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い △：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 十分な耐候性のない農業用ハウスの存在が判明したため、防災の観点から農業用ハウスの補強等の対策を迅速に進める必要性があり、支援が必要である。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおりまたはそれ以上の成果が得られている △：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） 〇 | 事業を活用し、約２haの農業用ハウスの補強等を行うことができた。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている △：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 事業実施にあたり、産地単位で計画を策定することで、効率的な取組が可能。 |

（今後の課題）

県が策定する被害防止計画に基づいた対策を推進するため、農業者の組織する団体等が行う被害防止対策を支援する。

（次年度の方向性）

災害に強い産地づくりをさらに進めるため、支援を継続する。

（他事業と組み合わせて実施する場合の事業効果）

| 組み合わせ予定のイベント又は事業名及び所管課 | 【○○課】 |
| --- | --- |
| 組み合わせて実施する理由や期待する効果 など |  |