予算要求資料

令和２年度当初予算　　支出科目　款：農林水産業費　項：農業費　目：農山村振興費

事業名 野生イノシシ捕獲等対策強化事業費 野生イノシシ捕獲等対策強化事業費補助金

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

農政部 家畜伝染病対策課 捕獲・調査係　電話番号：058-272-1111（内3883）

E-mail：c11450@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　１，１０４，９３８千円（前年度予算額：１，３３２，５００千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産 収 入 | 寄附金 | その他 | 県債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 1,332,500 | 664,235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668,265 |
| 要求額 | 1,104,938 | 633,030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471,908 |
| 決定額 | 1,074,279 | 629,730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444,549 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

野生いのししへのＣＳＦ（豚コレラ）感染は、全県に広がりを見せており、野生いのししを介した養豚場への感染拡大が懸念されている。

養豚場への感染を防ぐには、経口ワクチン散布や捕獲強化等により、野生いのししの個体間でのＣＳＦウイルス感染を防ぎ、ＣＳＦに感染した野生いのししの拡散防止を図ることが必要である。

（２）事業内容

ＣＳＦに感染した野生いのししの拡散防止を図る以下の対策を実施する。

○調査捕獲

・県内全域（いのししが生息する34市町村）において、ＣＳＦウイルスの浸潤状況と経口ワクチンのサーベイランスを行うための野生いのししの捕獲を実施

○広域捕獲

・県内全域にて、野生いのししの個体数を削減するための捕獲を実施

○有害鳥獣捕獲強化への支援

・市町村が実施する有害鳥獣捕獲のうち、いのししの捕獲頭数を増加させるため、捕獲報奨金を増額

○ＩＣＴを活用した効果的捕獲の推進

・群れごと捕獲できる囲い罠とＩＣＴ技術を組み合わせた捕獲技術の導入

・捕獲者の捕獲労力を軽減できる捕獲通知センサーの導入実証

○いのしし生息数推計調査

・対策の効果検証及び重点対策地域の選定を図るため、県下５圏域での生息数推計調査を実施

○野生鳥獣を捕獲する際のウイルス拡散防止対策

・野生鳥獣を捕獲する際に必要となる防疫用資材の購入・配布

○いのしし拡散防止柵の維持管理

・野生いのししを一定範囲に留めるために平成３０年度に設置した拡散防止柵の補修・点検、草刈り等の維持管理を実施

○歯列による年齢判定の確立

・幼生個体のサーベイランスに向けた歯列による年齢判定手法の確立

（３）県負担・補助率の考え方

本県で発生したＣＳＦに関する野生いのししの捕獲等強化に必要な経費であり、国交付金の活用が可能。

（４）類似事業の有無

－

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額（千円） | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 旅費 | 1,800 | 業務旅費 |
| 需要費 | 25,846 | 調査捕獲等防疫資材、文具等 |
| 役務費 | 360 | 通信運搬費 |
| 委託料 | 937,317 | 調査捕獲、広域捕獲、ＣＳＦ拡散防止柵の維持管理 |
| 使用料 | 100 | 会場使用料 |
| 補助金 | 139,515 | 有害捕獲強化支援 |
| 合計 | 1,104,938 |  |

決定額の考え方 所要額を精査し計上します。

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

（岐阜県家畜伝染病防疫対策本部員会議）

（２）国・他県の状況

野生いのししへのＣＳＦ感染は、令和元年１１月現在、本県を含む１２県に及んでおり、当該県においては、国の指導に基づき捕獲強化対策を実施。

（３）後年度の財政負担

野生イノシシへのＣＳＦ感染拡大が続く限り、同程度の財政負担が必要。

（４）事業主体及びその妥当性

－

事業評価調書（県単独補助金除く）

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・ＣＳＦに感染した野生イノシシの捕獲等強化対策を講じることで、養豚場で飼育されている豚への新たな感染を防ぐ。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業 開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 (前々年度末時点) | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

国内で26年ぶりに発生したＣＳＦの養豚場における新たな発生を防ぐための緊急的対策であり、目標指標を設定することは不適。

（前年度の取組）

○拡散防止柵整備 ワイヤーメッシュ柵等整備 １４４ｋｍ ○浸潤状況確認のための調査捕獲 Ｈ３０．９～、捕獲（検査）頭数 ５５２頭 ○有害鳥獣捕獲強化支援（捕獲報奨金上乗せ支援） いのしし捕獲報奨金７，０００円→１５，０００円

（前年度の成果）

防護柵や緩衝帯の整備、いのしし捕獲の強化により、ＣＳＦに感染した野生いのしし感染拡大速度を遅らすことができた。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い △：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 国内で26年ぶりに発生したＣＳＦの養豚場における新たな発生を防ぐための緊急的対策であり、県の関与は妥当 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおりまたはそれ以上の成果が得られている △：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | ＣＳＦの感染が確認された地域は、県下全域に広がりを見せているが、経口ワクチン散布と併せ、捕獲強化を行うことで、ＣＳＦウイルスの陽性反応を示す野生いのししは減少傾向にある。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている △：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) － |  |  | （国内で26年ぶりに発生したＣＳＦの養豚場における新たな発生を防ぐための緊急的対策であり、前例がないことから効率性の評価はできない。） |

（今後の課題）

ＣＳＦに感染した野生いのししを野外から無くすためには長い年月（５～１０年）が必要と言われており、計画的かつ効率的な対策実施が必要

（次年度の方向性）

野生いのししへのＣＳＦ感染度合いを確認しながら、次年度以降の事業実施方針を決定していく必要がある。