予算要求資料

令和２年度当初予算　支出科目　款：農林水産業費　項：林業費　目：県産材流通対策費

事業名 新 労務作業省力化ＩＣＴ活用検討事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

林政部　森林整備課　森林経営係　電話番号：058-272-1111（内3198）

E-mail： c11515@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　　3,500千円（前年度予算額： 0 千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産 収 入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 要求額 | 3,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,500 |
| 決定額 | 3,500 | 1,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,900 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

現在、ＩＣＴ技術の利用は森林資源情報の管理や生産現場が中心で、事業地の管理、補助金関連などの業務については、効率化や省力化が進んでいない状況にある。ドローン等の新たな技術の活用による労務作業の効率化や省力化に向けた検討が必要である。

（２）事業内容

（ア）事業目的・事業効果

森林整備事業の補助金申請業務や検査や確認業務などの労務作業の省力化を図るためのＩＣＴ技術等の活用について検討する。

（イ）内容

①ＩＣＴ技術を活用した施業地の確認検証

森林整備（間伐）における施業面積や伐採率の確認について、ドロー

ン等ＩＣＴ技術を活用して行う確認検証を委託する。

②補助事業に係る検査基準（案）の検討

委託で得られた検証データを基に、森林文化アカデミー、森林研究所、

農林事務所等の関係機関で、ＩＣＴ技術を活用した場合の補助事業の検査

基準（案）を検討する。

（３）県負担・補助率の考え方

・県10/10（一般財源）

（４）類似事業の有無　　なし

３　事業費の積算内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：千円

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 委託費 | 3,000 | ＩＣＴ技術を活用した施業地の検証 |
| 報償費 | 63 |  |
| 旅費（費用弁償） | 21 |  |
| 旅費（業務旅費） | 300 | 本庁、農林事務所、アカデミー、森林研究所 |
| 需用費 | 80 | 消耗品費 |
| 役務費 | 36 | 通信運搬費 |
| 合計 | 3,500 |  |

決定額の考え方 財源については地方創生推進交付金の充当を見込み計上します。

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

第３期岐阜県森林づくり基本計画

２　林業及び木材産業の振興　（１）効率的な森林施業の実施

（２）国・他県の状況

国では、新たな技術の活用した森林整備事業の申請と検査の有り方について検討が進められている。

大分県は、施行地・除地の事業体申請と県検査はドローンとＧＰＳ、ＧＩＳを組み合わせて行っており、植栽状況の確認はＧＩＳで行っている。

（３）後年度の財政負担

令和３年度以降も支援を継続予定。

（４）事業主体及びその妥当性

１）事業主体：県

２）妥当性：県が補助業務や確認・検査業務に係る事務を、ＩＣＴ技術を活用して省力化を進めることは妥当である。

事業評価調書（県単独補助金除く）

■ 新規要求事業

□ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか 森林整備事業の補助金申請業務や検査・確認業務などの労務作業を省力化するため、リモートセンシング技術を活用した「検査基準」を令和２年度に、「申請基準」を令和３年度に作成し、補助金申請・検査業務に活用する。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業 開始前 | 現在値 (前々年度末時点) | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 「検査基準」・「申請基準」作成 | なし （R1） | なし （R1） | 基準作成（R3） | 0％ |

○指標を設定することができない場合の理由

（前年度の取組）

・なし

（前年度の成果）

・なし

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い △：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | ＩＣＴ技術など新たな技術の活用した森林整備事業の申請と検査の有り方について、国や他県で検討が進められている。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおりまたはそれ以上の成果が得られている △：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） |  |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている △：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) |  |  |  |

（今後の課題）

（次年度の方向性）

・ＩＣＴ技術など新たな技術の活用した森林整備事業の申請と検査の有り方について、引き続き検討していく。

（他事業と組み合わせて実施する場合の事業効果）

| 組み合わせ予定のイベント又は事業名及び所管課 | なし 【○○課】 |
| --- | --- |
| 組み合わせて実施する理由や期待する効果 など |  |