予算要求資料

令和２年度６月補正予算　　　款：総務費　項：企画開発費　目：企画調査費

事業名 新 高山陣屋インバウンド推進事業費(コロナ関連）

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

環境生活部県民文化局　文化伝承課　記念物保護係　電話番号：058-272-1111（内3587）

E-mail： c11148@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　補正要求額５，０５８千円（現計予算額：０千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財 産 収 入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 現 計 予算額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補 正 要求額 | 5,058 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,288 |
| 決定額 | 5,058 | 5,058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策として、体温チェック機能を強化し、外国人観光客に対してマスクの着用や体温測定等の注意喚起を行う必要がある。また、現状では、高山陣屋の見どころについて、ＱＲコードを用いて動画を閲覧することができるものの、スマートフォンなどでの閲覧は来館者の滞留を発生させてしまう。

（２）事業内容

利用者に安全かつ安心して見学してもらうための感染対策を行い、ポストコロナ社会における観光地づくりを目指す。

- 感染防止、密回避のために、赤外線カメラ、リアルタイムディスプレイなどを購入

- 外国人観光客に起因する感染防止対策のために、マスクの着用や体温測定の実施等を多言語で説明する看板を制作・設置

- 来館者の滞留防止のため、ＱＲコードを用いて、多言語（日本語、英語、中国語、フランス語、スペイン語、ドイツ語、イタリア語）で音声解説を聞くことができるシステムを拡充

（３）県負担・補助率の考え方

赤外線カメラ　国1/2、県1/2（文化芸術振興費補助金）

その他　　　　県単費

（４）類似事業の有無

無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 役務費 | 165 | リアルタイムディスプレイ設置手数料 |
| 消耗品費 | 1,189 | テント錘、順路用カーペット、パーテーションなど |
| 備品購入費 | 2,625 | 赤外線カメラ、リアルタイムディスプレイ、テント |
| 委託料 | 989 | 音声ガイダンス構築費、看板製作費 |
| 使用料 | 90 | サーバ利用料 |
| 合計 | 5,058 |  |

決定額の考え方 財源については、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を充当します。

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

・「県の経済再生に向けた取組み」の「デジタルトランスフォーメーションの推進」における「５．新しい観光に向けた高山陣屋でのモデル事業の実施」

（２）後年度の財政負担

無

（３）事業主体及びその妥当性

高山陣屋は年間30～35万人の観光客が訪れる国史跡であり、観光客の約３～４割が外国人である。新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策を万全とし、利用者に安全かつ安心して見学してもらう環境を整備する必要がある。

事業評価調書（県単独補助金除く）

■ 新規要求事業

□ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか ６月中旬の再開に向けて、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策を万全に行うことにより、利用者に安全かつ安心して見学してもらうための環境づくりを目指す。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業 開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 (前々年度末時点) | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （R ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

新型コロナウイルス感染症対策に伴う休館後の再開のための経費であり、その性質上、指標を設定することが困難なため。

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等）

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い △：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 高山陣屋は年間30～35万人の観光客が訪れる国史跡であり、利用者が安心して来館できる環境づくりが必要である。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおりまたはそれ以上の成果が得られている △：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） |  |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている △：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) |  |  |  |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 高山陣屋の再開月である６月は梅雨の季節であり、気温の上昇に伴う熱中症対策や雨天時対策を検討しつつ、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策を万全に実施するための工夫が必要である。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 新型コロナウイルス感染症に関する様々な施策を見据え、臨機応変に対応できる事業を検討し、安全安心な施設環境づくりを目指す。