予算要求資料

平成26年度当初予算　　支出科目　款：農林水産業費　　項：林業費　　目：林業振興費

事業名 新 次世代型架線技術者育成カリキュラム開発費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

林政部　　林政課　　政策企画係　電話番号：058-272-1111（内3019）

E-mail： c11511@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　3,500千円（前年度予算額：      0千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産収入 | 寄附金 | その他 | 県 債 | 一 般 財 源 |
| 前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 要求額 | 3,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,500 |
| 決定額 | 3,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,500 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

・大型製材工場の整備や木質バイオマスとしての利用など、これからの木材需要に応えるために、県内における木材生産量36万m3を平成28年度までに50万m3にする必要がある。そのためには従来の車両系に加えて、架線系木材生産技術の開発・普及が課題となっている。

・欧州等から先進的な架線集材技術を導入し県内へ普及させるためには、研修カリキュラムを新たに開発する必要がある。

（２）事業内容

「（仮称）岐阜県森林技術・開発支援センター」において、架線系木材生産技術の研修のためのカリキュラムを新たに作成。

○カリキュラム開発事業費　1,500千円

・先進的な架線系技術と技術者育成システムが確立されているドイツから森林官を招へいし、助言を受けながらカリキュラムを作成。

○次世代型架線技術カリキュラム調査委託費　2,000千円

・カリキュラム作成の事前準備として、欧州等で行っている研修資料を収集し翻訳。

・県森林文化アカデミー等で行っている既存の架線系研修カリキュラムとの比較を行い、不足部分等について分析。

（３）県負担・補助率の考え方

県内の林業事業体等への技術普及のために、「（仮称）岐阜県森林技術・開発支援センター」が主体となってカリキュラムを作成することから、県の負担が必要である。

（４）類似事業の有無

無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 報償費 | 832 | ドイツ森林官、専門通訳の報償費 |
| 旅費 | 520 | ドイツ森林官招へい旅費 |
| 需用費 | 100 | 消耗品費 |
| 役務費 | 48 | 郵便代、電話・ＦＡＸ代 |
| 委託費 | 2,000 | カリキュラム調査委託 |
| 合計 | 3,500 |  |

決定額の考え方

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

第二期岐阜県森林づくり基本計画（平成24～28年度）

２　林業及び木材産業の振興　　　　　(1)効率的な森林施業の実施

３　人づくり及び仕組みづくりの推進　(4)技術者及び担い手の育成・確保

（２）国・他県の状況

先進的架線集材技術の研修プログラム開発は全国初

（３）後年度の財政負担

平成27年度以降の所要額は、1,000千円（一般財源）

事業評価調書

■ 新規要求事業

□ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

研修カリキュラムを新たに作成し、次世代型の架線系木材生産技術を林業事業体等へ普及させる。 これまでの車両系に加えて、架線系木材生産技術が普及することにより、県内の木材生産量を増加させ、大型製材工場、木質バイオマス発電施設等への木材の安定供給を目指す。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 木材生産量 | 36.3万m3 （H24） | （H ） | （H ） | （H ） | 50.0万m3 （H28） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

－

（前年度の取組）

－

（前年度の成果）

－

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い、△：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 大幅な増加が見込まれる木材需要に応えるためには、従来の車両系に加えて架線系木材生産技術を県内へ普及させることが必要である。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおり又はそれ以上の効果が得られている、△：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） | － |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている、△：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) |  |  | － |

（今後の課題）

新たに開発する研修カリキュラムによる県内林業事業体への技術普及。

（次年度の方向性）

本事業で開発したカリキュラムをもとに、次年度以降に研修テキストを作成し、県内林業事業体の森林技術者を対象とした研修を実施し、県内へ次世代型林業架線技術を普及していく。 また、先進的事例として、国内へのＰＲ及び波及を図る。